## 定
附件2
民乐县“十四五”智能制造及信息产业链项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 建设规模及内容 | 投资计划 |  |  | 项目进展 | 责任单位 | 备 注
[5 empty] | 总投资 | 止“十三五”末预计完成投资（续建项目） | “十四五” 计划投资
| 合计27项 |  |  |  | 1099950 | 3000 | 714450
1 | 甘肃万德福食品有限公司脱水蔬菜精深加工项目 | 新建 | 2022-2024 | 新建精深加工生产线1条,购置全自动蔬菜清洗、传送、破 碎、烘干设备,高标准化验室1栋,配套建设天然气锅炉1 台 | 1000 |  | 1000 | 精加工生产线部分设备订购 | 园区管委会 工信局
2 | 爱味客马铃薯全粉生产项目（二期） | 新建 | 2022-2023 | 新建年产8000吨马铃薯全粉高端产品生产线，并配套相关设施 | 6000 |  | 6000 | 正在进行三通一平和场地围挡建设，环评、安评手续办理，能评手续已提交省发改厅审核通过，地基开挖，主体工程开工建设 | 园区管委会 工信局
3 | 甘肃维尔沃科技有限公司100吨稳定硼同位素系列新材料项目 | 新建 | 2020-2022 | 新建办公楼、综合楼、变配电站、生产车间、成品库、原料库、空压站、冷冻站、消防泵房、锅炉房、化验室、包装材料库、五金仓库、消防水池、循环水池等基础设施，配套建设硬化、绿化、亮化等附属设施。 | 18550 |  | 18550 | 已完成库房、办公及生活用房的装饰装修工程，正在进行设备安装及室外工程施工，地坪已硬化 | 园区管委会 工信局
4 | 甘肃通试试剂公司高纯无机氟化盐项目 | 新建 | 2020-2022 | 新建高纯无机氟化盐生产线 | 5000 |  | 4000 | 正在进行生产车间地面环保施工，部分设备已订购 | 园区管委会 工信局
5 | 甘肃大民新材料有限公司年产6万吨树脂粉、3万吨PVB中间膜生产项目 | 新建 | 2022-2025 | 建设主体生产厂房、办公生活及供配电用房。用于专业生产PVB中间膜（PVB树脂粉、PVB玻璃中间膜），广泛应用于汽车、建筑、光伏等领域，并致力于隔音、隔热等功能性材料的研发 | 100000 |  | 100000 | 项目已完成备案，环评、安评等前期手续，目前正在做初步设计 | 园区管委会 工信局
6 | 张掖市锦拓生物科技有限公司年产10000吨糠醛合二期5000吨香料项目 | 新建 | 2020-2023 | 年产10000吨糠醛生产线，建设年产1150吨甲基麦芽酚、3850 吨乙基麦芽酚(合5000吨/年)生产线。 | 24480 |  | 24480 | 厂房建成，继续调试设备，收购原料4万吨 | 园区管委会 工信局
7 | 江苏无锡德瑞致远新材料科技有限公司光伏制氢项目 | 新建 | 2023-2025 | 计划与我县光伏企业以参股形式合作，充分利用光伏企业余电进行光伏制氢，建设光伏制氢项目，用于氢燃料电池和氢气发动机的产业化生产。 | 100000 |  | 100000 | 双方已相互考察，公司名称已审核，投资方近期过来办理前期相关手续。 | 园区管委会 工信局
8 | 张掖愿景旭航复合材料有限公司年产4000吨高性能碳纤维及碳纤维装备制造产业基地项目 | 新建 | 2022-2023 | 第一期规划用地300亩，建设碳纤维高端装备制造生产线4条（包括航空航天生产线1条，汽车等工业生产专线3条）；第二期规划用地300亩，建设高性能碳纤维生产线2条 | 300000 |  | 20000 | 进行室外场地平整，搭设临建 | 园区管委会 工信局
9 | 江苏无锡德瑞致远新材料科技有限公司发动机关键部件隔热控温涂层生产线项目 | 新建 | 2022-2025 | 建设发动机关键部件隔热控温涂层、油气道研磨技术和缸体/缸套内孔喷涂生产线，同步建设氢产业研究院，加强对氢燃料电池和氢气发动机的研发。 | 20000 |  | 20000 | 双方已相互考察，公司名称已审核（甘肃英途科技有限公司），投资方近期过来办理前期相关手续。 | 园区管委会 工信局
10 | 张掖仓宇包装科技有限公司果蔬纸质包装箱生产项目 | 新建 | 2021-2023 | 建设果蔬包装箱生产车间两座，包装箱生产线2条，主要生产纸箱、泡沫箱 | 12000 |  | 12000 | 厂房已建成，一期投入试生产 | 园区管委会 工信局
11 | 甘肃益唯森医药科技有限公司药食同源植物资源综合开发建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 项目建设分两期，一期项目主要建设食品添加剂生产和食品生产线；二期项目主要建设天然药物有机合成生产线 | 8000 |  | 8000 | 正在进行装修，完成水、电、暖、消防管道铺设，洁净车间隔断吊顶，设备已安装，等待验收 | 园区管委会 工信局
12 | 甘肃天祁生物科技有限公司年加工孕马血清700吨项目 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积5000平方米，建成PMSG生产线2条，水处理系统1套，同时引进自动在线离心机6台、沉淀釜、超 滤系统、液相检测等仪器设备 | 7000 |  | 7000 | 2021年3月前办理完成前期手续 | 园区管委会 工信局
13 | 张掖市众智众创科技有限公司智能拖拉机无人驾驶系统 | 新建 | 2022-2025 | 组装智能拖拉机无人驾驶系统 | 5000 |  | 5000 | 一期已试组装生产 | 园区管委会 工信局
14 | 民乐县云能机器人智能制造有限公司光伏清洁机器人智能生产线项目 | 新建 | 2021-2023 | 总建设规模4000平方米，新建芯片组件封装车间、动力系统组装、供电系统组装、作业系统组装、控制系统组装、成品综合测试车间各一幢、物料管理、物联网综合管理用房 | 32000 |  | 32000 | 项目已备案，正在办理前期手续 | 园区管委会 工信局
15 | 民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司5万千瓦光伏发电项目 | 新建 | 2022-2023 | 采用固定倾角安装单晶硅组件103220块，站总容量55.7388兆瓦（峰值），选用35千伏的3.125兆瓦箱逆变一 体机16台，一座110千伏的升压站、综合楼1281.4平方米、35千伏配电装置室203.35平方米、综合泵房、深井泵房、化粪池等。 | 3200 |  | 3200 | 继续进行农业种植作业；EPC单位施工人员已完成现场施工交底；组件及支架已开展询价招标；升压站及输出线路已与市电力公司对接，着手进行设计及手续办理。 | 园区管委会 工信局
16 | 张掖国源优创新能源开发有限公司民乐三墩滩20万千瓦光伏项目 | 新建 | 2022-2024 | 占地2700亩,主要建设10万千瓦光伏发电站1座、110千伏升压站1座，配套建设110千伏输出线路，总规模20%的储能设施及综合楼等相关设施。 | 101500 |  | 101500 | 目前环评、安评、水保等前期手续已完成，正在办理土地租赁、林草出让手续；光伏厂区道路石料铺设已完成4.5公里，升压站一、二次电气设备已开始进行询价采购。 | 园区管委会 工信局
17 | 民乐工业园区 10万千瓦光伏 | 新建 | 2022-2025 | 项目分三期建设：一期投资3.36亿元，建成年产2万吨树脂粉和1万吨PVB功能膜；二期投资3.36亿元，续建年产2万吨树脂粉和1万吨PVB功能膜；三期投资3.36亿元，再建年产2万吨树脂粉和1万吨PB功能膜。 | 100000 |  | 100000 | 正在办理土地、环评、安评等前期手续；项目设计总图已初步形成，正在进一步讨论、修改当中。 | 园区管委会 工信局
18 | 甘肃大民新材料年产800兆瓦高效光伏组件生产线建设项目 | 新建 | 2022-2024 | 分二期建设先进的太阳能光伏双玻璃组件生产线4条，一期投资32919.73万元,建设400兆瓦太阳能光伏双玻璃组件生产线2条; 二期投资17080.27万元,建设350兆瓦太阳能光伏双玻璃组件生产线2条。 | 50000 |  | 50000 | 办公楼承台钢筋已做好，门房消控室已做好，2号车间基础已百分之80已完工，仓库百分之70已完工，下一步准备回填2号车间，仓库，修正厂区道路，室外管网等。 | 园区管委会 工信局
19 | 民乐县丝路网能绿色能源科技有限公司150MW/300MWh独立储能电站项目 | 新建 | 2022-2023 | 新建一个150MW/300MWh独立储能电站，配套1座330KV升压变电站。 |  |  |  | 已完成社会稳定性风险评估报告及备案审批、目前完成了三通一平和主体工程的基础开挖。 | 园区管委会 工信局
20 | 滨河集团智慧景区项目 | 在建 | 2016-2026 | 景区坐落于河西走廊中段民乐生态工业产业园区的南端，素有“园中园”的美誉。产业园占地2万亩，是一处以戈壁生态和酒文化为显著特征的4A级旅游景区。按照规划，园内分别是：观光工业综合体、观光农业综合体、观光养殖综合体、观光苗木综合体、科技孵化综合体、绿色有机食品博览馆综合体、客服中心综合体、酒文化体验馆综合体、酒文化古镇综合体。景区监管管理决策及管理平台，建设电子与票务系统等 | 60000 | 2000 | 58000 | 厂区生态、美化、绿化等工程均已完成，园区九纵九横林、路、网配套基本成形。福寿山、三圣山、观赏酒坛、阙门、曲神祠、酒坛大道、神泉、九酝坊非物质文化遗产复原区、人工湖等一批景观物均已建成，景区骨架基本形成。 | 园区管委会 工信局
21 | 甘肃滨河集团工业物联网五级融合项目 | 新建 | 2022-2023 | 第一期建成系统包括MES生产管理系统，ETS追踪溯源系统，WMS多层级仓库管理系统，PSMS消费者动销管理系统。 第二期建成系统包括CRM精准分销管理系统，营销管理系统，会员管理系统（基础部分），SRM供应商管理系统、种植管理系统。 第三期建成会员管理系统，整合数据资源搭建滨河集团全产业链信息管理系统。 | 2000 |  | 2000 | 项目分为三期总投资2000万元；已完成第一期投资650万元。 | 园区管委会 工信局
22 | 民乐生态工业园区5G+智慧园区建设项目 | 新建 | 2022-2024 | 5G+智慧水电、5G+智能安监、5G+智慧安防小区、5G+智慧环保监测、5G+智慧消防、5G+智慧灯杆、5G+智慧垃圾桶、5G+疫情管理系统、5G+高清视频监控、门禁管理系统、安防监控系统、多媒体会议系统、紧急/公共广播系统、水电（能源）计量管理系统。 | 4958 |  | 4958 | 本次项目的总投资为4985万元，其中基础设施部分1086万元，智能应用部分2134万元。 | 园区管委会 工信局
23 | 民乐县城区供水智慧运营服务项目 | 新建 | 2020-2022 | 1、水源安全监控体系及水位自动监测系统2、水质安全保障及监测系统3、净水厂智慧化监测及运营系统4、配水管网智能监测及控制系统5、用户计量及缴费服务智能化管理系统。 | 20000 |  | 20000 | 正在开展前期工作 | 园区管委会 工信局 住建局
24 | 民乐生态工业园区智慧养老服务项目 | 新建 | 2020-2025 | 西部温泉健康养老中心位于民乐县生态工业园区中心，位置优越、交通便利，服务对象为自助老人，介助老人及介护老人。中心占地面积146亩，规模居全省之首。基础上运用各种先进的信息技术(智能物联网、云计算、大数据、AI、超声波室内精准定位等)，打造居家、社区、机构三维体的智慧养老服务模式。通过跨终端数据互联及同步,联通各部门]及角色，形成一个完整的智慧管理闭环，实现老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互，对老人的身体状态，安全情况和日常活动进行有一及时满足老人在生活、监控、安全、娱乐等各方求。 | 6000 | 1000 | 5000 | 基础设施已全面建成，研制开发的“西部健康养老信息管理服务系统”已建设完毕，目前正在测试阶段。 | 园区管委会 工信局
25 | 民乐县数字城市管理信息系统建设项目 | 新建 | 2020-2022 | 新建指挥中心场地1处，建设数字城管平台、网络与通信系统、呼叫中心系统、大屏显示系统和视频监控系统，配置CDMA城管通终端30个，PC终端50个。 | 5873 |  | 5873 | 智慧城市运营管理中心项目土建工程已完工，软正在调试阶段，项目预计2022年建成并投入使用。 | 执法局
26 | 滨河集团森林智慧康养及“零碳工厂”建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 打造集“4A温泉康养小镇、千亩森林碳汇基地、万亩智慧农业、九粮液零碳工厂”于一体的产业综合体 | 150000 |  | 150000 | 正在办理前期手续 | 园区管委会 工信局
27 | 民乐县工业园区数字化产业园建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 基于总体目标，提出通过“一个工程”、“一个平台"、“六大业务系统”“智能指挥中心”及“运维服务体系"建设，逐步实现园区数字化、信息化、智慧化目标。 | 10589 |  | 10589 | 可研已批复，正在申报地方政府专项债券。 | 园区管委会 工信局