民乐县2026年农业社会化服务

项目实施方案

为高质量组织实施2026年农业社会化服务项目，持续提升农业社会化服务专业化、规模化、现代化水平与全链条服务能力，有效保障粮食安全和重要农产品稳产保供，根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金计划的通知》精神，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

立足全县农业生产实际，以保障国家粮食安全为核心，以推进现代农事综合服务中心建设为抓手，着眼小农户生产需求及农业生产关键薄弱环节，强化项目示范引领作用，充分发挥村集体居间组织作用，促进供需精准对接、资源高效整合。积极联接小农户与各类服务组织，加快构建覆盖全程、便捷高效、集约规范的社会化服务体系，引导发展服务带动型适度规模经营，全年完成农业生产托管服务面积67875亩。

二、实施内容

（一）扶持方向。重点支持小农户等经营主体在粮食（小麦、玉米、马铃薯）和油料（油菜）等主要粮油作物生产过程中，接受耕、种、防、收等环节的农业生产托管服务。积极推广“村集体+服务主体+农户”“经营主体+服务主体+农户”等效益显著、群众认可的农业生产托管模式。强化村集体组织协调与服务纽带功能，引导村集体经济组织发挥居间服务作用，组织整合小农户托管需求，统一对接专业服务组织，推动整村、整组集中连片托管服务，有效降低交易成本，增强农户服务议价能力，促进小农户与现代农业有机衔接。

（二）支持环节。重点支持耕、种、防、收等产中关键环节，优先补助全程托管服务。鼓励服务主体延伸服务链条，提供产前农资统购、良种供应、技术咨询及产后仓储烘干、初加工、销售对接等服务，逐步构建覆盖“产前—产中—产后”的全链条服务体系。对于市场机制已成熟、农户普遍自营的单一环节，原则上不纳入财政补助范围。

（三）实施区域。在全县范围内，优先选择小麦、玉米、马铃薯、油菜种植集中、托管意愿强烈、基层组织有力、村集体组织协调作用明显的村或规模经营主体实施项目，推动服务集中连片，形成规模效应。项目补助资金或面积用于服务小农户的比例原则上不低于60%，确保小农户充分受益。

（四）补助标准。严格执行财政补助上限规定，财政补助占服务价格的比例原则上不超过30%，全程托管亩均补助总额不超过80元。对接受服务的单个农民合作社、家庭农场、农业企业等规模经营主体，年度补助资金最高不超过10万元。补助标准坚持市场化导向，对服务市场成熟、接受度高的环节，可适度降低补助比例，引导服务主体通过提升服务质量增强市场竞争力。

（五）补助方式。项目采取“先服务后补助”方式，服务主体按合同完成服务并经镇级全面验收、县级抽查核验合格后，依据核定面积和标准兑付补助资金。面向小农户开展的服务，可依据合同约定比例，分别补助农户和服务主体。其中，补助农户资金在征得农户同意后，可直接拨付至村集体经济组织账户，由村集体统一管理、专项使用，主要用于发展壮大村集体经济、维护农田水利基础设施、帮扶困难群众等公益事业，确保小农户真正受益、长期受益。

三、实施流程

（一）制定细化方案。各镇应结合本地产业布局和农户需求，制定镇级具体实施方案，明确目标任务、实施区域、作物品种、操作流程等，报县农业农村局备案。县级总体方案按程序报省、市农业农村部门备案。

（二）公开遴选服务组织。县农业农村局坚持“公开、公平、择优”原则，通过县政府门户网站等平台发布遴选公告，明确遴选标准、流程及要求。遴选工作以镇政府为单位组织开展，严格按照“服务组织自主申报、镇政府初审推荐、县农业农村局综合审定”的流程进行遴选。遴选结果按规定公示无异议后，由各镇牵头协调，组织辖区内项目实施村和规模经营主体，与入选服务组织双向自愿对接、自主则定合作对象，依法依规确定合作事宜。服务组织应具备以下基本条件：一是具有独立法人资格，原则上从事农业社会化服务2年以上；二是拥有与申报服务内容相匹配的农业机械、技术和人员；三是信誉良好，无不良记录，自愿接受行业监管。具体条件以遴选公告为准。

（三）确定实施主体。按照“村申报、镇审核、县审定”程序，在全县10个镇公开遴选实施主体。

村级组织申报：各镇要加强政策宣传和意愿摸排，由村集体经济组织统一组织本村小农户或协调规模经营主体填报《农业社会化服务项目申请表》，并初步整合本村服务需求，形成整村或集中连片的服务清单，向乡镇统一申报。

镇级审核：各镇对申报主体的种植规模、组织能力、托管意向等进行实地核查，提出审核意见，汇总报送县农业农村局。

县级审定：县农业农村局对各镇上报材料进行复核，结合全县规划统筹审定，必要时进行随机抽查，经研究确定最终实施主体名单，公示无异议后组织实施。

（四）签订服务合同。项目实施镇指导村集体经济组织协助服务组织与小农户等签订规范合同，村集体可发挥桥梁作用，统一协调服务标准、价格与作业安排，明确服务地块、面积、内容、标准、期限、费用、权责及违约责任等。

（五）组织开展服务。服务组织按合同约定进场作业，科学安排时序，保质保量完成任务。鼓励安装使用作业监测终端，提升服务效率与监管精准性。

（六）分级检查验收。

镇级初验：各环节服务结束后，由项目实施镇组织全面验收，可邀请村集体经济组织、农户代表参与，核验真实性、规范性及满意度。验收结果公示（不少于5个工作日）无异议后，出具验收报告申请县级核验。

县级抽验：县农业农村局按不低于30%的比例进行抽查验收，采取实地核查、资料审阅、走访农户等方式。抽验结束后，及时公开验收合格的主体、对象、面积及补助金额等信息，接受社会监督。

（七）规范拨付资金。各级验收公示无异议后，县农业农村局汇总资料、核算补助，向县财政局申请资金拨付。县财政局审核无误后，按程序及时拨付。

（八）开展绩效评价。项目实施结束后，县农业农村局围绕资金管理、任务完成、服务质量、农户满意度、村集体组织作用发挥情况等开展总结和绩效自评，形成项目自评报告，报上级业务主管部门备案，并将其作为下年度安排项目和遴选服务组织的重要参考。

四、保障措施

建立“县级统筹、镇级主责、村级协同”的工作机制，层层压实责任，密切协同配合，确保项目有序实施。构建“村核查、镇审查、县督查”三级联动监管体系，明确村集体经济组织在服务过程监督、农户意见反馈等方面的基础性作用。对服务主体履约情况实行全过程监督，重点防范和查处“自我服务”“交叉套补”等违规行为，确保项目规范运行。县财政局、农业农村局要切实加强资金监管，规范拨付流程，确保资金安全、高效使用。项目资金必须专款专用，严禁用于兴建楼堂馆所、购置非服务性设备、建设非直接相关的信息平台、列支工作经费和培训费等支出。对项目实施中出现的骗取、套取、挤占、挪用、截留项目资金等违规违纪行为，一经查实，立即收回资金，并依法依规对相关单位及责任人严肃处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件：1.项目实施主体正负面清单

- 2.服务组织正负面清单

- 3.农业社会化服务项目申请表（模板）

- 4.农业社会化服务项目镇级验收报告单（模板）

5.农业社会化服务项目县级抽查验收意见表（模板）

附件1

项目实施主体正负面清单

- 正面清单

- 1.依法从事农业生产经营，土地权属清晰、流转手续合法，农业生产真实有效。

2.自愿接受服务，与服务主体签订规范服务合同，信息真实有效。

3.按约定配合服务开展，提供真实种植面积、作物种类、地块位置等信息。

4.积极配合项目核查、验收、抽查、审计等，如实提供相关资料。

5.不虚构、不夸大服务需求，不与服务主体串通造假套取项目资金。

6.遵守农业生产技术规范，不违规使用禁限用农药、化肥。

7.服务完成后按要求确认服务内容、服务面积及服务效果。

8.主动维护项目秩序，不无理投诉、不恶意索要补偿。

9.财务往来真实可查，资金结算规范，无违规套现行为。

10. 诚实守信，无失信被执行记录、无骗取惠农补贴前科。

- 负面清单

1.虚构地块、虚报种植面积、虚报作物，骗取项目补贴。

2. 伪造土地流转合同、生产记录、身份证明等材料。

3. 与服务主体串通造假、虚签合同、虚做服务、虚假验收。

4. 重复申报、多头申报服务，同一地块重复享受补贴。

5. 拒绝或阻挠项目核查、验收、审计、入户调查。

6. 冒名顶替他人接受服务，套取、侵占服务补助。

7. 提供虚假银行账户、虚假签字，套取项目资金。

8. 被列入失信名单、存在惠农资金违纪违法记录。

9. 不具备实际生产条件，“空壳主体”申报服务。

10. 破坏农业投入品使用规范，造成环境污染或农产品质量安全问题。

附件2

服务组织正负面清单

- 一、正面清单

1.具有独立法人资格、对公银行账户，营业执照经营范围包含对应农业服务类目，具有一定的农业社会化服务能力和从业经验，原则上从事农业社会化服务达两年以上。

2.拥有与申报服务内容、服务规模相匹配的自有农业机械、专业设备及配套设施；农机操作人员须具备相应从业资质，具备承接规模化服务任务的实操能力。

3.在农业生产领域享有良好信誉，服务质量、收费标准获得农户广泛认可，获评县级及以上示范经营主体、平安农机等称号的，予以优先遴选。

4.自觉接受农业社会化服务行业管理部门的监管，安装农机作业远程监控终端设备的予以优先遴选；近3年内未发生重大作业纠纷、安全生产事故、违规违法经营等，未被列入经营异常名录及失信被执行人名单。

二、负面清单

1.无资质、无对公账户、超范围开展服务，或提供虚假材料、借用、挂靠他人资质参与项目。

2.擅自变更服务内容、降低服务标准、减少服务环节、缩短服务期限，或伪造合同、台账、发票、验收资料，拒绝配合检查、验收、审计、督查。

3.发生重大质量事故、安全事故、作业纠纷等问题，造成不良影响，或被列入被列入经营异常名录及失信被执行人名单、存在严重违法违规或信访投诉问题。

4.为自己流转的土地提供服务，或与其它经营主体之间通过交叉作业互相服务套取补助。

附件3

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请主体 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定 代表人 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 服务主体 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定 代表人 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 申 请 内 容 | 小麦 服务环节 | 服务 亩次（亩） | 托管 系数（%） | 托管折算面积（亩） | 单价（元） | 服务 费用 （元） | 补助 比例 （%） | 每亩补助标准（元） | 预计 补助金额（元） |
|  | 耕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇政府意见 |  | 2025 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

农业社会化服务项目申请表

附件4

农业社会化服务项目镇级验收报告单

年    月    日，        镇人民政府组成项目验收小组对        村集体经济组织委托                           开展的        的                    环节的生产托管服务进行验收。验收组通过查阅资料、实地查验、走访调查的方式，确认实际服务面积为         亩。

验收组成员签字：

年     月    日

附件5

| 农业社会化服务项目县级抽查验收意见表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施主体 |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 服务作业地点 |  |  |  |  |
| 服务作业情况及补助金额 |  |  |  |  |
| 服务作物品种 |  | 每亩补助标准 （元） |  |  |
| 服务环节 |  | 服务合格面积（亩） |  |  |
| 补助比例 |  | 核定补助金额（元） |  |  |
| 补助对象 |  |  |  |  |
| 县农业农村局 验收意见 | 年 月 日 |  |  |  |