民乐县2026年小麦“一喷三防”项目

实施方案

（征求意见稿）

为保障粮食稳产增产，筑牢粮食丰收基础，2026年国家继续实施小麦“一喷三防”补助政策，下达我县中央财政补助资金120万元，支持开展小麦“一喷三防”工作。为确保“一喷三防”补助政策落到实处，切实提高资金使用效率，结合我县实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实中央一号文件精神、中央、省、市、县农村工作会议精神及有关稳粮保供的部署要求，切实提高政治站位，充分认识抓好粮食生产的极端重要性，牢固树立防灾减灾意识，切实增强保障粮食安全的政治责任感和紧迫感，突出重点区域，把握关键环节和关键措施，把“一喷三防”作为小麦最关键的田间管理措施，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一喷三防”政策落实落地、取得实效，努力赢得夏粮和全年粮食丰收主动权。

二、目标任务

紧抓我县小麦生育期和田间管理的关键时期，通过“一喷三防”项目实施提升小麦中后期田间管理水平，在防虫治病的同时，增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间、提高灌浆强度、提高小麦抗逆能力，减轻病虫害、干热风、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保大穗、增粒重，达到稳产增产的目标，使小麦病虫害统防统治覆盖率达到75%以上，病虫危害损失率控制在4%以下。

三、组织实施

(一)落实补助面积。根据我县实际，主要补助我县10个镇小麦种植农户、农民专业合作社、家庭农场、农业企业等经营主体，总补助任务面积24万亩。

(二)确定实施方式。根据全县小麦种植实际，县农业农村局将补助面积分解到各镇，再由各镇分解到村组，将作业地块落实到种植农户、农民专业合作社、家庭农场及农业企业。鼓励小麦种植主体自行购买人员力量强、技术设备先进、作业规模较大的专业化社会服务组织开展统防统治。

(三)及时组织实施。加快资金使用进度，提高补助资金使用时效性，通过公开招标的方式进行物资采购，确保防控物资及时发放。抓住小麦灌浆关键窗口期开展喷防作业，确保不误农时。

(四)做好技术指导。农业农村部门对专业化防治组织、农民合作社、种植大户、家庭农场等新型农业生产经营主体开展技术培训和指导服务，充分利用广播、电视、网络、微信公众号、明白纸等载体，广泛宣传“一喷三防”补助政策、技术要点、用药安全等知识。结合农时组织开展现场观摩会、技术培训班、田间巡回指导等活动，确保技术指导到户、服务到田，推动科学防控措施落地生根，做到小麦不丰收技术服务不松懈。

四、资金使用

(一)补助范围。对我县10个镇的小麦种植主体及农户进行补助。

(二)补助标准。按照每亩5元进行补助，共补助面积24万亩。

(三)补助内容。小麦“一喷三防”补助资金主要用于采购杀菌剂、杀虫剂、叶面肥、生长调节剂等，主要用于小麦重大病虫害防控，增强小麦抗逆性，防治小麦病虫害、防倒伏、防干热风、防早衰，增加小麦粒重。防病虫以小麦条锈病为主，兼顾防治小麦白粉病、赤霉病、麦蚜、红蜘蛛、二代粘虫、吸浆虫等病虫害；防倒伏、防干热风、防早衰以促进作物根系生长、抗旱、控制旺长，提高抗逆性等为主。

(四)补助方式。以物化补助的形式，由县农业农村局统一采购杀菌剂、杀虫剂、叶面肥、生长调节剂等防控物资，根据全县小麦播种面积核定后各镇小麦种植面积按比例进行分配，将物资及时发放到各镇，督促各镇及时将物资发放到小麦种植主体并组织开展群防群治。

五、采取的措施

(一)强化组织领导。成立民乐县2026年小麦“一喷三防”项目工作专班，由县农业农村局党组书记、局长任组长，局分管领导任副组长，各镇镇长为成员，具体负责项目实施统筹协调、监督管理与任务落实工作。强化属地管理，按照高效便民、不误农时的原则，明确具体实施区域，因地制宜鼓励统防统治、群防群治，选择适宜地块建立统防统治示范点，做好示范作用，带动小麦“一喷三防”全覆盖，确保“一喷三防”措施落实落细。

(二)加强技术指导。成立民乐县2026年小麦“一喷三防”项目技术指导小组，技术指导小组要及时开展小麦病虫害监测调查、防控技术指导服务、病虫害防治宣传等工作。

(二)抓紧组织实施。各镇要尽快明确实施种植区域并上报县农业农村局；县农业农村局负责物资采购，组织项目实施，确保物资及时到位，按时完成作业面积。各镇负责将物资发放到各村符合条件的小麦种植主体，并登记造册签字确认，及时公示，同时要确保登记资料完整可信，并按时上报相关资料。

(三)加强资金管理。加强与财政部门的协调配合，切实做好补助资金的监管，严格专款专用，及时足额拨付资金，不得挤占、滞留和挪用，确保喷防措施保质保量、如期完成。

附件：1.民乐县2026年小麦“一喷三防”项目工作专班

2.民乐县2026年小麦“一喷三防”项目技术指导小组

附件1

民乐县2026年小麦“一喷三防”项目

工作专班

组  长：杨  鹏  县农业农村局党组书记、局长

副组长：何培林  县农业农村局副局长

成  员：吕  锋  南丰镇人民政府镇长

王梦华  永固镇人民政府镇长

谢兴举  洪水镇人民政府镇长

柴玉国  民联镇人民政府镇长

滕耀国  六坝镇人民政府镇长

马龙清  顺化镇人民政府镇长

王延邦  丰乐镇人民政府镇长

王  海  新天镇人民政府镇长

陈  瑜  南古镇人民政府镇长

姜  浩  三堡镇人民政府镇长

附件2

民乐县2026年小麦“一喷三防”项目

技术指导小组

组  长：范宏伟  县农业技术推广中心主任、 推广研究员

副组长：马庆融  县农业技术推广中心副主任、高级农艺师岳  军  县农业技术推广中心副主任、农艺师

成  员：章兴华  县农业技术推广中心       高级农艺师

张爱琴  县农业技术推广中心       高级农艺师

巴兰清  县农业技术推广中心       高级农艺师

蒋  丹  县农业技术推广中心       农艺师

魏兴国  县农业技术推广中心       农艺师

林  东  县农业技术推广中心       农艺师

张晓娟  县农业技术推广中心       农艺师

王得孝  县农业技术推广中心       农艺师