
全国农作物病虫疫情监测省级分中心

民乐县田间监测点建设项目
实施方案
（征求意见稿）

为全面提升我县农作物病虫疫情监测智能化、信息化、精准化水平，根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省农业农村厅关于转发下达甘肃省农业专项2025年第二批中央预算内投资计划的通知（甘发改投资[2025]489号）》要求，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央一号文件部署要求,按照“聚点成网”总体要求和“互联网+”的建设思路，坚持“预防为主，综合防治”植保方针和绿色植保理念，全面提升全县农作物病虫疫情测报工作智能化、信息化、精准化水平，充分发挥植保防灾减灾的作用，实现农药使用减量的目标，确保粮食增产、农业增效、农民增收，促进农业和农村经济与社会的和谐发展。
二、目标任务
全国农作物病虫疫情监测省级分中心民乐县田间监测点建设项目，建设重点田间监测点1个，普通田间监测点6个。主要配备智能自动虫情测报灯、害虫智能性诱捕器、马铃薯晚疫病预警系统、田间小气候仪、农田生境远程实时监测系统、数码生物显微镜工作站、数码体视显微镜工作站、田间巡查无人机、墒情监测仪和病虫疫情监测终端分析设备（包括病虫情数据展示终端设备、病虫情数据分析终端设备、病虫情数据报送终端设备、物联网监测设备应用软件）。重点监测点在上述建设内容基础上，主要增配害虫智能性诱捕器。健全县级病虫疫情信息化处理系统，完善省级病虫疫情信息调度指挥平台。

三、建设内容
（一）建设地点

根据我县主要农作物种植分布及病虫害发生分布规律，全国农作物病虫疫情监测省级分中心民乐县田间监测点建设项目新建7个监测点，周围为基本农田，具有较强的代表性，交通便利、供电设施完善，便于设备安装和后期维护。
1.重点监测点

新建重点田间监测点1个，位于民乐县洪水镇上柴村。地处民乐县城西侧，距城7公里，交通便利，排灌设施齐备；主要种植马铃薯、小麦、油菜、高原夏菜、黄芪等作物，耕地面积2500亩。发生的主要病虫害有马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、小麦蚜虫、油菜霜霉病、油菜菜青虫、黄芪白粉病等。
2.普通监测点

（1）民联镇西寨村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县东北部，常年种植小麦、玉米、大蒜、萝卜等作物，种植集中连片，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

（2）六坝镇六坝村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县北部，常年种植玉米、小麦、梨树等作物，种植集中连片，地势平坦、开阔，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

（3）南古镇城南村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县西北部，常年种植小麦、马铃薯、油菜等作物，种植集中连片，地势平坦、开阔，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

（4）新天镇小庙村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县西北部，常年小麦、玉米、板蓝根等作物，种植集中连片，地势平坦、开阔，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

（5）顺化镇顺化村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县西部，常年种植小麦、马铃薯、黄芪、油菜、萝卜等作物，种植集中连片，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

（6）永固镇滕庄村监测点（普通田间监测点）：位于民乐县南部，常年种植小麦、马铃薯、黄芪、燕麦等作物，种植集中连片，地势平坦、开阔，交通便利，耕作排灌方便，地力中等。

田间监测点详细情况一览表

	监测点
	建设

地点
	土地性质
	主要作物
	辐射面积

（亩）
	主要病虫害种类
	环境概况

	重点监测点
	民乐县洪水镇上柴村
	协议无偿使用
	小麦、马铃薯、中药材、油菜、高原夏菜
	45000
	小麦蚜虫、马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、油菜霜霉病、黄芪白粉病、

油菜甘蓝夜蛾、油菜菜青虫
	位于民乐县中部，常年种植小麦、马铃薯、油菜、黄芪等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。

	普通监测点
	民乐县民联镇西寨村
	协议无偿使用
	小麦、玉米、萝卜、大蒜、茴香
	38000
	小麦蚜虫、玉米螟、棉铃虫、红蜘蛛、大蒜种蝇、萝卜菜青虫、萝卜

甘蓝夜蛾、茴香薄翅野螟
	位于民乐县东北部，常年种植小麦、玉米、大蒜、萝卜等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。

	普通监测点
	民乐县六坝镇六坝村
	协议无偿使用
	小麦、玉米、马铃薯、板蓝根、梨树
	46000
	小麦蚜虫、玉米螟、玉米锈病、棉铃虫、红蜘蛛、玉米、马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、板蓝根种蝇、根腐病、苹果蠹蛾、梨火疫病、梨茎

蜂
	位于民乐县北部，常年种植玉米、小麦、梨树等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。

	普通监测点
	民乐县南古镇城南村
	协议无偿使用
	小麦、马铃薯、油菜、萝卜
	46000
	小麦蚜虫、马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、油菜霜霉病、油菜甘蓝夜蛾、油菜菜青虫
	位于民乐县西北部，常年种植小麦、马铃薯、油菜等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电

力、通信条件具备。

	普通监测点
	民乐县新天镇小庙村
	协议无偿使用
	小麦、玉米、板蓝根、向日葵
	42000
	小麦蚜虫、玉米螟、玉米锈病、棉铃虫、红蜘蛛、向日葵螟、向日葵

菌核病、板蓝根种蝇
	位于民乐县西北部，常年小麦、玉米、板蓝根等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。


	普通监测点
	民乐县顺化镇顺化村
	协议无偿使用
	小麦、马铃薯、油菜、黄芪、萝卜
	44000
	小麦蚜虫、马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、油菜霜霉病、黄芪白粉病、黄芪根腐病、油菜甘蓝夜蛾、油菜菜青虫
	位于民乐县西部，常年种植小麦、马铃薯、黄芪、油菜等作物，种植集中连片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。



	普通监测点
	民乐县永固镇滕庄村
	协议无偿使用
	小麦、马铃薯、黄芪、豆类、燕麦
	42000
	小麦蚜虫、马铃薯晚疫病、马铃薯芫菁、油菜霜霉病、黄芪白粉病、黄芪根腐病、油菜甘蓝夜蛾、油菜菜青虫、豆类斑潜蝇
	位于民乐县南部，常年种植小麦、马铃薯、黄芪等作物，种植集中连
片，交通便利，耕作方便，电力、通信条件具备。



（二）建设内容

2025年全国农作物病虫疫情监测省级分中心田间监测点（民乐县）建设项目，按照“聚点成网”总体要求和“互联网+”的建设思路，建成以自动化和智能化为主重点监测点1个、普通监测点6个，实现县级信息收集处理系统与全国病虫监测预警信息平台互通互联的病虫疫情监测预警系统。

1.县级病虫疫情监测信息系统平台

利用最新信息技术手段，建成县级病虫疫情信息化处理系统，通过数据采集、查询、汇总等数据管理，以及数据分析与展示、地理信息系统分析（GIS）、任务管理、系统管理等功能，实现自动采集设备数据接入、传输以及灯诱、性诱采集数据的管理分析和利用。

县级病虫疫情信息化处理系统建设内容一览表

	设备名称
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	软件
	县级农作物病虫害监测预警系统
	套
	1
	包括县级农作物病虫害监测预警系统WEB版和移动版。物联网设备监测数据接入，数据存贮。病虫害田间调查数据汇总。数据统计图形分析、预测应用。监测点设备管理。监测预警工作信息流程数字化。实现国家、省级任务自动上报，与省、国家级系统对接。专业级病虫害图谱库，属地病虫害数据库，可按作物，病虫种类等添加，查询。
	

	硬件
	数据管理及应用设备
	套
	1

	数据服务器：支持系统运行，数据汇总、存贮、分类，应用分析。处理器2核以上，4G运存，500G硬盘，显示屏幕尺寸14英寸以上，分辨率1920*1080以上，支持县级农作物病虫害监测预警系统移动版。
	

	
	数据传输与报送设备
	台
	1
	商用台式机，当前主流配置，用于监测数据分析处理和信息报送。
	

	
	病虫监测信息实时演示设备
	套
	1
	显示设备：3×3拼接电视墙,单屏55英寸，拼接缝小于3mm。拼接器：同步完成图像信号处理，信号分配，视频信号的分割和拼接处理。高级AV控制中心：支持最低四路高清音视频信号输入，支持音视频同步切换。用于疫情会商、监测信调度展示等。
	


2.田间监测设备及附属设施

田间监测点重点配备智能自动虫情测报灯、害虫智能性诱捕器、马铃薯晚疫病预警系统、田间小气候仪、农田生镜远程实时监测系统、数码生物显微镜工作站、数码体视显微镜工作站、墒情监测仪和病虫疫情监测终端分析设备，智能监测设备采集的数据通过县级信息化处理系统管理，并与全国病虫监测预警信息平台对接。

田间监测点均位于农田之间，远离居民点，因此每个点配套建设监测设备防护围栏、太阳能供电工程系统，设备安装支架或安装避雷针，同时为实现智能监测设备与县级信息处理系统的数据传输，重点监测点需要接入通讯光纤。

2.1重点田间监测点设备设施

	设备类型
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	
	智能虫情测报灯
	台
	1
	实现对主要农业害虫诱集监测。可将所有诱集的昆虫虫体准确送至高清摄像装置拍摄区域内，保证每个昆虫虫体特征都被清楚拍摄。采集图像信息自动上传服务器并支持后台统计分析。
	

	
	害虫智能性诱捕器
	套
	3
	能根据选用的性信息素诱芯种类对靶标害虫进行有效的诱捕，具有害虫自动诱捕感应计数系统；支持通用网关数据服务，可定制化与县级农作物病虫害监测预警系统对接，具备设备故障远程诊断和维护、数据远程自动报传功能；每台设备网关标配3个诱捕器，不低于4个诱捕器扩展接口，网关局域网作用距离在无障碍物情况下为1.0公里。采集信息自动上传服务器并支持后台统计分析。
	

	
	马铃薯晚疫病预警系统
	台
	1
	将监测终端、无线通讯、Web技术、地理信息系统（GIS）、疫病知识、防治建议有机地结合在一起，能够对监测的马铃薯晚疫病信息进行实时监测、预警、诊断及科学防控。
	

	
	田间小气候仪

	台
	1
	可自动采集空气温度、空气相对湿度、降水量、风速、风向、露点温度、日照强度、日照时数等气象参数，传感器符合气象行业标准或国家标准，气象参数采集时间间隔可调节。
	

	
	农田生境远程实时监测系统
	套
	1
	具有实时监视、抓拍，视频及图像分类保存功能。可定制化与用户病虫害监测物联网数据分析系统对接。
	

	
	数码生物显微镜工作站
	套
	2
	电脑成像，病原物观察鉴定。
	

	
	数码体视显微镜工作站
	套
	2
	电脑成像，昆虫形态观察鉴定。
	

	
	田间巡查无人机
	
	1
	含硬件设备、数据处理软件、病害识别系统，飞行器对称电机轴距≤1000mm，最大起飞重量：≥13.5kg，最大负载重量：≥5kg，悬停精度绝对值垂直≤0.5m、水平≤1.5m，支持市场主流导航系统。
	

	
	墒情监测仪
	台
	1
	土壤水份监测系统。
	

	附属设施
	围栏
	米
	30
	每个田间监测点设备安装占地面积不小于56㎡，需加装围栏保护。围栏由28.2m围栏、1.8m宽门组成。围栏呈7×8m长方形，总高2.2m，标高0.3m以下建围栏基础，采用240mm小红砖砌筑，内、外、上三面水泥抹平，基础以上部分采用240mm×240mm×100mm的C25钢筋混凝土与围栏立柱凝固连接，0.4m以上采用1.8m镀锌钢铁艺围栏。
	

	
	太阳功能供电设施
	套
	1
	太阳能单（多）晶组件250W4-6块，太阳能胶体电池200Ah2-6块，离网式频逆变器1000W以上，电池地埋箱、配电箱、双电源自动转换器及配套机械支架等组成。
	

	
	避雷针
	件
	1
	田间监测点处于野外露天环境，为保护监测仪器设备安全，需安装避雷设施。避雷针地上部分由下而上依次为1.5m高DN80mm×2.0mm镀锌圆管、2.0m高DN60mm×2.0mm镀锌圆管、1.5m高DN40mm×2.0mm镀锌圆管、避雷器（铜环）、1m高的避雷针组成，在避雷器上接接电线。（性能参考：工作电压小于36V，适用速率小于2500bps，响应时间小于25ns，冲击放电电压小于1000V,标称放电电流小于5KA。）
	

	
	光纤接入
	套
	1
	国内主流运营商50M光纤接入，用于农田生境远程实时监测设备数据传输。含3年通讯服务费。
	

	
	标识牌
	块
	2
	每个监测点围栏设2块标识牌，分别安装在围栏大门两侧2根主立柱居中处，与围栏横杆靠紧安装。标识牌大小均为40cm×60cm，材质为不锈钢，标识牌1内容为项目及监测点名称等文字标识；标识牌
2为安全警示内容。
	

	
	设备安装辅助材料
	套
	1
	监测设备设施安装基础工程，固定支架及材料，预埋管线等；各监测应同时尽量接入交流电，以确保供电稳定。电力接入电杆、配电箱、电线等；监测点建设所需其它材料等。
	


2.2普通田间监测点设备设施

	设备类型
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	
	智能虫情测报灯
	台
	6
	实现对主要农业害虫诱集监测。可将所有诱集的昆虫虫体准确送至高清摄像装置拍摄区域内，保证每个昆虫虫体特征都被清楚拍摄。采集图像信息自动上传服务器并支持后台统计分析。
	

	
	害虫智能性诱捕器
	套
	6
	能根据选用的性信息素诱芯种类对靶标害虫进行有效的诱捕，具有害虫自动诱捕感应计数系统；支持通用网关数据服务，可定制化与县级农作物病虫害监测预警系统对接，具备设备故障远程诊断和维护、数据远程自动报传功能；每台设备网关标配3个诱捕器，不低于4个诱捕器扩展接口，网关局域网作用距离在无障碍物情况下为1.0公里。采集信息自动上传服务器并支持后台统计分析。
	

	
	马铃薯晚疫病预警系统
	台
	6
	将监测终端、无线通讯、Web技术、地理信息系统（GIS）、疫病知识、防治建议有机地结合在一起，能够对监测的马铃薯晚疫病信息进行实时监测、预警、诊断及科学防控。
	

	
	田间小气候仪

	台
	3
	可自动采集空气温度、空气相对湿度、降水量、风速、风向、露点温度、日照强度、日照时数等气象参数，传感器符合气象行业标准或国家标准，气象参数采集时间间隔可调节。
	

	
	农田生境远程实时监测系统
	套
	6
	具有实时监视、抓拍，视频及图像分类保存功能。可定制化与用户病虫害监测物联网数据分析系统对接。
	

	
	墒情监测仪
	台
	6
	土壤水份监测系统。
	

	附属设施
	围栏
	米
	180
	每个田间监测点设备安装占地面积不小于56㎡，需加装围栏保护。围栏由28.2m围栏、1.8m宽门组成。围栏呈7×8m长方形，总高2.2m，标高0.3m以下建围栏基础，采用240mm小红砖砌筑，内、

外、上三面水泥抹平，基础以上部分采用240mm×240mm×100mm的C25钢筋混凝土与围栏立柱凝固连接，0.4m以上采用1.8m镀锌钢铁艺围栏。
	

	
	太阳功能供电设施
	套
	6
	太阳能单（多）晶组件250W4-6块，太阳能胶体电池200Ah2-6块，离网式频逆变器1000W以上，电池地埋箱、配电箱、双电源自动转换器及配套机械支架等组成。
	

	
	避雷针
	件
	6
	田间监测点处于野外露天环境，为保护监测仪器设备安全，需安装避雷设施。避雷针地上部分由下而上依次为1.5m高DN80mm×2.0mm镀锌圆管、2.0m高DN60mm×2.0mm镀锌圆管、1.5m高DN40mm×2.0mm镀锌圆管、避雷器（铜环）、1m高的避雷针组成，在避雷器上接接电线。（性能参考：工作电压小于36V，适用速率小于2500bps，响应时间小于25ns，冲击放电电压小于1000V,标称放电电流小于5KA。）
	

	
	光纤接入
	套
	6
	国内主流运营商50M光纤接入，用于农田生境远程实时监测设备数据传输。含5年通讯服务费。
	

	
	标识牌
	块
	12
	每个监测点围栏设2块标识牌，分别安装在围栏大门两侧2根主立柱居中处，与围栏横杆靠紧安装。标识牌大小均为40cm×60cm，材质为不锈钢，标识牌1内容为项目及监测点名称等文字标识；标识牌
2为安全警示内容。
	

	
	设备安装辅助材料
	套
	6
	监测设备设施安装基础工程，固定支架及材料，预埋管线等；各监测应同时尽量接入交流电，以确保供电稳定。电力接入电杆、配电箱、电线等；监测点建设所需其它材料等。
	


四、建设方案

1.项目建设期限

项目建设期限为2年，2025-2026年。

2.项目建设实施进度
2025年8月完成项目建议书编制及报批；

2025年12月完成项目可行性研究报告；

2026年1月-2026年10月实施项目；

2026年底项目竣工验收，全面投入运行。

3.主要工程技术措施

3.1内容组成

项目在民乐县洪水镇上柴村、民联镇西寨村、六坝镇六坝村、南古镇城南村、新天镇李寨村（小庙自然村）、顺化镇顺化村、永固镇滕庄村（李庄组）布局建设全国农作物病虫疫情监测省级分中心田间监测点7个。主要附属设施建设内容为太阳能供电工程、围栏、避雷针及安装、设备配套机械支架固定、光纤接入等。

田间附属设施内容一览表
	序号
	设施名称
	数量

	一、重点监测点设施内容

	(1)
	太阳能供电工程
	1

	(2)
	围栏
	1

	(3)
	避雷针及安装
	1

	(4)
	设备安装辅助材料（田间配套机械支架固定件）
	1

	(5)
	光纤和电力接入服务
	1

	(6)
	标识牌
	2

	二、普通监测点设施内容



	(1)
	太阳能供电工程
	6

	(2)
	围栏（30米及门）
	6

	(3)
	避雷针及安装
	6

	(4)
	设备安装辅助材料（田间配套机械支架固定件）
	6

	(5)
	光纤和电力接入服务
	6

	(6)
	标识牌
	12


3.2设计方案

3.2.1光纤和电力接入
为保障监测点信息及时稳定传输数据能力，监测点需接入50M以上带宽光纤，建设地点偏远不便接入光纤可采用5G等无线通讯传输数据或其它网络线路，接入光纤等至少保障5年通讯费用。设计各监测点在建设太阳能供电同时接入交流电源，以确保监测设备供电稳定。
3.2.2围栏

每个田间监测点设备安装占地面积不小于56㎡，需加装围栏保护。围栏由28.2m围栏、1.8m宽门组成。围栏呈7×8m长方形，总高2.2m，标高0.3m以下建围栏基础，采用240mm小红砖砌筑，内、外、上三面水泥抹平，基础以上部分采用240mm×240mm×100mm的C25钢筋混凝土与围栏立柱凝固连接，0.4m以上采用1.8m镀锌钢铁艺围栏。具体详见围栏大样图。

(1)围栏四角及门两侧为120×120mm的方钢柱，壁厚3.0mm,高度2.1m，共6根，下部300mm砌入围栏基墙。底层刷防锈漆，外刷蓝漆。

(2)围栏基础采用钢筋混凝土条形基础，埋深0.19m，基底以下原土翻夯600mm深后其上100mm厚C20混凝土垫层。

(3)围栏每间隔3.5m（7m长度）或4m（8m长度）设主立柱1根，共9根，采用60mm×60mm×3.0mm的镀锌方钢，高2.0m，下部200mm砌入围栏基墙。底层刷防锈漆，外刷蓝漆。

(4)每两个主立柱之间设立副立柱，两个主立柱之间每隔15cm设1个副立柱每根副立柱上端带焊接枪头，副立柱规格为20mm×20mm×1.2mm镀锌立管，高度为1.8m，底层刷防锈漆，外刷白漆。

(5)副立柱上设横带2根和3道波浪形的连接管，横带安装于立柱上端及距离下端80mm处，横带采用40mm×60mm×3.0mm镀锌方钢，横带与副立柱之间焊接，底层刷防锈漆，外刷蓝漆。3道波浪形的连接管采用20mm×20mm×2.0mm镀锌立管。

(6)路面及门锁：观测场内路线夯实后，铺透水红砖。主路宽800mm、副路宽500mm，门口铺设规格为1000×1000mm。围栏大门建在围栏1侧中间处，与围栏同形同材质同高双开门，装配有门锁。围栏内设备基础和路面处应裸露地面或种植作物，不能硬化和其它材料覆盖。

3.2.3太阳能供电工程
病虫疫情监测点均布置于农田之间，远离居民点，附近无可接入供电线路，不能满足部分监测设备用电需求，因此每个点配套太阳能供电工程系统1套，主要由太阳能板、蓄电池及配套机械支架等组成。太阳能板支架材质为镀锌方管，壁厚1.5mm，表层喷塑处理，太阳能板安装角度和方位根据监测站位置选择最优方案，其功率大小应满足监测设备需要。

3.2.4避雷针
田间监测点处于野外露天环境，为保护监测仪器设备安全，需安装避雷设施。避雷针地上部分由下而上依次为1.5m高DN80mm×2.0mm镀锌圆管、2.0m高DN60mm×2.0mm镀锌圆管、1.5m高DN40mm×2.0mm镀锌圆管、避雷器（铜环）、1m高的避雷针组成，在避雷器上接接电线。（性能参考：工作电压小于36V，适用速率小于2500bps，响应时间小于25ns，冲击放电电压小于1000V,标称放电电流小于5KA。）
避雷针基础长宽高为：250mm×250mm×400mm，采用C30混凝土。
3.2.5标识牌
每个监测点围栏设2块标识牌，分别安装在围栏大门两侧2根主立柱居中处，与围栏横杆靠紧安装。标识牌大小均为40cm×60cm，材质为不锈钢，标识牌1内容为项目及监测点名称等文字标识；标识牌2为安全警示内容。标牌标注信息和设计样式见图1、2。

[image: image1.png]==

Gl9 G19 619 G19 619 619 619 @9 619 619 GLIa

=l BB ik NIED
A—REEARE 12622234385905513

% B RERRLHANS s SEREA LEA

AR, TR SR EA BEA)
R OB W phapolirsih, RERL o axm

wEEE R

;3

EEEE]REEE]mﬂGE]mﬂGE]EﬂEE]mEGéE

619 G19 G619 G19 G19 G198 619 619 619 619 519 619 619 619 619 G19)

519 G119 619 619 G189 G619 G619 G19 G189 619 G19 G19 G148 619 G19 619 G189 G619
WRF P B LR B

B
B
B
B
B
B
B
B
B




[image: image4.png]B2 HRM2HXE (KEAHS: 60cmXasny



3.2.6其他
部分病虫疫情监测点设施设备需采用机械支架安装。支座采用钢筋混凝土独立基础或混凝土点桩。监测设备设施安装基础工程，固定支架及材料，预埋管线等；各监测应同时尽量接入交流电，以确保供电稳定。电力接入电杆、配电箱、电线等；监测点建设所需其它材料等。同时监测点应具备及时处理信息及准确传输数据能力，安装时与当地通信部门沟通，由其负责接入通讯光纤。

3.3设备方案

3.3.1仪器设备选择原则

按照科学实用、经济合理原则，根据项目建设标准要求和农作物病虫疫情监测实际需要，配套购置仪器设备。

3.3.2仪器设备选择

	投资概算一览表

	序号
	建设内容
	单位
	数量
	单价
	投资
	备注

	
	
	
	（规模）
	（万元）
	（万元）
	

	一
	病虫疫情监测终端分析设备
	　
	4　
	　
	29.8
	　

	1
	软件系统
	　
	1
	19.5
	19.5　
	　

	1.1
	物联网监测设备应用软件
	套
	1
	19.5
	19.5
	　

	2
	配套硬件
	　
	3
	　
	10.3　
	　

	2.1
	病虫情数据展示终端设备
	套
	1
	9.3
	9.3
	　

	2.2
	病虫情数据分析终端设备
	台
	1
	0.5
	0.5
	

	2.3
	病虫情数据报送终端设备
	台
	1
	0.5
	0.5
	

	二
	监测检验仪器
	　
	53　
	　
	203
	　

	1
	智能虫情测报灯
	套
	7
	12
	84
	

	2
	害虫智能性诱捕器
	套
	9
	3.5
	31.5
	

	3
	马铃薯晚疫病预警系统
	套
	7
	3
	21
	

	4
	田间小气候仪
	台
	4
	3
	12
	

	5
	农田生境远程实时监测系统
	套
	7
	1.5
	10.5
	

	6
	数码生物显微镜工作站
	套
	2
	2
	4
	

	7
	数码体视显微镜工作站
	套
	2
	2
	4
	

	8　
	田间巡查无人机
	台
	1
	4.5
	4.5
	

	9　
	墒情监测仪
	台
	7
	2
	14　
	

	10
	太阳能供电系统
	套
	7
	2.5
	17.5
	

	三
	田间工程及附属设施
	　
	35
	　
	67.2　
	　

	1
	光纤和电力接入服务
	套
	7
	2.5
	17.5
	　

	2
	太阳功能供电设施围栏（30米）及地基
	套
	7
	4
	28
	　

	3
	避雷针
	套
	7
	1.5
	10.5
	　

	4
	标识牌
	套
	7
	0.1
	0.7
	　

	5
	设备安装辅助材料
	套
	7
	1.5
	10.5
	　

	四
	项目建设其他费
	　
	　
	
	18
	勘测设计、监理、管理、招标费代理、招标交易、验收审计等费用

	五
	预备费
	　
	　
	
	15
	　

	　
	合计
	　
	92　
	　
	333
	　


建设7个监测点配套仪器设备共计92台（套），其中：病虫疫情信息化处理系统4套，重点监测点配套仪器设备19台（套），普通监测点配套仪器设备69台（套）。
五、资金安排
（一）投资概算

项目概算总投资333.00万元，具体建设内容如下：

建设内容明细表
	序号
	建设内容分项名称
	单位
	规模/数量
	金额（万元）

	一
	县级病虫疫情信息化处理系统
	
	4
	29.8

	1
	软件系统
	
	1
	19.5

	2
	配套硬件
	
	3
	10.3

	二
	重点监测点设备设施
	
	19
	56.6

	1
	田间监测设备
	
	14
	47

	2
	田间附属设施
	
	5
	9.6

	三
	普通监测点设备设施
	
	69
	213.6

	1
	田间监测设备
	
	39
	156

	2
	田间附属设施
	
	30
	57.6

	四
	项目建设其他费
	
	
	18

	五
	预备费
	
	
	15

	合计
	
	
	
	333


（二）资金筹措
项目概算总投资333.00万元，其中中央投资300万元、地方配套33万元。
项目总投资333万元，其中：县级病虫疫情信息化处理系统29.8万元，占总投资的8.95%；重点监测点田间监测设备及附属设施56.6万元，占总投资的17%；普通监测点田间监测设备及附属设施213.6万元，占总投资的64.15%；工程建设其他费用18万元，占总投资的5.4%；预备费15万元，占总投资的4.5%。

（三）支持环节
本项目县级配套资金33万元，占项目总投资的9.9%。县财政部门已出具配套资金承诺函，待项目投资下达后全面落实到位。

六、保障措施
（一）组织领导

为了确保农作物病虫疫情监测点项目建设的顺利实施，由民乐县农业农村局牵头，成立全国农作物病虫疫情监测省级分中心民乐县田间监测点项目建设工作专班，工作专班下设办公室，办公室设在农业技术推广中心，及时办理日常事务，民乐县农业农村局为项目建设管理单位。工作领导小组履行对项目建设的组织协调及监管职能，参与项目建设招投标，加强项目建设工作协调和监督检查，协调相关部门工作关系及解决项目建设重大问题，确保项目建设顺利实施。

项目建设工作专班成员如下：

组  长：杨  鹏  民乐县农业农村局局长

副组长：何培林  民乐县农业农村局副局长

成  员：范宏伟  民乐县农业技术推广中心主任

马庆融  民乐县农业技术推广中心副主任

蒋  丹  民乐县农业技术推广中心植保站站长

民乐县农技中心抽调业务技术骨干参与项目的建设实施，负责项目工程及基础设施建设的招投标；监督各施工单位严格按设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用及项目建设各阶段、各环节的监督检查，协调解决项目建设中存在的问题和困难；负责组织项目建成后的竣工预验收。

为确保农作物病虫疫情监测点项目建设顺利实施及各项先进监测技术的普及推广，成立项目技术指导小组，技术指导小组负责病虫疫情监测点建设过程中的技术指导工作，严格按照项目确定的建设任务和进度要求实施，确保农作物病虫疫情监测点如期建成并正常运行发挥效益。
（二）管理运行

项目建设严格按照《全国动植物保护能力提升工程中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规[2017]1691号）文件有关规定，加强项目管理，实行项目法人制、招投标制、工程建设监理制及工程建设管理合同制。在项目建设工作专班的领导下，由民乐县农业技术推广中心具体承担项目建设任务，加强对项目建设的工作协调与监督管理，建立管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。

（三）绩效评价

该项目完成后，按照项目绩效评价报告的相关要求，以项目基本情况包括项目概况和项目绩效目标设置情况（总体目标设置和各项指标设置）、项目预算安排及绩效评价情况包括预算执行情况、总体绩效目标完成情况、各项指标完成情况（产出指标完成情况、效益指标完成情况）、偏离绩效目标原因分析等因素对项目进行三级指标评价。资金管理严格贯彻执行农业农村部关于农业工程项目建设资金管理的有关规定，项目建设资金专帐专户储存，实行专人管理，专账核算，统一管理，专款专用，保证项目按计划建成并发挥效益。

附件

1.项目承担单位法人证书；

2.项目建设所需土地使用证明；

3.项目建设地方配套资金承诺函；

4.项目建设技术指导小组；

附件1

[image: image5.png]B R4 R R A Rt TA2A A
SERFIRREEEUE RSP
XX EEEENS (XX XX A)

HEE R x BREBARS PO
HERER: o F

B1

iR L HEXE (KEMK: 60cmX40cm)





附件2

[image: image2.png]BB Bl £ ARHE ) v 2o

- E Y]

BT HHEFMARS R TR
B RARERM b TS
FARE. BEEN, REEAH: HHER
RERABECH . ATGAIN . REAE
EH. WEEREHEH . AN F
REEEA. BERRAA R TR
PR A A (RAL) B

RERTE” RN EREEL





附件3

[image: image3.png]B R B W B

KT 2025-2026 SEA AN DAL
RO EREERAS (RARE ) fi
THRUETT R R

20252026 44 BURfE 4% s St B A 2 o 0 B
FERA (RAS) RRHE, B8R 33477, HFaw
AHEPRPRA TR ET T AT B 300 776, BR
REES M AL RRKLTEAETHD . FRHE M
BEFEHERMBET IR, SMBH™ BT HRAE,
FEREFEFCREMBAT N, T8 iy R
FRE.





附件4
项目建设技术指导小组

组  长：范宏伟   民乐县农业技术推广中心主任

副组长：马庆融   民乐县农业技术推广中心副主任

岳  军   民乐县农业技术推广中心副主任

成  员：蒋  丹   民乐县农业技术推广中心农艺师

魏兴国   民乐县农业技术推广中心农艺师

张晓娟   民乐县农业技术推广中心农艺师



