## Sheet1
附件2
全县农林场绿色转型高质量发展2026年度重点工作任务清单
序号 | 重点任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 进展情况 | 备注
1 | 建立“一场一档”数字化台账，并纳入县级自然资源“一张图”实施重点管控. | 5月底 | 自然资源局 | 汤如胥
2 | 制定《民乐县农林场用地分类处置办法》，明确国有、个体两类农林场的处置时限、恢复措施和验收标准。 | 5月底 | 自然资源局 | 汤如胥
3 | 对农林场用地手续审批手续、实际用地范围与审批（登记）地范围一致性等情况进行核查与整改。 | 6月底 | 自然资源局 | 汤如胥
4 | 制定《农林场作物种植引导清单》，2026年推广粮饲兼用型玉米等高效益、低耗水作物0.7万亩以上。 | 5月底 | 农业农村局 | 杨鹏
5 | 推动经营模式绿色转型，建设绿色高质高效标准化生产基地2万亩。鼓励低效、小规模农场通过经营权流转、托管服务、股份合作等方式实现规模经营，2026年推动土地规模化集约化经营面积不少于0.5万亩。 | 5月底 | 农业农村局 | 杨鹏
6 | 大力推广垄膜沟灌、小麦浅埋滴灌等高效节水技术。2026年推广高效节水小麦0.25万亩。 | 5月底 | 农业农村局 | 杨鹏
7 | 将21家超采区农场31眼灌溉机井纳入重点管控，积极谋划地表水置换工程，推动年节水能力提升50万立方米以上。 | 5月底 | 水务局 | 王连才
8 | 对农林场进行用水审计与合理性复核。全面核定、精准下达各农林场用水指标 | 5月底 | 水务局 | 王连才
9 | 完成农林场用水计量、耕地面积变化、种植结构调整数字化监管设施全覆盖，监测数据实时传输至市级“智慧水务”平台，实现用水实时监测、远程调控、精准计量与数据溯源。 | 7月底 | 水务局 | 王连才
10 | 鼓励农林场通过深翻晒垡、绿肥种植等方式，开展轮作性休耕，促进耕地地力保护。 | 7月底 | 农业农村局 | 杨鹏
11 | 分类制定转型试点实施方案，打造一二三产融合转型升级试点5个（含智慧农林场2个）。 | 11月底 | 农业农村局 | 杨鹏
12 | 有序推进老旧温室和大棚节水化、智能化改造，2026年完成改造0.1万亩。 | 11月底 | 农业农村局 | 杨鹏
13 | 全面推进智慧节水工程，在地下水超采区大力推广以水肥一体化、滴灌微灌为核心的节水技术，新建水肥一体化高标准农田0.64万亩以上。 | 11月底 | 农业农村局 | 杨鹏
14 | 对超采区低效高耗水农田，有序实施退耕还林还草，规划完成生态修复1000亩以上。 | 11月底 | 林草局 | 宋晔儒
15 | 推动“甘味”等区域品牌创建，开展绿色、有机、地理标志认证，打造企业品牌和产品品牌，新增绿色食品认证3个、有机认证1个、地理标志产品1个。 | 11月底 | 农业农村局 | 杨鹏
16 | 对照核心目标任务完成情况，由工作专班组织对相关单位进行评估，总结典型经验，评选示范农场。 | 12月底 | 农业农村局 | 杨鹏