## 操作流程
附件2
民乐县一事一议筹资筹劳闭环操作流程表
步骤 | 流程阶段 | 工作内容 | 责任主体 | 时限要求 | 需留存资料 | 注意事项
1 | 事前—三重论证 | ①合法性论证：申报单位牵头，联合县司法、财政、农业农村开展合规审查，逐条核对法律法规、中央及省市政策依据，形成合法性论证报告，无有效政策依据的直接否决。 ②必要性论证：全面测算项目资金来源、财政配套缺口、群众受益范围及实施必要性，可实施可不实施的项目不得实施，形成必要性论证报告。 ③承受能力论证：摸排辖区农户收入、现有各类涉农支出，测算人均分摊金额，走访群众代表征求意见，评估是否超出群众承受能力，形成群众走访记录、民意研判材料。 | 申报单位（村委会）牵头；县司法、财政、农业农村部门配合 | 进入议事程序前完成 | 合法性论证报告、必要性论证报告、承受能力论证报告、群众走访记录、民意研判材料 | 未通过三重论证不得进入议事和审批流程；论证材料需完整归档，作为后续议事、审批、备案核查的必备条件。
2 | 事前—议事提议 | 筹资筹劳事项可由村民委员会提出，也可由1/10以上的村民或1/5以上的村民代表联名提出。村委会形成书面意见，明确项目内容、筹资筹劳标准、减免事项等。 | 村民委员会或联名村民/村民代表 | 论证通过后 | 筹资筹劳提议书、项目初步方案 | 提议须书面形式；联名提议须达到法定人数比例。
3 | 事前—议事前公示 | 村委会在召集村民会议或村民代表会议商议前，对商议内容向村民公示公告，向农户进行宣传、动员和解释，广泛征求意见，做到家喻户晓。 | 村民委员会 | 会议召开前公示 | 公示公告文本、公示影像资料 | 群众分歧较大项目暂缓推进；不得简化省略任何一个议事决策环节。
4 | 民主决策—村民会议 | 召开村民会议，必须有本村18周岁以上的村民过半数参加，或者有本村2/3以上农户的代表参加。提交村民会议表决的筹资筹劳方案必须经到会人员的过半数通过。 | 村民委员会组织；全体村民参加 | 公示期满后 | 会议通知、签到册、会议记录、表决结果、参会村民签字件 | 参会人数和表决比例必须同时达标；表决后形成的方案由参加会议的村民签字。
5 | 民主决策—村民代表会议（替代方式） | 经村民会议授权可召开村民代表会议。必须有代表2/3以上农户的村民代表参加。表决时按一户一票进行，必须经参会村民代表所代表的户过半数通过。 | 村民委员会组织；村民代表参加 | 村民会议授权后 | 村民会议授权文件、代表名册、签到册、会议记录、表决结果、代表签字盖章件 | 未经村民会议授权不得直接召开村民代表会议表决；签字盖章件须齐全。
6 | 审批—乡镇初审 | 乡镇收到全套论证材料、民主议事资料后，主要核实程序是否完整、标准是否超过上限、群众意见是否征求充分，出具初审意见。初审不同意的，一律终止实施。 | 镇人民政府 | 收到方案后及时审核 | 镇初审意见书、全套申报材料 | 重点核查：民主议事程序合规性、筹资筹劳标准是否超限、群众意愿是否充分。
7 | 审批—县级复审 | 县区农业农村部门在收到方案后7个工作日内，审核筹资范围、筹资标准、方案可行性、建设必要性、群众承受力等，对不符合一事一议政策的不予审批；复审同意的，下发项目预算及实施方案审批通知书。 | 县农业农村局（农民负担监督管理办公室） | 收到方案后7个工作日内 | 县级审批通知书、审核记录 | 7个工作日为硬性时限；不符合政策的不予审批并说明理由。
8 | 备案—市级备案 | 经县级复审的建设方案须向市农业农村部门备案。市农业农村部门强化监督检查，联合相关部门开展风险评估和信访稳定预判。 | 县农业农村局报市农业农村局 | 县级审批后及时报备 | 市级备案登记表、风险评估材料 | 市级备案是必经程序；未备案不得组织收费和实施。
9 | 实施—收费公示 | 乡镇政府将筹资筹劳方案规定的事项、标准及数额及时张榜公布。公示期不少于15天，未公示公告不得收费。 | 镇人民政府、村民委员会 | 市级备案后、收费前 | 公示文本及影像资料、监督卡发放记录 | 公示内容须包含：政策依据、项目概况、分摊标准、资金管理、减免政策、监督举报渠道。
10 | 实施—收取资金安排劳务 | 村委会向村民收取资金和安排劳务时，向出资出劳人出具由省、市统一印制的收据和出劳凭据。 | 村民委员会 | 公示期满后 | 农村集体经济组织收款票据、逐户收费登记表 | 必须出具正规票据；不得用白条收费。
11 | 实施—资金管理 | 筹集资金统一纳入村级集体经济组织专户管理，单独设立账户、单独核算、专款专用。村民民主理财小组对筹资筹劳情况进行事前、事中、事后全程监督。 | 村民委员会；村民民主理财小组监督 | 资金筹集全程 | 银行账户入账凭据、民主理财小组监督记录 | 严禁坐收坐支、挤占挪用、私设小金库；不得平调、跨村调剂。
12 | 实施—项目建设 | 按照经审批的实施方案组织项目建设，严格执行项目预算，确保工程质量。属于筹劳的项目合理安排劳务，不得强行以资代劳。 | 村民委员会；项目施工方 | 按实施方案工期 | 施工合同、施工记录、质量检查记录、筹劳用工记录 | 不得擅自变更建设内容和预算；确需变更的须重新履行审批程序。
13 | 竣工—验收审计 | 项目完工后，组织开展竣工验收和财务审计。 | 镇人民政府组织验收；县财政、审计、农业农村等部门开展专项审计 | 项目完工后及时组织 | 竣工验收报告、财务审计报告、工程决算资料 | 验收和审计须有村民代表参与；审计结果向村民公开。
14 | 竣工—结果公示 | 项目建成后，将筹资筹劳数量及标准、项目资金的安排使用等情况进行公示，得到村民认可。 | 村民委员会 | 验收审计后 | 竣工公示文本及影像资料、村民认可反馈记录 | 公示期同样不少于15天；村民有异议的须及时核查回应。
15 | 长效—资产管护 | 按照"谁投资、谁受益、谁所有、谁养护"的原则，对筹资筹劳项目形成的资产，落实管护责任主体和养护资金来源，建立管理和养护制度，发挥资产长期效用。 | 村民委员会 | 项目交付使用后长期执行 | 资产管护制度、管护责任书、养护资金来源说明 | 管护责任须落实到人；确保资产长期发挥效益。
16 | 长效—档案管理 | 乡镇政府建立一事一议档案管理制度，将村民筹资筹劳的会议记录、表决方案、签字件、论证材料、审批文件、票据存根、验收审计报告等原始资料汇总归档，形成完备档案资料，实行规范化管理。 | 乡镇人民政府 | 项目全程及竣工后长期保存 | 完整的一事一议项目档案（纸质+电子） | 档案须齐全完整、规范归档；作为监督检查和责任追溯的依据。