## 资料归档清单
附件3
民乐县一事一议筹资筹劳项目资料归档清单
序号 | 资料名称 | 资料内容说明 | 形成环节 | 保管主体 | 保管期限
1 | 合法性论证报告 | 申报单位联合司法、财政、农业农村开展合规审查，逐条核对法律法规和政策依据形成的报告。 | 事前三重论证 | 镇人民政府、村委会 | 长期
2 | 必要性论证报告 | 全面测算项目资金来源、财政配套缺口、群众受益范围及实施必要性形成的报告。 | 事前三重论证 | 镇人民政府、村委会 | 长期
3 | 承受能力论证报告 | 摸排农户收入、涉农支出、测算人均分摊金额、走访群众代表、评估承受能力形成的报告及走访记录、民意研判材料。 | 事前三重论证 | 镇人民政府、村委会 | 长期
4 | 筹资筹劳提议书 | 村委会或1/10以上村民/1/5以上村民代表联名提出的书面提议。 | 议事提议 | 村委会 | 长期
5 | 议事前公示材料 | 商议内容公示公告文本、公示影像资料。 | 议事前公示 | 村委会 | 长期
6 | 村民会议/村民代表会议通知 | 会议召开时间、地点、议题的通知文件及送达记录。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
7 | 参会签到册 | 村民会议参会村民签到册或村民代表会议代表签到册。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
8 | 会议记录 | 村民会议或村民代表会议的完整会议记录，含讨论过程和表决情况。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
9 | 表决结果文件 | 经到会人员过半数通过的筹资筹劳方案，含筹资筹劳项目、数额、减免等事项。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
10 | 参会人员签字件 | 参加会议的村民或村民代表签字（盖章）件。村民代表会议按一户一票表决。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
11 | 村民会议授权文件 | 如召开村民代表会议，须有村民会议授权召开村民代表会议表决的文件。 | 民主决策 | 村委会 | 长期
12 | 乡镇初审意见书 | 镇人民政府核实程序完整性、标准上限、群众意见后出具的初审意见。 | 乡镇初审 | 镇人民政府 | 长期
13 | 县级审批通知书 | 县农业农村局审核后下发的项目预算及实施方案审批通知书（7个工作日内）。 | 县级复审 | 县农业农村局、各镇 | 长期
14 | 市级备案登记表 | 经县农业农村局复审的建设方案向市农业农村部门备案的登记表及相关材料。 | 市级备案 | 市农业农村局、县农业农村局 | 长期
15 | 农民负担监督卡 | 省农民负担监督管理办公室监制，登记筹资筹劳事项、标准及数额的监督卡及发放记录。 | 收费公示 | 镇人民政府、村委会 | 长期
16 | 收费公示材料 | 收费前公示文本（含政策依据、项目概况、分摊标准、资金管理、减免政策、监督举报渠道）及影像资料，公示期不少于15天。 | 收费公示 | 村委会 | 长期
17 | 出资专用收据存根 | 省农民负担监督管理办公室印制的出资专用收据存根联。 | 收取资金 | 村委会 | 长期
18 | 出劳用工凭据存根 | 出劳用工凭据存根联。 | 安排劳务 | 村委会 | 长期
19 | 逐户收费登记表 | 逐户登记收费金额、出劳数量的明细表，含减免情况。 | 收取资金/安排劳务 | 村委会 | 长期
20 | 银行专户开户资料 | 村级集体经济组织专户开户许可证或开户信息。 | 资金管理 | 村委会 | 长期
21 | 单独核算账册 | 一事一议筹集资金单独设立账户、单独核算的会计账册、凭证、报表。 | 资金管理 | 村委会 | 长期
22 | 民主理财小组监督记录 | 村民民主理财小组事前、事中、事后全程监督记录。 | 资金管理 | 村委会、民主理财小组 | 长期
23 | 项目施工合同 | 项目建设施工合同及相关招投标资料（如适用）。 | 项目建设 | 村委会 | 长期
24 | 施工及质量检查记录 | 项目施工记录、质量检查记录、隐蔽工程验收记录。 | 项目建设 | 村委会、施工方 | 长期
25 | 筹劳用工记录 | 筹劳项目的劳务安排记录、出劳登记。 | 项目建设 | 村委会 | 长期
26 | 竣工验收报告 | 项目完工后的竣工验收报告，含村民代表参与验收的签字。 | 竣工验审 | 镇人民政府 | 长期
27 | 财务审计报告 | 县农业农村局对筹集资金和劳务使用情况的专项审计报告/项目财务审计报告。 | 竣工验审 | 县农业农村局 县财政局 县审计局 | 长期
28 | 工程决算资料 | 项目工程决算书、决算审计资料。 | 竣工验审 | 村委会、乡镇 | 长期
29 | 竣工公示材料 | 项目建成后筹资筹劳数量及标准、资金安排使用情况的公示文本及影像资料，村民认可反馈记录。 | 竣工公示 | 村委会 | 长期
30 | 资产管护制度 | 项目形成资产的管理和养护制度、管护责任书、养护资金来源说明。 | 长效管护 | 村委会 | 长期
31 | 问题整改资料 | 监督检查发现问题的整改通知书、整改方案、整改落实情况、销号记录。 | 监督检查 | 各镇、县农业农村局 | 长期
32 | 其他相关资料 | 与项目有关的其他文件、函件、照片、影像等资料。 | 项目全程 | 镇人民政府 | 长期