民乐县2026年度农村供水老旧管网改造

实施方案

为深入贯彻落实《甘肃省农村供水老旧管网改造提升三年行动实施方案（2026—2028年）》总体部署，压紧压实省、市督办通知工作任务，补齐农村供水基础设施短板。坚持“系统治理、精准施策、建管并重、长效运行”工作原则，紧盯年度目标赶任务、抢工期、补欠账，保质保量按期完成老旧管网改造建设任务，结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作目标

对标全省农村供水老旧管网改造提升三年行动方案及2026年度项目建设计划，对下达我县的265.75公里老旧管网改造年度总任务，全面实行清单化管理、项目化推进，与存量改造任务一体调度、协同攻坚，确保11月底前圆满完成年度改造任务，实现所有项目验收销号。
二、实施步骤

按照“排查摸底、前期筹备、集中施工、巩固销号”四个阶段压茬推进2026年度老旧管网改造工作。

（一）排查摸底（9月18日—10月8日）

开展全县农村供水管网拉网式排查，核实管网年限、管材、漏损、水压情况，征集群众诉求，建立问题台账、改造任务清单，确定涉改村组。

（二）前期筹备（10月8日—10月20日）

完成待建项目现场勘测、施工图编制及审查；多渠道落实项目建设资金，完成项目申报、备案工作；依法开展招投标，选定具备相应资质施工单位完成全部招标，具备开工条件。

（三）集中施工（10月21日—11月25日）

在建的12个村114.65公里项目加快施工，10月底前完工通水；待建项目全面开工，采取分段施工、平行作业，开挖、铺管、回填同步推进；落实周调度、月研判，及时化解阻工、物料供应等问题，强化施工现场质量安全管控。

（四）巩固销号（11月底）

对全部完成验收的项目，完善工程档案资料，实行台账销号管理；同步移交管护责任，落实后期运维管护，做好运行监测，巩固改造成果，全面完成年度目标任务。

三、推进措施
（一）全面排查摸底，做实改造基础。由县水务局联合各镇开展全县村组拉网式排查，重点核查管网建成年限、管材类型、漏损程度、供水水压，广泛收集群众诉求，建立问题台账、改造任务清单。优先将管网漏损突出、群众改造意愿强烈村组纳入攻坚改造范围，明确涉改村组清单。同时，深入村组开展政策宣传解读，讲清老旧管网改造民生效益，解读资金补助、投工投劳相关政策，讲透“早改早受益、晚改成本高”现实意义，充分征求群众意见，凝聚工作共识。经摸排，管网漏损突出、群众改造意愿强烈村组共有18个233.59公里。
（二）分类明确路径，规范项目申报。针对改造意愿达成一致的村组，落实资金补助政策，乡村振兴衔接资金按每公里2万元标准予以补助，其余建设资金通过村级集体经济补充、群众投工投劳折资统筹解决。严格履行村级议事程序，村委会形成改造申请，镇审核把关后报县水务局备案，同步报送县农业农村局，积极争取纳入乡村振兴衔接资金项目库。构建县、镇、村三级联动机制，逐级压实责任，任务分解到村组、责任落实到个人。

（三）拓宽筹资渠道，强化资金保障。由县财政局、发改局、水务局、农业农村局及各镇协同联动，多渠道筹措233.59公里管网改造资金1333.41万元。

1.统筹整合财政资金。县农业农村局统筹乡村振兴衔接资金、常态化帮扶资金、农村综合治理项目资金共计930.31万元，优先保障管网改造项目。

2.落实村级筹资投劳。剩余资金403.1万元，由涉改乡镇、村组依托村级集体经济、村民“一事一议”投工投劳折资筹措。严格执行一事一议筹资筹劳制度，落实村民代表会议表决、公示公开程序，鼓励群众参与管沟开挖、回填、场地清理，严禁强制摊派资金。

3.强化财政监管拨付。县财政局做好资金调度，保障项目资金及时拨付到位，严格执行财务制度，规范报账审核流程，强化全过程资金监管。

（四）加快前期工作，按期开工建设。县水务局组织专业技术人员赴现场实地勘测，结合村庄地形地貌、供水人口、用水需求编制施工方案，严格执行农村供水工程建设规范，优化管线布设，配套完善阀门井、分水井等附属设施，10月上旬完成全部施工图设计及审查。各镇、相关职能部门协同推进招投标工作，依法依规遴选具备相应资质施工单位，2026年10月中旬全部完成招标，具备开工建设条件。

（五）科学组织施工，全力抢抓进度。对照民乐县2026年度农村供水老旧管网改造任务清单，分类施策、压茬推进工程建设。

1.在建项目提速增效。对12个村114.65公里在建工程，进一步优化施工方案，强化施工现场质量安全管控，紧盯剩余工程量，倒排节点赶工期，确保10月底完工投运。

2.待建项目攻坚突破。对摸排急需改造的233.59公里老旧管网，推行分段施工、平行作业，因地制宜制定施工方案，采取“开挖一段、铺设一段、回填一段”施工模式，最大限度减少停水频次，降低对群众生产生活干扰，确保11月底全面完工。

四、保障措施

强化组织领导，成立民乐县农村供水老旧管网改造工作专班，统筹推进项目落地实施。严格质量安全管控，落实项目建设各方主体责任，强化管材进场检验、施工过程监督，严格执行农村供水工程建设规范标准，把好质量安全关口。同步做好施工安全生产管理，防范施工安全事故发生。每周召开调度推进会，通报滞后乡镇、施工村组建设情况。将老旧管网改造工作纳入镇年度绩效考核、乡村振兴实绩考核，对年度任务未完成、整改推进不力，造成全县工作被动的，依规约谈相关责任人。强化公开监督，依法公开项目建设进度、资金使用等关键信息，主动接受群众、社会监督。做好政策宣传引导，营造全社会关心支持农村供水保障的良好氛围。

附件：1.民乐县农村供水老旧管网改造工作专班

2.民乐县2026年度农村供水老旧管网改造任务清单

附件1

民乐县农村供水老旧管网改造工作专班

为确保全县农村供水老旧管网改造任务按期全面完成，成立民乐县农村供水老旧管网改造工作专班，组成人员及工作职责如下。

组  长：刘  东  县政府党组成员、副县长
副组长：王连才  县水务局党组书记、局长

成  员：王建学  县财政局党组书记、局长

杨  鹏  县农业农村局党组书记、局长

宋晔儒  县发改局党组书记、主任

谢兴举  洪水镇党委副书记、镇长
柴育栋  南丰镇党委副书记、镇长

王梦华  永固镇党委副书记、镇长

程  鹏  民联镇党委副书记、镇长
姜  浩  三堡镇党委副书记、镇长

滕耀国  六坝镇党委副书记、镇长

马龙清  顺化镇党委副书记、镇长

王延邦  丰乐镇党委副书记、镇长

王  海  新天镇党委副书记、镇长

陈  瑜  南古镇党委副书记、镇长
        王  海  县水务局党组成员、副局长
田斌国  县农村供水服务保障中心主任
工作专班主要职责是统筹协调全县农村供水老旧管网改造工作，研究解决项目推进中的重大问题，落实省、市督办工作要求。专班在县农村供水服务保障中心设办公室，田斌国同志兼任办公室主任。办公室具体承担日常工作，协调部门、镇村开展老旧管网改造，解决具体问题，督促落实各项工作。

县水务局（牵头单位）：承担专班日常工作，牵头编制项目实施方案，落实专班各项决策部署；负责项目技术管理，组织开展勘察设计、技术交底和现场技术指导，严格把关工程建设标准；负责工程建设全过程监管，统筹把控施工进度、质量安全和现场管理；负责项目台账管理与销号工作，定期汇总报送全县项目建设进度；协调解决工程推进中的技术类问题，对接上级水利部门争取政策支持。

县农业农村局：负责对接上级农业农村部门，争取乡村振兴衔接资金、常态化帮扶资金、农业综合治理项目资金等涉农资金支持；负责改造项目的申报入库工作，推动项目纳入乡村振兴项目库管理；统筹下达涉农项目资金计划，配合做好资金使用绩效评价相关工作。

县财政局：负责县级财政配套资金的统筹保障，按照工程进度及时拨付各类项目资金；负责项目资金的监督管理，规范资金使用范围，组织开展资金绩效评价；指导项目单位做好财务管理工作，确保资金安全、规范、高效使用。

县发改局：负责项目立项、审批等环节的协调服务，优化项目办理流程；积极争取上级专项债券、基建类资金支持，保障项目要素配套；指导和监督项目招投标工作，确保招投标程序合规合法。
各镇：落实属地管理主体责任，做好辖区内管网改造的政策宣传、群众动员工作，广泛凝聚改造共识；负责辖区村组老旧管网改造招投标相关工作；负责协调解决施工占地、管线穿越、矛盾纠纷等属地保障事项，营造良好施工环境；做好项目申报、现场管理、竣工验收等相关工作；按要求及时上报辖区内项目建设进度，落实专班交办的各项工作任务。


