## 任务清单10.12定
民乐县2026年度农村供水老旧管网改造任务清单
序号 | 项目名称 | 村组 | 户数（户） | 受益人口（人） | 计划改建数量（Km） | 补助资金（万元） | 其他资金（万元） | 总投资 （万元） | 完成改建数量（Km） | 备注
| 合计 |  | 6950 | 25149 | 348.24 | 1193.21 | 712.45 | 1905.66 | 123.4
| 小计 |  | 2372 | 8764 | 114.65 | 262.9 | 309.35 | 572.25 | 123.4
1 | 常态化帮扶资金甘财振兴[2026]8号 | 民联镇刘新村 | 110 | 385 | 13 | 26 | 39 | 65 | 17.1 | 完工
2 |  | 顺化镇列四坝村 | 347 | 1412 | 17.5 | 35 | 52.5 | 87.5 | 34.8 | 完工
3 | 常态化帮扶资金甘财振兴[2026]7号 | 永固镇牛顺村 | 458 | 1658 | 18 | 36 | 54 | 90 | 0 | 开工
4 |  | 六坝镇海潮坝村 | 158 | 619 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 完工
5 |  | 新天镇吴油村 | 211 | 706 | 12 | 22.6 | 37.4 | 60 | 14 | 完工
6 |  | 南古镇黑崖头村 | 74 | 303 | 7 | 14 | 21 | 35 | 8.37 | 完工
7 |  | 南丰镇沟湾村 | 220 | 835 | 15 | 30 | 45 | 75 | 23.5 | 完工
8 |  | 丰乐镇易湾村 | 387 | 1354 | 12 | 59 |  | 59 | 0 | 开工
9 |  | 永固镇西村 | 105 | 395 | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 25.5 | 5.7 | 完工
10 | 农村综合改革转移支付 甘财农[2025]90号 | 六坝镇五庄村 | 95 | 400 | 8.3 | 16.6 | 24.9 | 41.5 | 11.6 | 完工
11 |  | 南古镇创业村 | 126 | 366 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 12 | 2.6 | 完工
12 |  | 六坝镇东上坝村 | 81 | 331 | 3.35 | 6.7 | 10.05 | 16.75 | 4.73 | 完工
| 小计 |  | 4578 | 16385 | 233.59 | 930.31 | 403.1 | 1333.41
1 |  | 新天镇闫户村林荫组 | 52 | 203 | 14 | 28 | 28
2 |  | 新天镇闫户村高新组 | 52 | 207 | 5 | 10 | 10
3 |  | 顺化镇青松村二组、三组 | 97 | 320 | 15 | 30 | 30
4 |  | 顺化镇下天乐村五组 | 34 | 240 | 2.5 | 5 | 5
5 |  | 新天镇三寨村 | 312 | 1208 | 16 | 32 | 32
6 |  | 新天镇李寨村古城组 | 35 | 152 | 3 | 6 | 6
7 |  | 民联镇黄朱庄 | 185 | 506 | 25 | 50 | 50
8 |  | 六坝镇柴庄村 | 273 | 1150 | 28.7 | 57.4 | 57.4
9 |  | 六坝镇四堡村刘家队 | 48 | 196 | 8.3 | 16.6 | 16.6
10 |  | 三堡镇下二坝村 | 214 | 786 | 25.1 | 50.2 | 50.2
11 |  | 三堡镇三堡村彭庄组 | 79 | 304 | 11 | 22 | 22
12 |  | 南丰镇杨圈村 | 177 | 665 | 18.2 | 36.4 | 36.4
13 |  | 洪水镇黄青村 | 472 | 1144 | 29.75 | 59.5 | 59.5
14 |  | 新天镇榆树庙、五道沟 | 220 | 894 | 7.85 | 50.6
15 |  | 新天镇闫户村土沟组供水主管 | 56 | 210 | 4.65 | 29.92
16 |  | 南古镇彭刘村供水主管 | 187 | 702 | 5.1 | 33.15
17 |  | 新天镇上、下姚主管 | 468 | 1839 | 7.64 | 57.51
18 |  | 柳谷农村供水工程 | 431 | 1076 | 6.8 | 107.13
19 |  | 小堵麻农村供水工程水质提升项目 | 1186 | 4583 |  | 163.04
20 |  | 老旧管网改造项目管件阀门购置 |  |  |  | 85.86