## Sheet1
附件 县安委办督查检查反馈问题隐患整改责任分解表
序号 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 牵头督办单位 | 整改时限 | 备注
1 | 民乐县聚业城市建设投资开发有限责任公司 | 崇文家园小区： 1. 新建电动汽车分散充电桩的配电箱设置在室外，未采用防水配电箱； 2. 从配电箱引入充电桩的充电线路未接入接地中性线； 3. 未设置防撞栏杆和汽车挡车装置； 4. 未设安全警示标识； 5. 静安沁园新架设的电动摩托车未设专用配电箱，直接从箱式变压器引出进入充电桩； | 5 | 民乐县聚业城市建设投资开发有限责任公司 | 6月14日前
2 |  | 金地名都小区： 1. 金地名都架设的电动摩托车未设专用配电箱，与住户楼的专用配电箱共用； | 1 |  | 6月14日前
3 |  | 古城南停车场： 1. 设置的直流式充电桩未设防撞栏杆； 2. 设置的停车挡车装置高度不足； 3. 未设安全警示标识； 4. 直流式充电桩未连通连试。 | 4 |  | 6月14日前