民乐县应急管理局

关于2023年度中央省市对县转移支付

绩效自评报告（政府采购类）

县财政局：

2023年度，省财政厅下发《甘肃省财政厅关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》，（甘财资环〔2023〕65号）分解下达我县中央自然灾害救灾资金共计300万元，我局认真组织开展2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

- 基本情况

- 2023年度干旱灾害基本情况

2023年，民乐县区域降水量严重偏少，气温持续偏高，出现异常高温天气，最高气温达40.5℃左右，受高温干旱影响，部分乡镇小麦株高约50-60cm，较正常年份矮20cm左右，亩有效穗数约30万株左右，较正常年份少10万株，穗粒数约15-20粒，较正常年份少5-10粒，土壤墒情差，含水量约20%左右，较正常年份少40%左右，造成农作物减产，引发干旱灾害。全县8个镇39个村1936户10125人受灾；灾害共造成直接经济损失约1464.11万元（其中农业损失约1033.20万元，林地损失约430.91万元）。

（二）2023年中央自然灾害救灾资金下达到位情况

2023年度，省财政厅下发《甘肃省财政厅关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）的通知》，（甘财资环〔2023〕65号），分解下达中央自然灾害救灾资金共计300万元。资金下达后我局高度重视，及时向县委、县政府专题汇报，县政府主要领导组织专题会议研究资金分配事宜，用于抗旱救灾物资、运水车辆购置等。

- 绩效自评工作组织开展及情况

（一）前期准备。由县减灾办牵头，办公室财务人员和相关股室参与，精心准备绩效评价工作。

（二）组织实施。减灾办提供基础数据并进行审核；办公室财务人员对资金的管理、使用进行数据核对，开展初评。

（三）分析评价。分管领导及办公室财务人员进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

- 绩效目标完成情况分析

（一）项目资金使用情况分析。

- 2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）300万元，实际完成262.932万元。通过紧急采购程序采购的抗旱物资有：抗旱运水车8辆、大功率清水泵1台、清水泵9台、发电机10台、600型卧式储水罐348个、1000型卧式储水罐3个、2.5寸25米8型接消防水带120盘、1.2寸内径32MM水管300米、JHS1X25防水电缆300米、普通潜水泵5台、管路附件5套、55KW软启柜1个、75KW软启柜1个、90KW软启柜1个、3寸6米杨水管179盘、JHS1X25防水电缆630米。剩余37.068万元主要用于抗旱救灾物资设备购置，目前采购计划已上报，与4月上旬完成招投标，5月中旬完成物资采购验收。抗旱救灾补助资金总预算执行率87.6%。

（二）项目资金完成情况分析。

资金下拨后，按照中央自然灾害资金使用范围和要求，民乐县应急管理局开展抗旱救灾物资、运水车辆购置等，资金能够按计划用途使用，按照项目进度、合同和规定程序办理资金支付，核算规范，专款专用，无截留挪用、挤占套取现象，采购抗旱救灾物资已全部到位，执行率为87.6%。

（三）绩效指标完成情况分析

- 民乐县已按照绩效目标任务开展抗旱救灾物资采购，合理支配中央自然灾害救助资金（第二批抗旱救灾补助），做到专项资金无截留，资金使用率为87.6%。通过对下达我县资金使用情况进行调查和相关资料整理分析，按照资金执行情况、年度总目标、绩效指标中所对应的产出指标（数量指标、质量指标、实效指标），效益指标（社会效益、可持续影响指标），服务对象满意度指标的完成情况，逐条打分汇总自评中央自然灾害资金（干旱）绩效得分为97.5分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 偏离绩效目标的原因。本次旱情持续时间长，影响范围广，需投入大量资金开展抗旱减灾工作，由于秋冬季气温普遍偏高、降水偏少，河源来水日趋减少，水库蓄水持续处于低位，而持续干旱高温天气可能造成人畜缺水，但上级分配资金有限，为了在后期全力保障群众生产生活用水以及牲畜饮水，做好生活用水运送工作，在资金使用率距绩效目标略有偏离。

- 下一步改进措施。针对存在的问题和不足，我局积极上报抗旱物资采购计划，目前已在着手招投标工作，并与4月上旬完成招投标手续，5月中旬完成物资采购验收工作。在今后，我县将继续严格按照《甘肃省财政厅甘肃省应急管理厅关于印发〈甘肃省安全生产及应急管理专项资金管理暂行办法〉的通知》的要求，管理和用好补助资金，充分发挥资金效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度民乐县中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，维护了灾害区域群众的切身利益。同时，将绩效评价结果在内部进行公开，自觉接受群众监督。

六、绩效自评工作的经验问题和建议

建议加强资金统筹管理，完善资金管理制度，加强资金监管，增加抗旱救灾资金投入力度并加大各行各业灾害信息员和综合应急救援队伍的培训力度，进一步提高灾情上报的时效性、准确性和抗旱减灾应急保障能力。

民乐县应急管理局

2024年3月6日