## 转移支付职业教育质量提升专项资金
项目支出绩效目标监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年职业教育质量提升专项资金 |  |  | 项目负责人 | 赵惠新
主管部门 |  |  | 民乐县财政局、民乐县教育局 |  |  | 实施单位 | 民乐县职业教育中心学校
资金情况（万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1—12月执行情况 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 976 | 976 | 100%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 976 | 976 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 有效改善职业教育基本办学条件，促进我校中职教育高质量发展；提升学校实训条件，为我校的快速发展创造了较好的教育教学环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1—10月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 4999.33 | 4999.33 | 50% | 前期手续办理好使长，开工时间有所延迟
|  | 质量指标 | 职业学校办学条件达标工程 | ≥100% | 40% | 50% | 前期手续办理好使长，开工时间有所延迟
|  | 时效指标 | 项目当年完成率（%） | ≥90% | 40% | 50% | 前期手续办理好使长，开工时间有所延迟
|  | 成本指标 | 校舍类项目每平方米造价（元） | ≤2600 | ≤2600 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校办学条件 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高
|  | 社会效益指标 | 学校校舍达标情况 | ≥80% | ≥80% | ≥80%
|  | 生态效益指标 | 职业教育办学条件稳步增强 | 增强 | 增强 | 增强
|  | 可持续影响指标 | 职业教育学校办学条件 | 明显 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% | 85% | 85%