民残联〔2025〕10号                  签发人：张标昌

民乐县残疾人联合会

2024年度部门整体支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）部门主要职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

4.开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.组织开展为残疾人事业募捐活动。

6.指导和管理各类残疾人社团组织。

7.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

8.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.承担县政府交办的其它工作；指导和管理残疾人群众组织。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐县残疾人联合会成立于1989年11月，为正科建制，是参照公务员法管理的事业单位,工资属于财政全额拨款。行政编制6人，现实有工作人员7人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我们通过预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、项目管理制度健全性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性等方面进行逐项自评，自评得分为96.1分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本部门2024年度收入总计934.18万元，支出总计934.18万元。与2023年决算数相比，收入减少132.95万元、支出减少132.95万元。

本部门2024年度收入合计934.18万元，其中：财政拨款收入768.37万元，占82.25%；政府性基金收入165.81万元，占17.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2024年度支出合计934.18万元，其中：基本支出123.18万元，占13.19%；项目支出810.99万元，占86.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 本部门2024年度年末未结转和结余资金。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年中央财政残疾人事业发展补助资金为甘肃省财政厅《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助预算指标（一般公共预算、中央彩票公益金）的通知》甘财社【2023】141号、甘财社【2024】35号及张财社【2024】28号文件精神，下达民乐县残联2024年残疾人事业发展补助资金337.12万元，其中：中央一般公共预算财政补助资金178.77万元（残疾人精准康复资金88万元；残疾人康复补助资金83.27万元；阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补贴7.5万元），彩票公益金补助资金158.35万元（残疾儿童康复救助经费108.8万元；残疾人家庭无障碍改造45.5万元，贫困智力精神和重度残疾人评定补贴1.05万元，残疾人文化3万元。2024年省级财政残疾人事业发展补助资金为甘肃省财政厅《关于提前下达2024年省级财政残疾人事业发展补助预算指标甘财社【2023】165号、张财社【2023】98号文件精神，下达民乐县残联2024年残疾人事业发展补助资金278.1万元。为保证项目顺利实施，我单位及时拨付各项资金，项目资金已经全部实施结束。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款590.08万元，基本支出374.08万元，其中：工资福利支出111.85万元，商品服务支出150.46万元，对个人和家庭的补助支出111.77万元；项目支出216万元.全年支出590.08万元，执行率100%。

五、部门管理的中央、省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央省对市县转移支付6项，当年各级预算共安排1205.3万元，其中：中央下达337.12万元，省级预算安排278.1万元，县预算安排590.08万元；当年支出934.18万元，执行率82.97%。通过自评，有4个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

- （一）项目1：残疾儿童康复救助项目

- 1.转移支付预算执行情况。2024年甘肃省财政厅关于下达2024年残疾人事业发展专项资金的通知，下达张财社﹝2023﹞97号、28号文件精神，拨付2024年残疾儿童康复救助项目108.8万元。主要用于支付智博学校108名残疾儿童康复救助。

2.总体绩效目标完成情况分析。一是由民乐县智博特殊教育培训中心为全县0-6岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练 83例；为0-6岁视力残疾儿童实施康复训练22例；为0-6岁听力、言语残疾儿童实施康复训练20例；为7-17岁听力、言语、肢体、智力、孤独症残疾儿童实施康复训练12例；为7-17岁视力残疾儿童实施康复训练14例，及时确定服务对象进行康复训练。 二是由民乐县残疾人康复中心为全县0-6岁残疾儿童开展辅助器具适配服务36名，为7-17岁残疾儿童开展辅助器具适配服务25名，及时确定服务对象，进行辅具适配。三是由民乐县残疾人康复中心同意，将6名0-17岁肢体、孤独症残疾儿童转介至其它康复机构进行康复服务，其中省内康复服务机构转介3名，省外康复服务机构转介3名，目前正在接受康复训练。项目已经实施结束，根据项目实施进度95%资金已经拨付到位，剩余5%资金等待项目全部验收后及时拨付智博学校用于残疾儿童康复救助。

- （二）项目2：残疾人家庭无障碍改造项目

1.转移支付预算执行情况。一是精准对象，把好改造内容。4月县残联残疾人无障碍改造工作小组与乡镇分管领导、镇理事长入户进行调查摸底，经过层层筛选确定改造对象，并本着残疾人家庭无障碍改造经济实惠、使用方便的原则，现场制定“一户一策”改造内容，通过严格审查向省残联上报项目确定的130户残疾人家庭无障碍改造统计表，由省残联对项目改造内容进行审核。二是确定施工人员，推进施工进度。考虑到残疾人家庭的实际情况和改造内容的多样性，县残联通过公开招标确定承接主体，负责无障碍设施安装到残疾人户。三是明确改造进度和完工验收时间。有序推进工作进度。要求承接服务主体严格按照核定的改造内容，确保无障碍改造进度和质量，注意做好改造前后的资料留存，保证工作有痕迹，便于以后查阅，确保十月底全部完工。

- 为符合条件的130户困难残疾人家庭实施无障碍改造项目，每户购置3500元的太阳能热水器、自助晾衣架、马桶等适合各类残疾人的设施，共计支付资金45.5万元。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。项目已结束，极大的方便了残疾人群众，受到了残疾人的一致好评。

- （三）项目3：残疾人精准康复项目

- 1.转移支付预算执行情况。根据2023年残疾人基本状况调查和动态更新需求，2024年为全县7岁以上有康复需求的7379名持证残疾人提供康复服务。此项目进行公开招标，由民乐县智博特殊教育培训中心、张掖市昕禾残疾人康复辅具中心两家机构中标承接，项目于2024年3月18日开始实施，进行入户摸底，逐日完成康复服务。截止2024年6月30日，全县7岁以上持证残疾人精准康复服务系统已全部完成，康复服务7379人次，康复率达到100%；辅具适配963人，辅具适配率达到100%。目前残疾人辅具需求发放仍在继续开展。

- 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金7岁以上残疾人康复项目，投入88万元为全县7岁以上有康复需求的7379名持证残疾人提供康复服务；投入83.27万元为全县7岁以上有辅具需求的残疾人购置辅助器具。县残联认真监督康复服务机构项目实施情况，做到一个项目一套实施方案。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。为7379名有康复需求的7岁以上残疾人开展残疾人精准康复服务，适配轮椅、助听器、拐杖、盲杖、开展心理咨询等服务，共计171.27万元。项目已设施结束，为残疾人家庭减轻了负担。

- （四）项目4：残疾人文化项目--残疾人文化进社区活动

- 1.转移支付预算执行情况。今年7月份民乐县残联开展了残疾人文化进社区活动，活动形式多样，内容丰富。支付资金3万元。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。项目已结束，丰富了广大残疾人群众的文化生活。

- （五）项目5：残疾人阳光家园计划项目

- 1.转移支付预算执行情况。为兰州依养乐项目管理有限责任公司拨付7.5万元，用于2024年“阳光家园计划”残疾人居家服务项目，资金已拨付。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。项目已完成，加大了残疾人的居家服务力度，减轻了他们的家庭负担。

- （六）项目6：贫困精神、智力和重度残疾人残疾评定项目

- 1.转移支付预算执行情况。为民乐县人民医院拨付1.05万元，用于70名贫困精神、智力和重度残疾人办理残疾人证的评残补贴。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。项目已全部完成，有效解决提升残疾人生活水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政局的要求，所有项目设施结束后，每年在公开预决算时，及时在政务服务网站公开本年度绩效自评情况。

七、其他需要说明的问题

2024年度民乐县残疾人联合会无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

民乐县残疾人联合会

2025年3月3日

民乐县残疾人联合会                       2025年3月3日印发