- 附件5：

- 民乐县人力资源和社会保障局

- 普惠金融发展专项资金支出绩效评价报告

- 为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《民乐县财政局关于开展部门评价工作的通知》（民财监评〔2025〕9号）文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

- 普惠金融发展专项资金是中央财政安排支持普惠金融发展的专项转移支付资金，用于支持开展创业担保贷款贴息工作。创业担保贷款作为落实重点民生实事工作重要举措，有力支持重点群体就业创业，激发创业活力，助力经济高速发展。

- 2、项目主要内容

- 普惠金融发展专项资金实施单位是民乐县人力资源和社会保障局，为经常性项目，项目主要依据是财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）、甘肃省财政厅《甘肃省普惠金融发展专项资金管理实施细则》（甘财金〔2024〕15号）、甘肃省人力厅、甘肃省财政厅、中国人民银行甘肃省分行《关于印发甘肃省创业担保贷款实施办法的通知》（甘人社通〔2024〕299号），履行以下工作职责：一是宣传国家和省、市关于创业担保贷款的政策；二是承担创业担保贷款审核、发放、贴息等相关事务性工作。

- 3、项目实施情况

- 2024年度，民乐县人力资源和社会保障局积极落实就业创业政策，始终把创业担保贷款作为落实重点民生实事工作抓细、抓实、抓强。有计划的稳步开展。

- 4、项目资金投入和使用情况

- 2024年，该项目中央、省级、县级预算共安排546.23万元，其中：中央248.73万元（2023年结转95.43万元，2024年下达153.3万元），省级230.54万元（2023年结转9.54万元，2024年下达221万元），县级66.96万元（2023年结转16.96万元，2024年配套50万元）。

- 2024年度普惠金融发展专项资金应支出444.86万元，实际支付355.16万元，其中：中央248.74万元、省级74.71万元、县级31.71万元。

- （二）项目绩效目标

- 1、总体目标

- 按照“积极稳妥、扩大规模、突出重点、防范风险”的总体思路，积极落实就业创业政策，把创业担保贷款作为落实重点民生实事工作重要举措，为县域内符合条件的个体工商户和小微企业发放创业担保贷款，助力县域经济高质量发展。

- 2、阶段性目标

- 通过专项资金的支持，优化普惠金融生态环境，增强金融机构服务普惠金融领域的积极性，扩大创业担保贷款覆盖率，贷款回收率达到90%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1、绩效评价目的

- 根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2024年度普惠金融发展专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

- 2、绩效评价对象

- 本次项目绩效评价对象是2024年度普惠金融发展专项资金

- 3、绩效评价范围

- 本次绩效评价范围为2024年度中央、省级、县级财政拨付的普惠金融发展专项资金。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1、绩效评价原则

- （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

- （2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

- （3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2、评价指标体系

- 绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标及满意度指标三个部分。

- 3、评价方法

- 本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

- （1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

- （2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- （三）绩效评价工作过程

- 1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

- 2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

- 3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价资金投入、产出效果和效益及社会综合评价等三方面，得出2024年度普惠金融发展专项资金绩效评价综合得分93分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效自评表）。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）产出指标

- 产出指标由2个二级指标、4个三级指标构成，分值为40分，实际得分38分；产出指标主要考察创业担保贷款发放额、创业担保贷款回收率、资金足额拨付率、地方配套资金到位率等要素。

- 1.数量指标

- 数量指标主要考察创业担保贷款发放额，分值10分，实际得分10分。创业担保贷款年度指标5500万元，实际2024年共发放创业担保贷款5896.4万元，其中发放个人创业担保贷款50笔946.4万元，小微企业15笔4950万元。

- 2.质量指标

- 质量指标主要考察创业担保贷款回收率、资金足额拨付率、地方配套资金到位率，分值30分，实际得分28分。

- 创业担保贷款回收率年度指标大于90%，得分10，实际得分10分。2024年度应回收创业担保贷款应回收17976.5万元，实际回收17445.1万元，回收率97%；

- 资金足额拨付率年度指标100%，得分10，实际得分8分。2024年度应拨付贴息资金444.86万元，前三季度实际拨付355.16万元，实际完成值80%。

- 地方配套资金到位率年度指标100%，得分10，实际得分10分。2024年度，普惠金融发展专项资金县级配套50万元全部到位，实际完成值100%。

- 效益指标

- 效益指标由2个二级指标、2个三级指标构成，分值为20分，实际得分18.5分。效益指标主要考察创业担保基金放大倍数、创业担保贷款覆盖率等要素。

- 1.经济效益指标

经济效益指标主要考察创业担保基金放大倍数，年度指标值为小于或等于10倍，得分10分，实际得分8.5分。截至2024年底，创业担保贷款担保基金账户余额686.09万元，创业担保贷款年末余额为13200.2万元，倍数为19倍。

- 2.社会效益指标

- 社会效益指标主要考察创业担保贷款覆盖率，年度指标值为大于60%，得分10分，实际得分10分。2024年我县共发放创业担保贷款65笔5896.4万元。

- （三）满意度指标

- 满意度指标由1个二级指标、3个三级指标构成，分值30分，实际得分30分；服务对象满意度指标主要考察申报定向费用补贴的金融机构满意度、申报创业担保贷款贴息资金个人满意度、申报创业担保贷款贴息资金企业满意度。

- 1.申报定向费用补贴的金融机构满意度年度指标为大于80%，得分10分，实际得分10分。我县申报创业担保贷款财政贴息资金的金融机构为民乐农商银行和邮政储蓄银行，经测评，二家机构的满意度为100%。

- 2.申报创业担保贷款贴息资金个人满意度年度指标为大于80%，得分10分，实际得分10分。经对申报创业担保贷款贴息资金的25人测评，满意度为96%。

- 3.申报创业担保贷款贴息资金企业满意度年度指标为大于80%，得分10分，实际得分10分。经对申报创业担保贷款贴息资金的8户企业测评，满意度为100%。

- 五、存在的问题及原因分析

2024年第四季度89.69万元贴息资金因省级下达负指标，无指标予以拨付，资金执行率和足额拨付率均未达到100%。

2023年9月1日至2023年11月10日，甘肃省审计厅对张掖市2022年1月至2023年9月就业补助资金和失业保险基金管理使用及有关政策落实情况进行了审计。审计指出，由于地方财力紧张、人社部门未及时申请补充担保基金等原因，张掖市各县区2022年至2023年创业担保贷款金额均超过担保基金存款余额10倍以上，2022年民乐县27.63倍、2023年36.85倍。根据张掖市人民政府《关于印发张掖市个人创业就业贴息贷款担保基金管理办法（试行）的通知》（张政发〔2015〕176号）第八条“市县财政每年预算安排1000万元创业就业贴息贷款风险补偿资金注入担保基金，其中市财政安排300万元，民乐县安排120万元”的规定，县财政每年需安排120万元资金注入担保基金，但2016年以来，县财政未及时注入该笔资金，创业担保基金放大倍数超过10倍。

- 六、有关建议

为支持高校毕业生、退役军人等重点群体，发挥创业担保贷款作用，严格按照政策流程，全力支持中小微企业及个体经营主题发展生产，稳岗拓岗，进一步营造良好的就业创业环境，建议财政及时补充注入2016年-2024年创业担保贷款担保基金1080万元（每年120万元），在确保审计反馈问题及时有效整改的同时，充分发挥创业担保贷款助企纾困作用，积极助力县域经济高质量发展。

- 七、其他需要说明的问题

2024年第四季度89.69万元贴息资金因省级下达负指标，暂无指标予以拨付。