## 县-A3 (hidden)
附件
民乐县2021年县级财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目主管（责任）单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 县级资金 | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益贫困户数 （万户） | 受益贫困人口数 （万人）
合计3395 | [6 empty] | 1379.8972 |  | 172 | 0.5722 | 1.9347
| 小计 | [5 empty] | 350 |  | 172 | 0.5722 | 1.9347
1 | 一、技能培训 | 农村实用技术培训项目 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 乡村振兴学院 | 对全县致富带头人、村两委班子成员、镇村干部、乡村振兴工作队、有培训意愿的群众、专业合作社负责人、建档立卡贫困户等开展多种形式的农村实用技术培训25期以上。 | 300 | 全面提升农村各类劳动力的增收致富能力，推进巩固脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。 | 172 | 0.08 | 0.32 | 中共民乐县委组织部 | 民乐县人才服务中心
2 |  | 致富带头人、专业合作社带头人、“产业指导员”培训 | 新建 | 2021.3-2021.12 | 县农业农村局 | 1.由扶贫办实施致富带头人培训64人，补助资金32万元。2.由农业农村局对民乐县专业合作社带头人、会计人员等300人进行培训，每天每人补助190元，培训3天，补助资金17万元。 3.由农业农村局对34名“产业指导员”进行培训，每天每人补助150元，培训2天，补助资金1万元。 | 50 | 通过培训，提高专业合作社带头人、致富带头人、辅导员的带贫能力和指导能力，拓宽贫困户增收渠道。 | 19 | 0.0057 | 0.0057 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县扶贫办
| 小计 | [5 empty] | 175.8
3 | 二、就业扶贫类项目 | 公益性岗位项目 | 续建 | 2021.03-2021.12 | 工业园区及各镇 | 1.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金66.6万元。 2.为2020年疫情防控期间新增172个临时性公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放6个月补助资金51.6万元。 | 118.2 | 鼓励贫困劳动力积极外出务工就业，对不能外出务工就业的，符合条件的，兜底保障就业，确保建档立卡劳动力收入稳定，脱贫成果进一步巩固。 | 172 | 0.0394 | 0.0394 | 农业农村局 | 县人社局
4 |  | 就业奖补项目 | 续建 | 2021.03-2021.12 | 工业园区及各镇 | 根据省扶贫办、省财政厅《关于积极应对新冠肺炎疫情影响 加强财政专项扶贫资金项目管理工作 确保全面如期完成脱贫攻坚目标任务的通知》（甘开办发〔2020〕32号）、甘肃省人社厅、甘肃省财政厅等5部门联合下发《关于落实<省委省政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战促进经济持续健康发展的若干意见>有关就业工作政策措施的通知》（甘人社通〔2020〕83号）等文件要求，安排补助资金51.6万元，用于疫情防控期间各类经济组织吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补，参加有组织输转的贫困劳动力劳务奖补、生活费补贴和交通补贴，以及对人社部门认定的扶贫车间跨省调用原材料和成品运输费用给予50%的补贴。 | 51.6 | 引导和鼓励各类经济组织、扶贫车发挥带贫作用，特别是应对疫情影响，积极吸纳建档立卡贫困劳动力稳定就业，拓宽贫困劳动力增收渠道。鼓励有就业意愿的建档立卡贫困劳动力积极务工增收，不断巩固就业扶贫脱贫成果。 | 19 | 0.012 | 0.0172 | 农业农村局 | 县人社局
5 |  | 新建扶贫车间 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 工业园区 | 对2021年拟新建的3个扶贫车间，每个车间吸纳建档立卡贫困户10名以上且稳定就业半年以上，每个扶贫车间给予2万元一次性补助，共计6万元。 | 6 | 引导和鼓励各类经济组织创建扶贫车间，积极吸纳农村劳动力特别是建档立卡贫困劳动力就地就近转移就业和居家就业，稳定增加收入，巩固脱贫成果。 | 19 | 0.003 | 0.003 | 农业农村局 | 县人社局
| 小计 | [5 empty] | 681.623
| 三、基础设施建设 | 生态工业园区第一配水厂升级改造工程 | 续建 | 2021.03-2021.12 | 生态工业园区 | 为保障园区供水安全，对生态工业园区第一配水厂进行整体更换消毒系统，包括二氧化氯发生器、化料器、卸酸泵、管理房维修等。 | 657.883 | 提高生态工业园区用水安全保障水平。 | 1 | 0.1019 | 0.3895 | 水务局 | 县水投公司
6 |  | 洪水镇蓄水池配套工程建设缺额资金 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 上柴村 李尤村 新墩村 汤庄村 | 洪水镇配套蓄水池输电线路4.92公里，每公里补助17万元，（其中上柴村0.12公里，李尤村1.6公里，新墩村1.6公里，汤庄村1.6公里）。 | 23.74 | 改善村水利基础设施，提高水资源利用率，增加收入。 | 4 | 0.0079 | 0.0287 | 农业农村局 | 洪水镇 县水投公司 | 项目总金额83.64万元，第一批中央省级安排59.9万元，缺额23.74万元本批安排
| 小计 | [5 empty] | 112.4742
| 四、小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 续建 | 2021.1-2021.12 | 镇村 | 对2014年以来已脱贫但未享受精准扶贫专项贷款且有信贷需求的建档立卡贫困户发放贷款贴息。 | 112.4742 | 带动贫困户发展生产。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 农业农村局 | 农商银行、镇村
小计
| 五、贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 新建 | 2020.1-2020.12 | 县扶贫办 | 为民乐县所有建档立卡贫困家庭中目前正在接受中等职业教育、高等职业教育和技工类院校教育的名学生，每生每年补助3000元，共计补助资金万元（其中2020年第一学年236人，南丰镇136人，永固镇59人，洪水镇71人，民联镇64人，三堡镇6人，六坝镇56人，顺化镇46人，丰乐镇63人，新天镇人，南古镇25人；2021年第一学年262人,南丰镇45人，永固镇10人，洪水镇30人，民联镇17人，三堡镇5人，六坝镇66人，顺化镇22人，丰乐镇32人，新天镇17人，南古镇10人）。 |  | 经培训获得中级、中专及高职院校学历证书或国家中级职业上岗资格证，使“两后生”学到一技之长。 |  |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
| 小计 | [5 empty] | 60
7 | 六、其他 | 项目管理费 | 新建 | 2020.03-2020.12 |  | 主要用于扶贫项目的规划编制、项目评估、论证、招投标、监理、检查验收、公示公告、成果宣传、档案管理、项目资料印刷、资金管理相关的经费开支。 | 60 | 提高项目管理水平 |  |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办

## 2023年项目台账17105
附件1： | [10 empty] | c | [7 empty] | ·
民乐县2023年度衔接资金项目实施计划完成情况统计表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 合计 | 投资规模（万元） |  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 报账支出情况 |  |  | 项目主管（责任）单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 开工 | 完工 | 验收 | 已报账资金 | 未报账资金 | 支出率
合计 | [5 empty] | 17104.94 | 6413 | 6645 | 447 | 3599.94 | 0 | 0 | 0 | 12996.42 | 5815.8568 | 75.98%
1 | 民乐县“3区3镇30村”乡村振兴示范项目（一期）（南丰镇气调库建设项目） | 续建 | 2022.6-2023.5 | 南丰镇 | 由民乐县裕振投资开发有限责任公司负责具体实施，项目总投资3394.89万元，其中衔接投入资金2000万元，主要实施项目内容为：新建1.6万吨气调库一座。 | 2000 | 2000 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 1758 | 242 | 87.9% | 农业农村局 | 民乐县裕振投资开发有限责任公司
2 | 支持草畜产业发展 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | （一）养殖场建设补助 1.总投资120万元以上，新建圈舍扣棚面积达3000平方米以上，饲草棚、粪污处理等设施设备的养殖场，每个一次性补助60万元。 2.总投资60万元以上，新建圈舍扣棚面积达1500平方米以上，饲草棚、粪污处理等设施设备的养殖场，每个一次性补助30万元。 3.总投资80万元以上，改扩建圈舍扣棚面积达3000平方米以上，饲草棚、粪污处理等设施设备的养殖场，每个一次性补助40万元。 4.总投资40万元以上，改扩建圈舍扣棚面积达1500平方米以上，饲草棚、粪污处理等设施设备的养殖场，每个一次性补助20万元。 （二）良种基础母牛补贴 补贴标准：对饲养10-19头良种基础母牛的农户，每户一次性补助0.5万元，20头（包含20头）以上的农户，每户一次性补助1万元；对饲养良种基础母牛的监测户，按500元/头标准进行补助。 （三）生猪调出奖励补助 2023年1月1日-12月10日，对年出栏5000头以上的生猪养殖场，每个一次性补助10万元；10000头以上的养殖场，每个一次性补助20万元；20000头以上的养殖场，每个一次性补助30万元，具体验收以养殖场检疫证明申报数据为准。 | 1000 | 1000 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 789.2 | 210.8 | 78.92% | 民乐县农业农村局 | 农业 农村局 （畜牧站）
3 | 民乐县国有林场资金建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 林草局 | （1）民乐县北滩林场建育苗基地一处，面积为60亩，主要培育以青海云杉、樟子松等为主的乡土树种，补助资金55万元。（2）建文冠果栽培试验示范基地300亩，平整土地300亩，定植文冠果33000株。 | 145 | 145 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 127 | 18 | 87.59% | 林草局 | 民乐县 北滩林场 六坝林场
4 | 支持马铃薯产业发展 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇 爱味客 | 1.支持发展壮大特色优势产业，打造马铃薯育苗及规模化标准化种植示范基地，建成脱毒种薯面积3.5万亩，向本地种子管理机构备案的经营主体，并形成联农带农机制，每亩补助200元，补助资金700万元；2.与本县马铃薯加工企业签订合同并交售马铃薯的县内经营主体，每吨补助资金100元（经营主体80元，村集体20元）。共有县内经营主体与种植户签订订单并交售马铃薯约7万吨，补助资金700万元。 | 1400 | 713 | 687 |  |  | 已开工 | 已完工 |  | 784.18 | 310.3498 | 56.01% | 农业农村局 | 农业 农村局 （产业股）
5 | 农作物仓储加工物流建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 民乐县工业园区 | 由民乐县裕振投资开发有限责任公司负责实施，项目总投资4988.32万元，其中：投入衔接资金补助320万元，主要建设内容为：新建300T 烘干设备2套；购置装载机10辆；新建地磅5台；新建消防水池及泵房5座；地坪浇筑面积为19900m2；新建室外消防管路及雨水排水设施5处；新建道路600m，及配套的输电线路。 | 320 |  | 320 |  |  | 已开工 | 已完工 |  | 320 | 320 | 100% | 农业农村局 | 民乐县裕振投资开发有限责任公司
6 | 马铃薯经营主体贷款贴息 | 新建 | 2023.1-2023.12 |  | 一、贴息对象 在本县域内从事马铃薯种植，并与甘肃爱味客马铃薯加工有限公司签订马铃薯订单的新型农业经营主体，具体包括龙头企业、专业合作社、家庭农场、种植农户等。 二、贴息范围 （一）以个人或法人在县域内商业银行申请的本年度贷款。 （二）贷款贴息以爱味客公司提供的马铃薯收购数量为主要依据，贷款资金主要用于支付种植马铃薯土地流转费用。 三、贴息补助办法 对符合条件的新型农业经营主体获取的贷款进行相应贴息，具体贴息补助：以经营主体贷款实际用于完成爱味客马铃薯交售任务，需支付的土地流转费等用产生的利息。 贷款贴息期限为2023年3月1日至10月31日，贷款贴息补助期限不超过8个月。 | 200 | 投资规模（万元） 县级: 200; 项目实施进度 开工: 已开工; 项目实施进度 完工: 已完工; 项目实施进度 验收: 已验收; 报账支出情况 支出率: 0% | 县农业农村局 | 农业 农村局 （产业股）
7 | 马铃薯种苗繁育基地及种薯绿色基地建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 民乐县工业园区 | 项目主要有集华农业具体负责实施，项目总投资6800万元，其中衔接资金投入2000万元，项目主要建设内容为： 1.项目生产设备购置、苗盘架设、购买生产资料等，补助资金345万元。 2.新建商品薯繁育基地3处共20000亩，每亩补助145元，补助资金305万元。 3.新建5万平米玻璃温室大棚补助资金1110万元。 | 2000 |  | 1800 |  | 200 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 1800 | 200 | 90% | 农业农村局 | 农业 农村局 （乡村振兴股）
8 | 支持粮食生产 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇、村 | 对种植小麦的经营主体，每亩给与35.98元的补贴，2023年发放补贴面积277915.17亩，补助资金1000万元。 | 1000 |  |  |  | 1000 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 1000 | 1000 | 100% | 农业农村局 | 各镇
9 | 农业保险补助 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇 | 民乐县按照“能保尽保、愿保必保”的原则和“对有投保意愿脱贫户和边缘户的主要增收产业全覆盖”要求，为有投保意愿的农户全面落实种养产业综合保险，确保脱贫户和监测户全覆盖，提供稳定增收的保障。2023年农业保险县级配套资金600万元。 | 600 |  |  |  | 600 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 423.98 | 423.98 | 70.66% | 县农业农村局 | 各镇
10 | 小额信贷贴息 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 脱贫助力贷2023年2月到期，需贴息资金5.6万元；扶贫小额信贷需贴息资金177.3万元，脱贫人口小额信贷在持续发放中，预测至2023年末发放2360笔，余额11800万元，需贴息资金510.1万元。 | 693 |  | 693 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 427.62 | 427.62 | 61.71% | 农业农村局 | 农业 农村局 （乡村振兴股）
11 | 发展庭院经济 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 1.19个脱贫村每个村扶持5户庭院经济发展好的脱贫户，以点带面带动脱贫户发展庭院经济，每户奖补2000元，共计奖补19万元； 2.选择6家对乡村旅游、特色农业带动强的休闲农业、休闲农家乐、小作坊进行补助，且每个主体联农带农在5户以上，每个主体补助5万元。 | 50 | 投资规模（万元） 县级: 50; 项目实施进度 开工: 已开工; 项目实施进度 完工: 已完工; 项目实施进度 验收: 已验收; 报账支出情况 支出率: 0% | 农业农村局 | 农业 农村局 （乡村振兴股）
12 | 民乐县2023年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 2023.5-2023.12 | 各镇村 | 马铃薯通风贮藏库:3立方米容积折合1吨储藏能力。新建100吨通风贮藏库补助资金4万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金3万元。 机械冷库:5立方米容积折合1吨储藏能力。新建100吨机械冷库补助资金9万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金7万元。 1.民乐县晶国种植专业合作社建成机械冷库6000立方米，储藏量1200吨，补助资金86万元； 2.甘肃兴铭瑞农林科技有限公司建成机械冷库7000立方米，储藏量1400吨，补助资金100万元； 3.六坝农云富种植专业合作社建成机械冷库1500立方米，储藏量300吨，补助资金23万元； 4.甘肃广浔智慧物流产业发展有限公司建成机械冷库23000立方米，储藏量4600吨，补助资金324万元； 5.民乐县禾雨田农业专业合作社建成马铃薯通风贮藏库2100立方米，储藏量700吨，补助资金22万元； 6.民乐县盛源种植专业合作社建成马铃薯通风贮藏库5589立方米，储藏量1800吨，补助资金55万元； 7.民乐县锦沣盈家庭农场建成马铃薯通风贮藏库600立方米，储藏量200吨，补助资金7万元；8.民乐县炜雄种植专业合作社建成马铃薯通风贮藏库7600立方米，储藏量2500吨，补助资金76万元。共补助金额693万元。 | 693 |  | 693 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 693 | 693 | 100% | 农业农村局 | 农业产业股
13 | 发展新型农村集体经济 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 重点以省市级乡村示范村及公司化运营试点村壮大村集体项目资金，由村集体选择经营能力好、联农带农强的农业企业或农民合作社，按不低于5%收取收益分红，用于壮大村集体经济。分别为三堡镇三堡村、永固镇南关村、南古镇城南村、洪水镇上柴村，分别投入资金70万元，共计280万元。 | 280 | 280 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 280 | 280 | 100% | 组织部 | 三堡镇 三堡村 永固镇 南关村 南古镇 城南村 洪水镇 上柴村
14 | 支持食用菌产业发展 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 工业园区 | 用于民乐县恒瑞食用菌有限责任公司、张掖市鸿远农林牧开发有限责任公司食用菌钢架大提升改造、购买电缆水泵、电机，购买原材料麸皮、木屑、遮阳网、保温棉被等。 | 150 |  |  |  | 150 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 80 | 70 | 53.33% | 农业农村局 | 农业农村局
15 | 产业配套的灌溉设施建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 三堡镇 下吾旗村 展庄村 陈庄村 南丰镇 黑山村 顺化镇 列四坝村 顺化堡村 上天乐村 洪水镇 费寨村 单庄村 烧房村 丰乐镇 何庄村 南古镇 马蹄村 毛城村 甘店村 永固镇 滕庄村 民联镇 雷台村 刘兴村 龙山村 太和村 新天镇 闫户村 二寨村 | 对全县2023年渠系建设，每公里补助18万元。其中： 1.三堡镇：（1）下吾旗村1.2公里，补助资金21.6万元，（2）展庄村0.8公里，补助资金14.4万元（3）陈庄1.3公里，补助资金23.4万元。 2.顺化镇：（1）列四坝村渠系建设1.5公里，每公里18万元，补助资金27万元；闸口3个，补助资金2万元，涵管架设600米，补助资金7万元，桥2座，补助资金10万元，共补助资金46万元。（2） 顺化堡村1.38公里，每公里补助18万元，补助资金24.84万元。（3）下天乐1.4公里，上天乐0.9公里，补助资金41.4万元。 3、六坝镇五坝村0.55公里，补助资金9.9万元。 4.南丰镇：（1）张家沟湾村1.1公里，补助资金19.8万元；（2）黑山村0.8公里，补助资金14.4万元； 5.新天镇：（1）闫户村大庄组修建渠系2.8公里，每公里补助18万元，补助资金50.4万元，对口闸20个，桥3座，补助资金8万元。燕娃地修建渠系1.65公里 ，补助资金29.7万元。（2）二寨村1.8公里，补助资金32.4万元。 6.洪水镇：（1）费寨村新建干一斗斗渠2.6公里，补助资金46.8万元，（2）单庄村1.65公里，补助资金29.7万元，（3）烧坊村1.4公里，补助资金27万元，（4）下柴村0.4公里，补助资金7.2万元。 7.南古镇：（1）马蹄村2.4公里，补助资金43.2万元.（2）毛城村1.2公里，补助资金21.6万元，（3）甘店村2.6公里，补助资金46.8万元。 8.民联镇：（1）雷台村1公里，补助资金18万元，（2）刘兴村0.4万元，补助资金7.2万元，(3)龙山村0.6公里，补助资金10.8万元。（4）太和村3.23公里，补助资金58.1万元。 9.永固镇西村-滕庄八支3公里，补助资金54万元。 | 706.64 |  |  | 399 | 307.64 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 530.24 | 176.4 | 75.04% | 三堡镇 南丰镇 顺化镇 洪水镇 丰乐镇 南古镇 永固镇 新天镇 民联镇 | 三堡镇 下吾旗村 展庄村 陈庄村 南丰镇 黑山村 顺化镇 列四坝村 顺化堡村 上天乐村 洪水镇 费寨村 单庄村 烧房村 南古镇 马蹄村 毛城村 甘店村 永固镇 滕庄村 民联镇 雷台村 刘兴村 龙山村 太和村 新天镇 闫户村 二寨村
16 | 益民东干二十支改建工程 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 六坝镇 五庄村 | 改建渠道2.998公里，各类建筑物16座（沉砂池1座、水闸7座、车桥8座）。 | 300 | 投资规模（万元） 县级: 300; 项目实施进度 开工: 已开工; 项目实施进度 完工: 已完工; 项目实施进度 验收: 已验收; 报账支出情况 支出率: 0% | 农业农村局 | 六坝镇
17 | 省级乡村示范村建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 对全县8个省市级乡村建设示范村按照省级3大类（基础设施建设、基本公共服务、乡村治理和精神文明建设）23项指标创建补齐短板弱项，补助资金800万元。（新天镇韩营120万元，杏园80万元，南古镇城南村、城东村、马蹄村，新天镇吴油村，三堡镇新庄村、何家沟村每村100万元）资金用于村组道路建设，水、电、路、网、亮化、路灯架设等基础设施建设项目（乡村建设实施方案的前12项可用）。 | 800 | 800 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 635.67 | 164.32 | 79.46% | 3个镇 | 8个村
18 | 人居环境整治及垃圾中转站维修 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 1.对全县10个镇所辖行政村人居环境整治及垃圾中转站维修。其中新天镇、南古镇、洪水镇、三堡镇、六坝镇、民联镇、南丰镇每镇补助30万元；永固镇、顺化镇、丰乐镇每镇补助20万元，共补助资金270万元。（清理农村生活垃圾、清理村内生活垃圾、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、清理室内外卫生、清理乱堆乱放乱搭建、清理废弃房屋和残垣断壁、清理农村河道卫生、清理农村道路沿线卫生和改变影响农村人居环境的不良习惯）及完善农村环境卫生治理建设。）2.对顺化镇张宋村人居环境整治、村内绿化及垃圾中转站维修，补助资金15万元。3.对洪水镇洪水镇红石湾村人居环境整治、村内绿化及垃圾中转站维修，补助资金5万元。 | 300 | 投资规模（万元） 中央: 300; 报账支出情况 已报账资金: 120; 报账支出情况 未报账资金: 180; 报账支出情况 支出率: 40% | 10个镇 | 172个村
19 | 道路建设 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 南古镇 创业村 | 南古镇创业村安排495万元（其中中央资金395万元，省级资金100万元）用于修建村道路5.26公里，路面宽6米，两侧各25厘米的硬化路肩。 | 495 | 395 | 100 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 440.9 | 54.0958 | 89.07% | 发改局 | 交通局
20 | “巾帼家美积分超市”建设补助 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 计划新建8个“巾帼家美积分超市”，按照每个超市1万元建设经费标准，8个新建“巾帼家美积分超市”需资金8万元；对已建成运行的44个积分超市进行货品补充运营，按照每个“巾帼家美积分超市”0.5万元补货运行经费标准，需资金22万元。 | 30 |  |  |  | 30 | 已开工 | 已完工 |  | 29.5 | 0.5 | 98.33% | 县妇联 | 县妇联
21 | 六坝镇示范镇共同富裕 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 六坝镇 | 一、产业发展 1.产业配套的灌溉设施建设：六坝镇2023年渠系建设合计12.32公里，每公里补助18万元，共计投入资金222万元.其中：1.王官村3.2公里，补助资金57.6万元，2.海潮坝村2.17公里，补助资金39万元，3.韩武村1.04公里，补助资金18.8万元，4、五庄村1.3公里，补助资金23.4万，5、西上坝村2.01公里，补助资金36.2万元，6、北滩村2.6公里，补助资金47万元。 2.戈壁特色林果基地灌溉设施建设：投资45.3万元用于戈壁特色林果基地3.86公里灌溉设施建设。其中：1.架设直径De160mmPE100管4078m；2.安装多功能双向给水栓129套；3.安装PVC-U平口球阀258个。 二、基础设施建设 31.道路维修：投资57万元，用于集镇道路15.066KM、1.38KM迎宾路进行路面、路肩等附属设施维修维护。 4.路灯架设：投资30万元集镇沿街架设路灯195盏。 5.人饮工程管网建设：投资60万元，改造六坝镇人饮工程管网1.4公里。 6.人行道铺设：投资51.5万元，用于集镇主要路段两侧人行道场地平整、砂石垫层、铺设渗水砖及路沿石等。 7.农产品交易市场：投资11万元，用于六坝镇农产品交易市场4536㎡场地平整。 三、乡村建设及乡村治理 8.集镇农房改造提升项目：投资503.2万元用于集镇丰六路两侧改造农房61户，其中：拆除农房6户，改造农房55户，偏房改造63间。 9.人居环境整治项目：投资20万元用于集镇区域范围内的环境卫生综合整治。 | 1000 |  | 1000 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 394.02 | 605.98 | 39.4% | 六坝镇 | 六坝镇 六坝村
22 | 丰乐镇何庄村人居环境整治及基础设施建设 | 新建 | 2023.9-2023.11 | 丰乐镇何庄村 | 架设路灯58盏，维修路灯1批，补助资金11.5万元：硬化道路1512平方米，补助资金17.3万元：村内美化绿化栽植苗木295棵，补助资金6万元：修建垃圾中转站一处，补助租金4.5万元；人行道铺设420平方米，补助资金4.3万元。村内人居环境整治，补助资金4.4万元。合计补助资金48万元。 | 48 |  |  | 48 |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 48 | 0 | 100% | 丰乐镇 | 丰乐镇 何庄村
23 | 民乐县水资源优化配置骨干灌溉水网项目（二期） | 新建 | 2023年5月至2023年11月 | 洪水镇老号村、友爱村、上柴村、下柴村、红石湾村 | 1.在山城河沿岸埋设管道8.1公里，配套建筑物28座； 2.在小堵麻十五支新建渠道110米,引水涵管12米，配套建筑物3座 | 400 |  | 400 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 389.14 | 10.8571 | 97.28% | 民乐县水务局 | 民乐县建设管理站
24 | 民乐县民联农村供水保障工程 | 新建 | 2022.2-2022.7 | 民联镇、六坝镇 | 新建水厂1处，200立方米蓄水池2座、砼闸阀控制室1座、减压池5座、检查井18座，安装消毒设施1套，自控设施1套。埋设输配水管道32.18公里。 | 410 |  | 410 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 389.9 | 11.1017 | 95.1% | 民乐县水务局 | 民乐县农村供水服务保障中心
25 | 民乐县2023年农村供水水源维修工程 | 改建 | 2023.9-2023.11 | 南古镇柳谷、左卫，洪水镇山城，南丰镇何庄，杨圈，六坝镇五庄，三堡镇何家沟 | 维修截引3处，更换深井泵3台，改建管道3.86公里。 | 51.39 |  | 51.39 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 51.39 |  | 100% | 民乐县水务局 | 民乐县农村供水服务保障中心
26 | 民乐县2023年农村供水管网改建工程 | 改建 | 2023.9-2023.11 | 顺化宗寨、油坊，三堡彭庄组，六坝镇东上坝一、二组，六坝镇金山小林场组，丰乐镇易湾村 | 改建各类管道25.98km,检查井18座。 | 38.43 |  | 38.43 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 38.43 |  | 100% | 民乐县水务局 | 民乐县农村供水服务保障中心
27 | 易地扶贫搬迁点（圆梦苑社区）人居环境整治 | 改建 | 2023.9-2023.11 | 圆梦苑社区 | 用于易地扶贫搬迁点（圆梦苑社区）人居环境整治、购置环卫设施等。 | 15.73 |  | 15.73 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 15.73 |  | 100% | 农业农村局 | 圆梦苑社区
28 | 民乐县国有林场资金建设项目 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 林草局 | （1）民乐县锯条山林场管护用房改建540平米。补助资金80万元。 | 80 | 80 |  |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 80 |  | 100% | 林草局 | 民乐县 锯条山林场
29 | 民乐县“3 区 3 镇 30 村”乡村建设污水管网项目（一期）（南古镇污水处理厂工程） | 新建 | 2023.9-2023.11 | 南古镇 | 污水处理规模为 1500m3/d，综合总变化系数 Kz=2.37；本工程新设污水处理厂土建设施及运行设备安装均按远期规模 1500m3/d 进行设计，一次性建成。 | 165 |  | 165 |  |  | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 165 |  | 100% | 南古镇 | 南古镇
30 | 技能培训 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 县农村经营指导站 | 1.开展对、县级以上示范性合作社带头人、全县农头企业业务骨干进行业务培训，培训人数300人。 2.开展对现代农民技能培训（新型经营主体带头人、种养殖大户及致富能人、返乡创业大学生、家庭农场创办人、产业致富带头人、高素质农民，）培训人数1200人。3.依托一禾高素质农民培训中心，打造人才培训示范点，甘肃苗琳薯业有限公司打造乡村产业建设培训示范点各1个，每个补助资金10万元 | 309.66 | 20 | 100 |  | 189.6 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 204.8 | 149.87 | 66.14% | 县农业农村局 | 县经营指导站
31 | 就业帮扶项目 | 续建 | 2023.1-2023.12 | 工业园区及各镇 | 我县脱贫劳动力外出务工人员4404名，其中跨省务工3511人，省内跨县域务工893名，计划为1404名跨省务工脱贫劳动力（检测对象）按600元/人标准发放一次性交通补助84.24万元，为2017名跨省外出务工脱贫劳动力（检测对象）按200元/人标准预拨交通补助42.14万元，为357名省内县外务工脱贫劳动力（检测对象）按300元/人标准发放一次性交通补助10.71万元，为536名省内县外务工脱贫劳动力（检测对象）按100元/人标准预拨交通补助5.36万元，共计142.45万元。 | 106.45 | 投资规模（万元） 省级: 106.45; 项目实施进度 开工: 已开工; 项目实施进度 完工: 已完工; 项目实施进度 验收: 已验收; 报账支出情况 支出率: 0% | 县人社局 | 县人社局
32 | 技能培训 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 县组织部 | 举办农业种植技术专题培训班等主题班次26期，开展乡村“五支队伍”培训工作，完成村“两委”干部、农业企业负责人、专业合作社成员、家庭农场主、种养殖大户、产业致富带头人等实用人才培训1700多人 | 70 | 投资规模（万元） 县级: 70; 项目实施进度 开工: 已开工; 项目实施进度 完工: 已完工; 项目实施进度 验收: 已验收; 报账支出情况 支出率: 0% | 组织部 | 县乡村振兴学院
33 | 就业帮扶项目 | 续建 | 2023.1-2023.12 | 工业园区及各镇 | 1.鼓励引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业，对跨省务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放一次性交通补助600元/人，计划补助600人，需补助资金36万元。对省内稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放一次性交通补助300元/人，计划补助1000人，需补助资金30万元. 2.鼓励乡村就业工厂（帮扶车间）积极吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，对吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业6个月，按照3000元/人标准给予乡村就业工厂（帮扶车间）就业奖补，计划乡村就业工厂（帮扶车间）稳定吸纳200脱贫劳动力（监测对象）稳定就业，需补助资金60万元。 3.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金133.2万元，其中由省级乡村公益岗位就业补助资金补助66.6万元，剩余66.6万元由财政衔接推进乡村振兴补助资金列支。 4.为2020年疫情防控期间新增172个临时性公益性岗位人员（2023年7月转为创稳网格员），按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金103.2万元。 | 295.8 |  |  |  | 295.8 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 280.31 | 15.495 | 94.76% | 县人社局 | 县人社局
34 | 全县文化振兴赋能乡村振兴专题培训班 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 县委宣传部 | 一、全县乡风文明培训班222人，其中：1.各镇业务文化和宣传专干1名（共10名）；2.全县172个行政村文书、妇联主席和五星文明示范户或道德模范代表1名（共172名）；3.各社区业务文化和宣传专干1名和五星文明示范户或道德模范代表1名（共40名）。二、全县精神文明建设培训班（共210人）1.各镇新时代文明实践所负责人（10人）；2.全县172个行政村和14个社区新时代文明实践站负责人及文化文艺骨干（200人）； | 50 | 投资规模（万元） 县级: 50; 报账支出情况 已报账资金: 50; 报账支出情况 支出率: 100% | 宣传部 | 宣传部
35 | 雨露计划 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 各镇村 | 2023年预计全年发放“两后生”709人，每人补助3000元。（春季1500元，秋季1500元），共计补助资金212.9万元 | 212.9 | 101 | 5 |  | 106.9 |  |  |  | 190.2 | 22.7 | 89.34% | 农业农村局 | 各镇村
36 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 续建 | 2023.1-2023.12 |  | 易地扶贫搬迁贷款贴息639万元。 | 639 | 投资规模（万元） 中央: 579; 投资规模（万元） 省级: 60; 报账支出情况 已报账资金: 443.06; 报账支出情况 未报账资金: 195.94; 报账支出情况 支出率: 69.34% | 农业农村局 | 农投公司
37 | 项目管理费 | 新建 | 2023.1-2023.12 |  | 主要用于帮扶项目的规划编制、项目评估、论证、招投标、监理、检查验收、公示公告、成果宣传、档案管理、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关资料印刷、资金管理相关的经费开支。 | 50 | 投资规模（万元） 县级: 50; 报账支出情况 已报账资金: 17.15; 报账支出情况 未报账资金: 32.8474; 报账支出情况 支出率: 34.3%

## 4124 (hidden)
附件：
民乐县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目主管（责任）单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 省级资金 | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益户数 （万户） | 受益人口数（万人）
合计 | [6 empty] | 4124
|  | 小计 |  |  |  |  | 3333.9
1 | 一、产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 太和村 高寨村 张家沟湾村 炒面庄村 下吾旗村 松树村 土城村 闫户村 杏园村 王官村 新民村 双营村 | 1.渠系建设28.45公里，每公里补助18万元，补助资金512.1万元。其中：民联镇太和村3公里，高寨村3公里，南丰镇张家沟湾村1.3公里，炒面庄村2.8公里，三堡镇下吾旗村1.2公里。顺化镇松树村渠系建设3.7公里，土城村渠系建设1.75公里， 新天镇闫户村大庄组3.2公里，杏园村0.5公里， 六坝镇王官村2.8公里，新民村2.8公里，丰乐镇双营村2.4公里， | 512.1 | 实施高效节水，改善灌溉条件，增加灌溉面积，提高农民收入。 | 12 | 0.4458 | 1.5603 | 县农业农村局 | 太和村 高寨村张家沟湾村 炒面庄村 下吾旗村 松树村 土城村 闫户村 杏园村王官村 新民村双营村
2 | 一、产业发展 | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 马庄村 二寨村 何庄村 田庄村 左卫营村 景会村 西朱村 | 新建蓄水池7座17.6万m³，每立方米补助40元，其中新天镇马庄村1座2.2万m³、二寨村1座2万m³；南古镇何庄村1座2.5万m³、田庄村1座3万m³、左卫营村1座1.7万m³、景会村1座1.5万m³、西朱村1座4.7万m³； | 704 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 7 | 0.137 | 0.4795 | 县农业农村局 | 县农业综合开发服务中心
3 |  | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡村 韩庄村 王官村 五坝村（刘王庄组） 五庄村（洋湖滩） 闫户村 城东村 城南村 东朱村 上花园村 下花园村 柳谷村 | 新建蓄水池12座34.5万m³，每立方米补助40元，其中三堡镇三堡村1座4万m、韩庄村1座1万m；六坝镇王官村1座3.7万m³、五坝村刘王庄组1座3万m³、五庄村（洋湖滩组）1座1万m³；新天镇闫户村2座7万m³、南古镇（城东、城南、东朱）2座6万m³、上花园村1座3.5万m³、下花园村1座2.8万m³、柳谷村1座2.5万m³。 | 1380 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 12 | 0.4713 | 1.6496 | 县农业农村局 | 县农业综合开发服务中心
4 |  | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡村 韩庄村 王官村 五坝村（刘王庄组） 五庄村（洋湖滩） 曹营村 涌泉村 闫户村 城东村 城南村 东朱村 上花园村 下花园村 柳谷村 | 配套蓄水池输电线路13.4公里，每公里补助17万元。其中：三堡镇三堡村0.9千米、韩庄村1千米；六坝镇王官村0.9千米、五坝村刘王庄组0.8千米、五庄村（洋湖滩）1千米；顺化镇曹营村1千米、涌泉村2.2千米；新天镇闫户村1.16千米、南古镇城东、城南、东朱0.6千米、上花园村1.17千米、下花园村1.17千米、柳谷村1.5千米。 | 227.8 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 14 | 0.5194 | 1.8179 | 县农业农村局 | 县农业综合开发服务中心
5 |  | 人饮工程提标改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇三堡村 | 新建200立方人饮蓄水池1座，改造供水管网10公里，配套架设蓝牙智能水表300个。 | 50 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 1 | 0.0526 | 0.1841 | 三堡镇 | 三堡村
6 |  | 红石湾蓄水池建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 红石湾村 | 红石湾村新建蓄水池1座1万m³，每立方补助40元。 | 40 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 1 | 0.0612 | 0.2142 | 洪水镇 | 红石湾村
7 |  | 农产品品牌建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 镇、村 | 被新评定为中国驰名商标、有机农产品、绿色食品认证的企业或专业合作社，分别一次性奖励20万元、10万元、3万元；对获得地理标志保护产品（地理标志商标）称号的企业或专业合作社一次性奖励20万元（同一项产品在同一年度获得多项称号的以最高奖额为准）；新入选“甘味”企业商标品牌目录的经营主体，1个品牌奖励5万元。 | 50 | 通过发展农业品牌，进一步推广先进科学技术，提高农业发展的科技含量，鼓励企业或合作社 做强做大，促进现代农业建设。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 |  | 农村基础设施建设 （产业路硬化） | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪水镇李尤村 | 对冷藏库至里仁村通村路之间、冷藏库至引益入潼渠及冷藏库3.2公里道路硬化，每公里补助50万元。 | 160 | 改善农田基础设施建设，带动当地产业的发展。 | 1 | 0.0238 | 0.0833 | 洪水镇 | 李尤村
9 |  | 集贸市场建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇三堡村 | 修建1万平米集贸市场1处，配套管理用房，钢架拱棚等设施。 | 100 | 加快农产品流通，购物环境得到进一步改善，市场管理手段进一步提升，提高农户的生活质量。 | 1 | 0.0526 | 0.1841 | 三堡镇 | 三堡村
10 |  | 改扩建农畜产品交易市场 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 新天镇韩营村 | 改扩建农畜产品交易市场1座，配套附属设施 | 50 | 加快农产品流通，提高农户的生活质量。 | 1 | 0.312 | 0.1092 | 新天镇 | 韩营村
11 |  | 集镇农贸市场建设项目 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 南古镇 | 新建约6000平米的农贸市场1个 | 60 | 为农贸产品的买卖提供场所，充分发挥集镇的优势，提升镇域经济效益。 | 1 | 0.6406 | 2.2421 | 南古镇 | 南古镇
|  | 小计 |  |  |  |  | 460
12 |  | 道路建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡村 | 新建通村路1.5公里，每公里补助40万元。 | 60 | 进一步夯实交通运输脱贫攻坚成果，提升我县农村道路安全管理水平，巩固交通建设基础，为全县农业农村现代化提供更好的交通运输服务保障。 | 1 | 0.0526 | 0.1841 | 三堡镇 | 三堡村
13 | 二、乡村建设及人居环境整治 | 道路建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 张连庄村 | 硬化断头路1公里，每公里补助40.5万元，更换入户自来水管道13公里，每公里补助1.5万元。 | 60 | 进一步巩固脱贫攻坚成果，保障群众饮水安全，切实解决群众日常生活饮水困难问题。 | 1 | 0.0313 | 0.1096 | 南丰镇 | 张连庄村
14 |  | 村组道路硬化 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 六坝镇四坝村 | 硬化村内断头道路1公里（四坝至四堡），补助资金40万元。 | 40 | 进一步改善交通条件。 | 1 | 0.0328 | 0.1148 | 六坝镇 | 四坝村
15 |  | 道路提升改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 新天镇韩营村 | 将韩营东与S236链接，建设集镇北环线，改造集镇道路2.5公里，在沿街铺设人行道5公里 | 280 | 完善集镇基础设施条件，改善交通条件，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0312 | 0.1092 | 新天镇 | 韩营村
16 |  | 人行道建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 新天镇杏园村 | 1000米主干道两侧改建人行道。全村共3000米巷道两侧花池修整围栏及人行道改建 | 20 | 完善村级基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0168 | 0.0588 | 新天镇 | 杏园村
|  | 小计 |  |  |  |  | 188.6
17 | 三、就业帮扶项目 | 就业帮扶 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 工业园区及各镇 | 鼓励引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业，对跨省务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放一次性交通补助600元/人，计划补助230人，需补助资金13.8万元。鼓励各类生产经营主体、乡村就业工厂（帮扶车间）积极吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，对新吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业6个月、12个月的，分别按照1000元/人，2000元/人的标准给予生产经营主体、乡村就业工厂（帮扶车间）补助，计划新吸纳50人，需补助资金5万元。两项共需补助资金18.8万元。 | 18.8 | 引导和鼓励脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业，拓宽脱贫劳动力（含监测帮扶对象）增收渠道，不断巩固拓展脱贫攻坚成果 | 19 | 0.0057 | 0.0057 | 县农业农村局 | 县人社局
18 |  | 公益性岗位 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 各镇及工业园区 | 1.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金66.6万元。 2.为2020年疫情防控期间新增172个临时性公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金103.2万元。 | 169.8 | 鼓励贫困劳动力积极外出务工就业，对不能外出务工就业的，符合条件的，兜底保障就业，确保建档立卡劳动力收入稳定，脱贫成果进一步巩固。 | 172 | 0.0394 | 0.0394 | 县农业农村局 | 县人社局
| 小计 | [5 empty] | 141.5
19 | 四、教育 | 贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 2022年发放两后生1323人次，其中2021年春季发放592人，每人1500元，发放资金88.8万元，2021年秋季766人，每人1500元，发放资金115.04万元。 | 141.5 | 经培训获得中级、中专及高职院校学历证书或国家中级职业上岗资格证，使“两后生”学到一技之长。 | 172 | 0.0815 | 0.0815 | 县农业农村局 | 各镇村

## 5904 (hidden)
附件：
民乐县2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目主管（责任）单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 省级资金 | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益户数 （万户） | 受益人口数（万人）
合计 | [6 empty] | 5904
|  | 小计 |  |  |  |  | 5329.66
1 | 一、产业发展 | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 沟湾村 西村 烧房村 费寨村 新丰村 黄青村 下柴村 友爱村 高寨村 张明村 黄庄村 河湾村 展庄村 东上坝村 松树村 上天乐村 涌泉村 刘庄村 三寨村 马庄村 薛寨村 王庄村 上花园村 何庄村 田庄村 左卫营村 | 配套蓄水池输电线路30.88公里，每公里补助17万元。其中：南丰镇沟湾村0.3公里；永固镇西村0.24公里；洪水镇烧房村0.22公里、费寨村1.1公里、新丰村1.8公里、黄青村1.82公里、下柴村0.46公里、友爱村1.15公里；民联镇高寨村3.92公里、张明村0.55公里、黄庄村0.89公里、河湾村0.03公里；三堡镇展庄村2.2公里；六坝镇东上坝村13.6公里、顺化镇松树村0.95公里、上天乐村0.44公里；丰乐镇涌泉村3.57公里、刘庄村1.6公里；新天镇三寨村1公里、马庄村1.4公里、薛寨村1.01公里；南古镇王庄村2.18公里、上花园村1.17公里、何庄村1.01公里、田庄村0.96公里、左卫营村0.11公里 | 524.96 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 26 | 0.7295 | 2.5533 | 县农业农村局 | 县农业综合开发服务中心
2 |  | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 张家沟湾村 滕庄村 八卦村 赵岗村 五庄村 （洋湖滩组） 西上坝村 六坝村 上花园村 下花园村 | 土地整理19163亩，每亩补助400元，其中：南丰镇张家沟湾村3300亩亩；永固镇滕庄村4000亩、八卦村2000亩；六坝镇赵岗村1600亩、五庄村（洋湖滩组）1000亩、西上坝村700亩；六坝村400亩；南古镇上花园村3360亩、下花园村2803亩； | 766.52 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 9 | 0.3156 | 1.1046 | 南丰镇 永固镇 六坝镇 | 张家沟湾村 滕庄村 八卦村 赵岗村 五庄村 （洋湖滩组） 西上坝村 六坝村 上花园村 下花园村
3 |  | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 张家沟湾村 滕庄村 八卦村 六坝镇 赵岗村 五庄村（洋湖滩组）西上坝村 六坝村 上花园村 下花园村 | 新建蓄水池6座15万m³，每立方米补助40元，其中南丰镇张家沟湾村1座3万m³永固镇滕庄村1座4万m³；六坝镇五庄村（洋湖滩组）1座1万m³，赵岗1座1万m³；南古镇上花园村1座3万m³、下花园村1座3万m³。 | 600 | 改善农业基础设施和村水利基础设施，提高土地利用率增加农民种植业收入。 | 6 | 0.1048 | 0.4928 | 南丰镇 永固镇 六坝镇 | 张家沟湾村 滕庄村 八卦村 六坝镇 赵岗村 五庄村（洋湖滩组）西上坝村 六坝村 上花园村 下花园村
4 |  | 刘总旗村官网建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 刘总旗村 | 修建占地5亩，蓄水量达1万方的蓄水池1座，架设管道约3公里，并配套相关附属设施，浇灌耕地近300亩。 | 15 | 进一步夯实农业基础设施，有利于产业结构调整，同时吸引企业带动周边农户发展，增加农民收入。 | 1 | 0.0287 | 0.1005 | 洪水镇 | 洪水镇刘总旗村
5 |  | 人居环境整治及污水处理站新建改建 | 新建续建 | 2022.1-2022.12 | 新天镇 南古镇 三堡镇 | 三堡镇三堡村新建占地3000㎡，日处理100立方米的污水处理站1个，并配套相关设施设备。新天镇韩营村改扩建污水处理站1个，铺设污水管网1.2公里，安装污水处理设备。南古镇城南村改造集镇南北大街污水管网1.2公里，对污水处理厂提标改造。 | 640 | 完善村级污水排放基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 3 | 0.0935 | 0.1652 | 新天镇 南古镇 三堡镇 | 三堡村 韩营村 城南村
6 |  | 民乐县渠系连通小堵麻至海潮坝输水工程 | 新建 | 2022年 | 新天镇 丰乐镇 | 埋设Φ630mm预制砼涵管5.16公里，渠道1.71公里，建筑物9座。 | 580 | 为生态工业园区生态搬迁移移民供水210万立米，保障近期5.6万人的供水保障及周边设施农业的供水用水。 | 32 | 1.006 | 3.521 | 县 水务局 | 民乐县水利建设管理站
7 |  | 高原夏菜产业 | 续建 | 2021.1-2021.12 | 各镇村 | 打造1万亩高原夏菜（除洋葱）标准化生产基地，对连片种植高原夏菜（除洋葱）1000亩以上的经营主体，每亩生产资料补助200元； | 200 | 推动产业基地化规模式发展，打造特色产业集群，带动周边农户增加收入 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 |  | 农产品销售 | 续建 | 2021.1-2021.12 | 县内马铃薯加工企业 | 与县内马铃薯加工企业签订合同并交售马铃薯的经营主体，每吨补助资金50元。共有经营主体与县内马铃薯加工企业签订订单并交售马铃薯约10万吨，给予农户奖补资金500万元。 | 500 | 增长企业的带动能力和市场竞争力，辐射带动马铃薯产业的发展壮大。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 |  | 小额信贷贴息 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 脱贫助力贷贴息资金38.93万元；扶贫小额信贷贴息资金235.05万元，脱贫人口小额信贷在持续发放中，预测至2022年末需贴息资金393.2万元，以上三项贷款预测共需贴息资金667.18万元。 | 667.18 | 满足脱贫人口小额信贷需求，支持已脱贫户发展生产，增加收入，实现稳步脱贫。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县财政局 县农业农村局 | 农商银行 各镇村
10 |  | 马铃薯产业 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇 | 打造2万亩马铃薯脱毒种薯生产基地，对连片种植脱毒种薯500亩以上、且向本县种子管理机构备案的本地企业，每亩生产资料补助170元； | 340 | 推动产业基地化规模是发展，打造特色产业集群，带动周边农户增加收入。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 |  | 养殖基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 新建扣棚面积达到1500㎡以上，且配套建设粪污无害化处理设施的规模养殖场10个，每个一次性补助10万元。分别为民乐县祥和顺农牧发展有限责任公司、甘肃万物春绿色农牧科技有限公司、甘肃鑫功誉农牧科技开发有公司、甘肃华瑞农业股份有限公司万只羊场、民乐县广丰种植养殖专业合作社、民乐县吕氏海盛农牧专业合作社、张掖祁连雪域农牧科技有限主任公司、民乐县希诺农牧业有限公司、甘肃西黎农业有限公司、民乐县奇祥种植养殖专业合作社、民乐县昌芳种植养殖专业合作社 | 110 | 鼓励农户发展养殖业，扩大生产规模，增加养殖业收入。 | 11 | 0.001 | 0.035 | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 |  | 良种繁育 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 对择优确定的50户养殖“甘牛”良种基础母牛10头以上的养殖大户，共养殖“甘牛”2320头，每头良种基础母牛给予500元补贴。 | 116 | 鼓励农户发展养殖业，扩大生产规模，增加养殖业收入。 | 50 | 0.005 | 0.00165 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 |  | 发展食用菌产业 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 对本县内年生产食用菌菌棒20万棒以上，且正常运营的经营主体，每个菌棒奖补资金0.5元；（预计300万棒） | 150 | 缓解食用菌企业在生产发展资金的经济压力，支持企业改进技术，增强市场竞争力，进一步带动已脱贫户增加收入。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 |  | 种子繁育基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 打造4000亩中药材种子种苗繁育基地，对连片建设中药材种子种苗基地200亩以上、且向本县种子管理机构备案的本地企业，每亩生产资料补助300元； | 120 | 推动中药材产业规范化种植和发展，增加经济收入。 | 172 | 0.5665 | 1.9201 | 县农业农村局 | 县农业农村局
|  | 小计 |  |  |  |  | 442
15 | 二、乡村建设及人居环境整治 | 人居环境整治 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 南丰镇张连庄村 | 维修加固垃圾中转站2个，每个补助5万元，购置电动垃圾收集车4个，每个补助补助0.5万元。 | 12 | 完善村级基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0313 | 0.1096 | 南丰镇 | 张连庄村
16 |  | 人居环境整治 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪水镇李尤村 | 改造李尤小区排污设施，原有化粪池因地势低，不能投入管网，计划新建化粪池一座，改造污水管网200米。 | 60 | 完善村级污水排放基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0238 | 0.0833 | 洪水镇 | 李尤村
17 |  | 人居环境整治 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 六坝镇王官村 | 风貌改造300户，补助资金90万元。 | 90 | 完善村级基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0415 | 0.1453 | 六坝镇 | 王官村
18 |  | 垃圾转运 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 新天镇韩营村 | 规划建设500㎡垃圾中转站2个，配套分类垃圾箱200个，垃圾桶300个，电动垃圾车4辆。 | 30 | 完善村级污水排放基础设施条件，改善人居环境，提高群众生活质量。 | 1 | 0.0312 | 0.1092 | 新天镇 | 韩营村
19 |  | 人居环境整治及垃圾中转站维修 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇 | 对全县10个镇及工业园区人居环境整治及垃圾中转站维修。其中新天镇、南古镇、洪水镇、六坝镇、民联镇每镇补助30万元。南丰镇、永固镇、三堡镇、顺化镇、丰乐镇每镇补助20万元，共补助资金280万元。 | 250 | 不断完善农村水、电、路等基础设施改造，废旧棚圈及残垣断壁，创建干净整洁，有序家庭院落和村庄环境。 | 172 | 0.1657 | 0.6218 | 县农业农村局 | 各镇村
|  | 小计 |  |  |  |  | 70
20 | 三、就业帮扶项目 | 技能培训 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 县农业农村局 | 对全县市级以上示范性合作社带头人进行业务培训，培训人数190人。 | 38 | 通过开展培训，充分发挥合作社的示范引领作用，促进合作社开展规模化种养殖，集约化经营，在现有带动农户的基础上，带动更多农户参与合作社生产经营，进一步提升合作社高质量发展。 | 172 | 0.019 | 0.019 | 县农业农村局 | 县农村经营指导站
21 |  |  | 新建 | 2022.1-2022.12 | 县农业农村局 | 对全县创业致富带头人培训64人，补助资金32万元 | 32 | 通过开展农村适用新型技术培训，进一步增加致富带头人的创业能力，更新发展思路，带动农户发家致富。 | 10 | 0.0064 | 0.0064 | 县农业农村局 | 县农村经营指导站
| 小计 | [5 empty] | 62.34
22 | 四、教育 | 贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 2022年发放两后生1323人次，其中2021年春季发放592人，每人1500元，发放资金88.8万元，2021年秋季766人，每人1500元，发放资金115.04万元。 | 62.34 | 经培训获得中级、中专及高职院校学历证书或国家中级职业上岗资格证，使“两后生”学到一技之长。 | 172 | 0.0815 | 0.0815 | 县农业农村局 | 各镇村

## Sheet2 (hidden)
附件：
民乐县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元）
10028
2 |  | 粮食生产 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对连片种植小麦50亩以上的经营主体，每亩给与50元的补贴，2022年种植小麦283744亩，补助资金1418.72万元。 | 1418.72
3 |  | 马铃薯种薯繁育基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对连片种植脱毒种薯500亩以上、且向本地种子管理机构备案的本地企业，每亩给与200元的补贴，2022年脱毒种薯面积10000亩，补助资金200万元。 | 200
4 |  | 中药材种苗繁育 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对连片建设中药材种苗繁育基地50亩以上、且向本县种子管理机构备案的本地企业，每亩给予300元的补助。2022年中药材种苗繁育基地5000亩，补助资金150万元。 | 150
5 |  | 马铃薯销售 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 爱味客 | 与本县马铃薯加工企业签订合同并交售马铃薯的县内经营主体，每吨补助资金50元。共有县内经营主体与种植户签订订单并交售马铃薯约9万吨。 | 450
6 |  | 马铃薯种植基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对连片种植加工专用署1000亩以上的经营主体，每亩给予100元的补贴，2022年补助资金500万元。 | 500
7 |  | 智能温室育苗基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对育苗面积达3万平米以上的，每平米给予50元补助，2022年建成5万平米的育苗基地1个，补助资金250万元。 | 250
8 |  | 高原夏菜 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇、村 | 对连片种植高原夏菜（除洋葱）1000亩以上的经营主体，每亩给予200元的补贴，2022年种植高原夏菜30000亩， | 600
9 |  | 养殖基地建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 |  | 对新改扩建扣棚面积达到1500㎡以上，且配套建设粪污无害化处理设施的规模养殖场10个，每个一次性补助10万元。分别为民乐县祥和顺农牧发展有限责任公司、甘肃万物春绿色农牧科技有限公司、甘肃鑫功誉农牧科技开发有公司、甘肃华瑞农业股份有限公司万只羊场、民乐县广丰种植养殖专业合作社、民乐县吕氏海盛农牧专业合作社、张掖祁连雪域农牧科技有限主任公司、民乐县希诺农牧业有限公司、甘肃西黎农业有限公司、民乐县奇祥种植养殖专业合作社、民乐县昌芳种植养殖专业合作社 | 110
10 |  | 良种繁育 | 新建 | 2022.1-2022.12 |  | 对全县养殖良种基础母牛20头以上的养殖户（除脱贫户和监测户）每头良种基础母牛给予500元补贴。对全县养殖良种基础母牛5头以上的脱贫户和监测户，每头良种基础母牛给予800元补贴。 | 120
11 |  | 农产品品牌建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 镇、村 | 被新评定为中国驰名商标、有机农产品、绿色食品认证的企业或专业合作社，分别一次性奖励20万元、10万元、3万元；对获得地理标志保护产品（地理标志商标）称号的企业或专业合作社一次性奖励20万元（同一项产品在同一年度获得多项称号的以最高奖额为准）；新入选“甘味”企业商标品牌目录的经营主体，1个品牌奖励5万元。 | 50
12 |  | 发展食用菌产业 | 新建 | 2022.1-2022.12 |  | 对本县内年生产食用菌菌棒20万棒以上，且正常运营的经营主体，一次性奖补资金10万元； | 50
13 |  | 产业配套的灌溉设施 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 太和村 高寨村 张家沟湾村 炒面庄村 下吾旗村 松树村 土城村 闫户村 杏园村 王官村 新民村 双营村 | 1.渠系建设29.01公里，每公里补助18万元，补助资金512.1万元。其中：民联镇太和村3公里，高寨村3公里，南丰镇张家沟湾村1.3公里，炒面庄村2.8公里，三堡镇下吾旗村1.2公里。顺化镇松树村渠系建设3.7公里，土城村渠系建设1.75公里， 新天镇闫户村大庄组3.2公里，杏园村0.5公里， 六坝镇王官村2.8公里，新民村2.8公里，城隍台0.56公里； 丰乐镇双营村2.4公里， | 522.18
14 |  | 省级乡村示范村建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 |  | 对全县9个省级乡村建设示范村按照省级3大类23项指标创建达标验收后，每村补助100万元，补助资金900万元。 | 900
15 |  | 污水管网改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪水镇 三堡镇 六坝镇 沿线各村 | 洪水镇、三堡镇、六坝镇、沿线22个村污水管网改造12.8公里，配套建设污水检查井262座，补助资金793万元。 | 793
16 |  | 民乐县渠系连通小堵麻至海潮坝输水工程 | 新建 | 2022年 | 新天镇 丰乐镇 | 埋设Φ630mm预制砼涵管5.16公里，渠道1.71公里，建筑物9座。 | 580
17 |  | 人饮工程提标改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇 三堡村 | 新建200立方人饮蓄水池1座，改造供水管网10公里，配套架设蓝牙智能水表300个，补助资金60万元。 | 60
18 |  | 污水管网改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇 三堡村 | 实施安置点管网建设和风貌改造示范街管网建设，架设污水管网3.8公里，并入全县污水大管网，补助资金300万元。 | 300
|  | 供水管网改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 民联镇 太和村 | 供水管网改造30公里，每公里补助8000元。 | 24
19 |  | 乡村治理示范创建及人居环境整治 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇 三堡村 | 新建占地6000平方米的垃圾转运站1处，配套相关设施，补助资金100万元。 | 100
20 |  | 农贸市场建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇 三堡村 | 新建农贸市场1处，配套相关设施。 | 112.32
22 |  | 通村道路建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 三堡镇 三堡村 | 三堡镇三堡村硬化道路3公里，每公里补助40万元。 | 120
|  | 人居环境整治及垃圾中转站维修 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇 | 对全县10个镇人居环境整治及垃圾中转站维修。其中新天镇、南古镇、洪水镇、六坝镇、民联镇每镇补助30万元。南丰镇、永固镇、三堡镇、顺化镇、丰乐镇每镇补助20万元，共补助资金250万元。 | 250
|  | 乡村治理示范创建及人居环境整治 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 六坝镇 王官村 | 新建垃圾中转站1个，配备环卫车4辆，配备垃圾箱200个，补助资金23万元。 | 23
|  | 红石湾蓄水池建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 红石湾村 | 红石湾村新建蓄水池1座1万m³，每立方补助40元。 | 30
|  | 人饮工程提标改造 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 洪水镇 李尤村 | 改造李尤小区排污设施，原有化粪池因地势低，不能投入管网，计划新建10方混凝土化粪池一座，将小区住宅楼及养老中心污水管网全部并入城市污水大网，改造污水管网200米。 | 30
|  | 民乐县苏油口水资源优化配置彭刘村蓄水池工程 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 南古镇 | 新建蓄水池2座（1号、2号），蓄水量16万立米，每立方米补助40元。 | 640
|  | 高标准农田及配套基础设施建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 马庄村 二寨村 何庄村 田庄村 左卫营村 景会村 西朱村 | 新建蓄水池7座17.6万m³，每立方米补助40元，其中新天镇马庄村1座2.2万m³、二寨村1座2万m³；南古镇何庄村1座2.5万m³、田庄村1座3万m³、左卫营村1座1.7万m³、景会村1座1.5万m³、西朱村1座4.7万m³； | 704
|  | 刘总旗村官网建设 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 刘总旗村 | 修建占地5亩，蓄水量达1万方的蓄水池1座，架设管道约3公里，并配套相关附属设施，浇灌耕地近300亩。 | 15
24 |  | 技能培训 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 县农业农村局 | 对全县市级以上示范性合作社带头人进行业务培训，培训人数190人。 | 38
25 |  |  | 新建 | 2022.1-2022.12 | 县农业农村局 | 对全县创业致富带头人培训64人，补助资金32万元 | 32
26 |  | 小额信贷贴息 | 新建 | 2022.1-2022.12 | 各镇村 | 脱贫助力贷贴息资金38.93万元；扶贫小额信贷贴息资金235.05万元，脱贫人口小额信贷在持续发放中，预测至2022年末需贴息资金393.2万元，以上三项贷款预测共需贴息资金667.18万元。 | 667.18
27 |  | 就业项目 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 工业园区及各镇 | 鼓励引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工就业，对跨省务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放一次性交通补助600元/人，计划补助230人，需补助资金13.8万元。鼓励各类生产经营主体、乡村就业工厂（帮扶车间）积极吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，对新吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业6个月、12个月的，分别按照1000元/人，2000元/人的标准给予生产经营主体、乡村就业工厂（帮扶车间）补助，计划新吸纳50人，需补助资金5万元。两项共需补助资金18.8万元。 | 18.8
28 |  | 公益性岗位 | 续建 | 2022.1-2022.12 | 各镇及工业园区 | 1.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金66.6万元。 2.为2020年疫情防控期间新增172个临时性公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金103.2万元。 | 169.8

## Sheet1 (hidden)
附件
民乐县2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元）
省级资金
合计 |  |  |  |  | #REF!
| 小计 |  |  |  | 5363.82
1 | 一、支持产业发展 | 现代农业示范园日光温室维修 | 现代农业示范园 | 对现代农业示范园日光温室进行维修，对12座单座温室规模1.5亩的高标准日光温室和16座单座温室规模2.1亩的双列式日光温室的温度调控设备、智能控制设备、补光灯、日光薄膜、风口、卷帘机、卷帘、卷膜机、基质架、基质土、墙体、给排水系统等进行维修或更换。对4座单座温室规模5.7亩智能连栋高标准日光温室的风机、水帘、遮阴系统、薄膜、卷膜机、风口、电路、给排水系统等进行维修或改造。 | 300 | 产业 | 300 |  | 300
|  | 现代农业示范园基础设施建设 | 现代农业示范园 | 对现代农业示范园污水管网改造6900米，补助资金682.5万元，排水检查井154座，补助资金91.57万元。道路及地坪硬化2030㎡，补助资金44.66万元，供水管道500米，补助资金6.48万元，排水管道500米，补助资金11.83万元。240L的垃圾桶共800个，每个补助200元，共16万元；8立方的垃圾压缩车一辆，补助25万元；四分类不锈钢垃圾桶70个，每个补助900元，共6.3万元；环卫工具0.04万元； | 884.38 | 基础设施
|  | 产业路建设 | 六坝镇 六坝村 | 六坝镇六坝村建设产业路1.6公里 | 166 | 产业 | 166 |  | 166
2 |  | 马铃薯发育基地建设 |  |  | 200 | 产业 | 200
3 |  | 补短板渠系及道路建设 | 黑山村 郭湾村 王官村 四堡村 太平村 上姚村 薛寨村 城东村 吴庄村 柴庄村 | 渠系建设12.307公里，每公里补助10万元，其中：南丰镇黑山村0.92公里，沟湾村1.02公里，民联镇郭湾村1.75公里，六坝镇王官村0.599公里，四堡村0.138公里，新天镇太平村1.3公里，上姚村0.28公里，薛寨村1.4公里，南古镇城东村2公里，顺化镇新天乐村0.2公里，丰乐镇双营村1.2公里，洪水镇吴庄村1.5公里，南丰镇黑山村新建23个对口闸，补助资金4万元，六坝镇王官村新建桥和单口闸，补助资金3.5万元，六坝镇柴庄村断头路0.31公里，补助资金18万元。 | 158.07 | 产业 | 158.07 |  | 158.07
|  | 张扁高速路沿线（民乐段）人居环境整治 | 六坝镇 顺化镇 南丰镇 | 对六坝镇、顺化镇、南丰镇高速公路出口农户人居环境整治.（其中：六坝镇西上坝村千亩组围墙改造105米，房屋维修2户，顺化镇围墙改造6920米，围墙拆除2928米，南丰镇围墙改造950米），围墙改造每米补助资金230元，围墙拆除每米补助资金60元，房屋维修每户补助资金4000元。 | 435
|  | 危房改造 |  |  | 45 |  |  |  | 45
4 |  | 永固镇土地整理 | 西村 | 在永固镇西村平整土地7431亩，每亩补助600元 | 445.86
5 |  | 南丰镇土地整理 | 沟湾村 | 在南丰镇沟湾村平整土地2200亩，每亩补助600元 | 132
6 |  | 洪水镇土地整理 | 黄青村 下柴村 红石湾村 老号村 友爱村 | 在洪水镇平整土地23813亩，其中：黄青村7668亩，下柴村3126亩，老号村2507亩，友爱村7000亩，每亩补助400元，红石湾村3512亩，每亩补助600元。 | 1022.76
7 |  | 民联镇土地整理 | 高寨村 上翟寨村 | 民联镇土地整理2559亩，其中：高寨村土地整理1400亩，每亩补助400元，上翟寨村土地整理1159亩，每亩补助600元。 | 125.54
8 |  | 顺化镇土地整理 | 上天乐村 | 在顺化镇上天乐村土地整理4705亩，每亩补助400元 | 188.2
9 |  | 新天镇土地整理 | 三寨村 | 在新天镇三寨村土地整理2159亩，每亩补助400元。 | 86.36
10 |  | 南古镇土地整理 | 王庄村 上花园村 | 南古镇土地整理7590亩，每亩补助400元.其中：王庄村4623亩，上花园村2967亩。 | 303.6
11 |  | 洪水镇蓄水池建设 | 黄青村 | 黄青村新建7.5万m³的蓄水池3座，每立方米补助40元。 | 300
12 |  | 民联镇蓄水池建设 | 高寨村 | 新建高寨村1.5万m³的蓄水池1座，每立方米补助40元。 | 60
13 |  | 顺化镇蓄水池建设 | 上天乐村 | 新建上天乐村1座1.8万m³的蓄水池，每立方米补助40元。 | 72
14 |  | 南古镇蓄水池建设 | 王庄村 上花园村 | 新建5.6万m³的蓄水池3座，每立方米补助40元，（其中：王庄村2座3.1万m³；上花园村1座2.5万m³；）。 | 224
15 |  | 永固镇蓄水池配套工程建设 | 西村 | 永固镇西村配套蓄水池输电线路0.5公里，每公里补助17万元。 | 8.5
16 |  | 洪水镇蓄水池配套工程建设 | 黄青村 下柴村 | 洪水镇配套蓄水池输电线路8.3公里，每公里补助17万元（其中黄青村4.2公里，下柴村1.8公里，友爱村2.3公里）。 | 141.1
17 |  | 民联镇蓄水池配套工程建设 | 高寨村 | 民联镇高寨村配套蓄水池输电线路1.5公里，每公里补助17万元。 | 25.5
18 |  | 顺化镇蓄水池配套工程建设 | 松树村 上天乐村 | 顺化镇配套蓄水池输电线路1.25公里，每公里补助17万元，（其中松树村0.95公里；上天乐村0.3公里）。 | 21.25
19 |  | 南古镇蓄水池配套工程建设 | 王庄村 上花园村 | 南古镇配套蓄水池输电线路1.1公里，每公里补助17万元（其中：王庄村0.6公里；上花园村0.5公里）。 | 18.7
20 | 二、小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 镇村 | 对2014年以来已脱贫但未享受精准扶贫专项贷款且有信贷需求的建档立卡贫困户发放贷款贴息。 | 443.7 | 产业 | 443.7 |  | 443.7
21 | 三、贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 贫困家庭“雨露计划”培训项目 | 县乡村振兴局 | 为民乐县所有建档立卡贫困家庭中目前正在接受中等职业教育、高等职业教育和技工类院校教育的815名学生，每生每年补助3000元，共计补助资金244.5万元（其中2020年第一学年560人，南丰镇136人，永固镇59人，洪水镇71人，民联镇64人，三堡镇6人，六坝镇56人，顺化镇46人，丰乐镇63人，新天镇34人，南古镇25人；2021年第一学年255人,南丰镇45人，永固镇10人，洪水镇30人，民联镇17人，三堡镇5人，六坝镇66人，顺化镇22人，丰乐镇32人，新天镇18人，南古镇10人）。 | 244.5 |  |  |  | 244.5
22 | 四、人饮改造巩固提升工程 | 人饮水提质改造工程 | 生态工业园区 | 为保障易地扶贫搬迁和生态搬迁群众饮水安全，对生态工业园区第一配水厂进行整体更换消毒系统，包括水泵、二氧化氯发生器、化料器、卸酸泵、管理房维修等。 | 657.88 |  | 1267.77 | 1500 | 657.88
| 小计 |  |  |  | 331.55
23 |  | 现代农业示范园人居环境整治 | 现代农业示范园 | 240L的垃圾桶共800个，每个补助200元，共16万元；8立方的垃圾压缩车一辆，补助25万元；四分类不锈钢垃圾桶70个，每个补助900元，共6.3万元；环卫工具0.04万元； | 47.34
24 | 五、农村人居环境整治 | 六坝镇人居环境整治 | 六坝镇 六坝村 | 对六坝镇六坝村进行农村人居环境整治。 | 204.21
25 |  | 张扁高速路沿线（民乐段）人居环境整治 | 六坝镇 顺化镇 南丰镇 | 对六坝镇、顺化镇、南丰镇高速公路出口农户人居环境整治.（其中：六坝镇西上坝村千亩组围墙改造105米，房屋维修2户，顺化镇围墙改造6920米，围墙拆除2928米，南丰镇围墙改造950米），围墙改造每米补助资金230元，围墙拆除每米补助资金60元，房屋维修每户补助资金4000元。 | 80
| 小计 |  |  |  | 19.8
26 | 六、就业扶贫类项目 | 公益性岗位项目 | 工业园区及各镇 | 1.为2020年新增的222个公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金66.6万元。 2.为2020年疫情防控期间新增172个临时性公益性岗位人员，按500元/人每月的标准给予补助，计划发放12个月补助资金103.2万元。 | 19.8
| 小计 |  |  |  | 149.63
27 | 七、其他 | “一站式”综合服务中心建设 | 工业园区 | 建设三个“一站式”综合服务中心，第一社区建筑面积1101.6平方米，第二社区建筑面积1682.64㎡，第三社区建筑面积1682.64㎡，第四社区建筑面积1500㎡。 | 111.63
28 |  | 项目管理费 |  | 主要用于扶贫项目的规划编制、项目评估、论证、招投标、监理、检查验收、公示公告、成果宣传、档案管理、项目资料印刷、资金管理相关的经费开支。 | 38
[8 empty] | 2767.77 | 2015.15 | 3515.15
5008.8
[8 empty] | 0.55258 | 0.70179
11 |  | 2021年高标准农田建设项目首部系统、变压器安装补助 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 西村 费寨村 烧房村 新丰村 黄青村 下柴村 友爱村 高寨村 何家沟村 东上坝村 王官村 松树村 上天乐村新天镇三寨村杨坊村王庄村上花园村 | 对2021年高标准农田建设项目首部系统、变压器安装补助，其中： 1.永固镇西村首部系统2套，补助27.65万元，变压器1台，补助9.35万元； 2.洪水镇上柴村首部系统4套，补助52.52万元，变压器1台，补助9.35万元；烧房村首部系统2套，补助26.5万元，变压器1台，补助9.35万元；费寨村首部系统3套，补助39.77万元，变压器1台，补助9.9万元；新丰村首部系统7套，补助89.87万元，变压器3台，补助28.05万元；黄青村首部系统8套，补助107.71万元，变压器3台，补助27.5万元；下柴村首部系统2套，补助27.65万元，变压器2台，补助14.08万元；友爱村首部系统5套，补助72.96万元，变压器3台，补助27.39万元； 3.民联镇高寨村首部系统2套，补助26.5万元，变压器1台，补助9.35万元； 4.三堡镇何家沟村（张连庄组）首部系统2套，补助29.81万元，变压器1台，补助9.35万元；何家沟村（武家庄组）首部系统2套，补助26.5万元，变压器1台，补助9.35万元；展庄村首部系统2套，补助26.5万元，变压器1台，补助9.35万元；红寺村首部系统1套，补助14.91万元，变压器1台，补助5.28万元； 5.六坝镇东上坝村首部系统3套，补助38.31万元，变压器3台，补助15.84万元；王官村首部系统1套，补助14.91万元，变压器1台，补助5.28万元； 6.顺化镇松树村首部系统3套，补助39.75万元，变压器1台，补助9.9万元；上天乐村首部系统1套，补助17.67万元，变压器1台，补助9.35万元； 7.新天镇三寨村首部系统2套，补助26.5万元，变压器1台，补助9.35万元； 8.南古镇杨坊村首部系统4套，补助53万元，变压器2台，补助18.7万元；王庄村首部系统4套，补助43.5万元，变压器2台，补助14.3万元；上花园村首部系统2套，补助27.65万元，变压器1台，补助9.35万元； | 1099.85 | 项目建成后，增加控制灌溉面积，节水40%以上，提高亩收入500元左右，增加受益群众及贫困户土地流转亩收入200元左右、村级集体经济每亩10-20元收入。 | 21 | 0.0639 | 0.2235 | 农业农村局 | 永固镇西村费寨村 烧房村 新丰村 黄青村 黄青村 下柴村 友爱村 民联镇 高寨村 三堡镇 何家沟村 六坝镇 东上坝村 王官村 顺化镇 松树村 上天乐村 新天镇 三寨村 南古镇 杨坊村 王庄村 上花园村