## 3.24 (hidden)
附件
山丹县2026年东西部协作项目计划备案表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 （**镇**村） | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 审核意见 | 联农带农方式 | 联农带农成效 （人） |  | 开工时间 （年月） | 完成时间 （年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于帮扶村建设资金 （万元） | 责任 股室 （中心） | 备注
[9 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级 配套 | 自筹 资金
| 合计 | [11 empty] | 18376.9 | 14502.9 | 0 | 3874
1 | 产业开发 | 山丹县蔬菜良种繁育提升项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 新建种子精选加工车间一栋，建筑面积1320.46 ㎡，地上一层，建筑高度9.4米，门式钢结构；购置5ZT-10型种子加工设备1条。 |  | 吸纳就业 订单生产 | 20 | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 400 | 400 |  |  |  | 种子中心
2 | 产业开发 | 山丹县寒旱区农村产业融合发展示范园富硒芦笋种植加工基地建设项目 | 清泉镇 郇庄村 | 山丹县 农业农村局 | 县现代农业投资有限 公司 | 项目总投资679.8万元。 1.投入自筹资金54万元，改建芦笋分拣车间1000㎡；2.投入资金225万元购置分拣设备一套。 3.投入资金263万元拆除新建长度60米，跨度12米，高度5米的日光温室10座并换填种植土4320立方米。4.投入137.8万元拆除新建跨度9米，高度3.5米的钢架大棚46座并填种植土18380立方米。 |  | 吸纳就业 技术帮扶 | 12 | 456 | 2026年4月 | 2026年12月 | 679.8 | 625.8 |  | 54 |  | 经作中心
3 | 产业开发 | 山东肉羊新品种引进项目 | 全县8个乡镇 | 山丹县 农业农村局 | 县畜牧 技术推广站 | 通过引入山东省鲁西黑头羊、鲁中肉羊、杜寒杂交羊等优质、高产、适应性强的种羊1500只，投放到全县养殖户中（其中：重点帮扶户40户，1户投放2只；一般户160户，1户投放1只；其余养殖户根据养殖数量投放1-2只）。通过杂交改良、人工授精等繁育模式推广，进一步提高全县肉羊良种化率。 | 建议差异化补助，制定一般农户与重点帮扶户分配标准。 | 吸纳就业 订单生产 托养托管 产品代销 | 20 | 100 | 2026年4月 | 2026年10月 | 350 | 350 |  |  |  | 畜牧股
4 | 产业开发 | 山丹县畜产品精深加工项目 | 清泉镇 、 物流园区 | 山丹县 农业农村局 | 县动物疫病预防控制中心 | 项目总投资2420万元，企业自筹1420万元，建设冷鲜肉精深加工生产包装车间1000平方米、包装线1条、低温冷库建设1000平方米、熟制品粗加工生产线1条、物料堆放车间1000平方米、低温冷库1000平方米、水电汽安装工程1套、环保净化设备安装工程1套、物理隔离工程1套、配套强电工程1套、配套弱电工程1套；投入协作资金1000万元，建设肉牛待宰圈500平方米、肉牛屠宰车间（屠宰、精细分割）3000平方米，包含排酸间、速冻间、冷库间分别400平方米、300平方米、300平方米，屠宰线设施设备1条。 | 1.内容变动，及时更新 2.肉羊部分全部删除 | 吸纳就业 技术指导 | 60 | 540 | 2026年4月 | 2026年10月 | 2420 | 1000 |  | 1420 |  | 畜牧股
5 | 产业开发 | 山丹县肉羊屠宰线升级改造项目 | 清泉镇 长城新村 | 山丹县 农业农村局 | 县动物疫病预防控制中心 | 项目总投资480万元，其中企业自筹250万元，修建厂房800平方米、新建冷库45立方米；协作资金230万元，用于羊屠宰线提升改造（羊屠宰流水线主机、悬挂输送轨道全套、羊扒皮机+配套工位、同步检疫线、击晕放血机组、合格胴体输出配套、不合格品冷藏+隔离设备、清洗消毒设备、排风、照明、水电辅材购置）。 | 土建800平米协作资金不支持，建议自筹，项目名称改为山丹县肉羊屠宰线升级改造项目 |  |  |  | 2026年4月 | 2026年10月 | 480 | 230 |  | 250 |  | 畜牧股
6 | 产业开发 | 清泉镇农产品仓储物流建设项目 | 清泉镇 南关村 北滩村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在南关村新建农产品存放恒温库2000m³（50*10*4），配套冷凝机4台，蒸发器4台，配套电路设施及相关附属设施。在北滩村新建晾晒棚800㎡，硬化晾晒棚地坪1000㎡、购买烘干设备1套、硬化产业道路5000㎡。 | 无需办理用地手续 | 吸纳就业 设置公益岗 | 48 | 6151 | 2026年5月 | 2026年12月 | 200 | 200 |  |  |  | 种植业股
7 | 产业开发 | 清泉镇清泉村农产品初加工建设项目 | 清泉镇 清泉村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在清泉村新建珍珠油杏、西梅等农产品晾晒厂房1座（2000㎡），200㎡分拣室1座，购置烘干设备1台，20㎡小型保鲜库1座、配套电力设施。 | 明确农产品种类 | 吸纳就业 设置公益岗 | 21 | 1977 | 2026年5月 | 2026年12月 | 150 | 150 |  |  |  | 种植业股
8 | 产业开发 | 山丹县位奇镇西蓝花育苗基地建设项目 | 位奇镇 位奇村 | 山丹县 农业农村局 | 位奇镇 人民政府 | 在位奇村新建日光温室育苗大棚6座（单座：100m×12m×5.5m），仓储库（单座：60m*15m*3.8m）2座，（单座：36m*21m*3.8m）1座。项目建成后,形成的资产归位奇镇位奇村股份经济合作社所有，由位奇村股份经济合作社自主租赁经营。 | 改造提升前后资产分别归谁 | 吸纳就业 | 72 | 831 | 2026年5月 | 2026年12月 | 300 | 300 |  |  |  | 经作中心
9 | 产业开发 | 位奇镇农业产品加工设施配套项目 | 位奇镇 位奇村 | 山丹县 农业农村局 | 位奇镇 人民政府 | 在位奇镇农业产品生产加工基地采购连续式谷物烘干机1套（30m*20m29m），含烘干机主机部分、烘干机热风炉部分、烘干机电控部分和其他配套部分；搭建设备运行平台。 |  | 吸纳就业 | 47 | 506 | 2026-04-01 | 2026年11月 | 300 | 300 |  |  |  | 种植业股
10 | 产业开发 | 陈户镇高原夏菜产业基地基础设施改造提升项目 | 陈户镇 寺沟村 | 山丹县 农业农村局 | 陈户镇 人民政府 | 对寺沟村高原夏菜产业基地10间（2800㎡）恒温库进行改造提升，更换单间单库制冷机10台。对36座育苗大棚安装自动化喷水设施设备。项目建成后，形成的资产归陈户镇寺沟村股份经济合作社所有，由寺沟村股份经济合作社自主或租赁经营。 | 改造提升后资产归谁 | 带动务工 技术指导 | 12 | 110 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 320 | 320 |  |  |  | 经作中心
11 | 产业开发 | 陈户镇蔬菜繁种育种产业基地建设项目 | 山丹县 城北工业园区 | 山丹县 农业农村局 | 陈户镇 人民政府 | 项目总投资330万元，其中企业自筹200万元，用于新建孜然、茴香加工车间800㎡；投入协作资金130万元，配套种子精选加工生产线1条，其中购置种子复式精选机1台、比重机1台、去石机1台、色选机2台、提升机8台、码垛机1套、空压机2台、干燥机2台、取把机1台。 | 配套自筹。1：1.5 | 吸纳就业 | 10 | 160 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 330 | 130 |  | 200 |  | 种子中心
12 | 产业开发 | 老军乡玫瑰文旅产业园建设项目 | 老军乡 老军村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 砂化场地1000平方米，硬化道路2000平方米，补植补栽玫瑰苗木500亩，铺设滴灌带50000米，铺设75管50000米。搭建育苗棚600平方米。修建休闲木屋3座，搭建木栈道210米，安装路灯12盏。铺设160PVC管6公里。修建围墙300米，硬化地坪1800平方米。 |  | 吸纳就业 | 134 | 167 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 400 | 400 |  |  |  | 经作中心
13 | 产业开发 | 老军乡新型农产品精加工生产基地建设项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 项目总投资1250万元，协作资金500万元，新建标准化加工车间2000平方米，晾晒场8000平方米，种子加工筛选生产线2条，配套电路设施及相关附属设施。修建冷库600平方米，修建200立方米人饮蓄水池一座，配套管网、净化设施等其他附属设施。 企业自筹750万元，修建100平方米展厅，管理房550平方米，硬化地坪2000平方米，直播间50平方米。采购上料车3辆，叉车3辆，厢式运输车1辆，转运货车2辆，托盘1000个，地磅1个，全自动包装机2套，炒货设备一套，检验检测设备1套，配套相关附属设施。 |  | 吸纳就业 | 134 | 167 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 1250 | 500 |  | 750 |  | 乡村 振兴股
14 | 产业开发 | 大马营镇马营村饲草产业园基础设施建设项目 | 大马营镇 马营村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 新建储草棚2000㎡，管理用房320平方米，配套给水管网1km,架设电网0.6km，地磅1套。 | 内容单一，细化 | 吸纳就业 | 182 | 1552 | 2026年3月 | 2026年10月 | 200 | 200 |  |  |  | 畜牧股
15 | 产业开发 | 山丹国际草原马术中心综合文旅项目 | 大马营镇 双泉村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 项目总投资1500万元，东西部协作资金500万元，新建赛马道1500米（宽25米，含防护围栏），配套文化陈列设施580平方米、饲料库2500平方米，兽医室100平方米，钉蹄房80平方米，配套给水管网1000米，架设电网1600米。企业自筹资金1000万元，新建马术表演场20000平方米、游客服务中心320平方米、名马训练基地3200平方米、观赛平台2300平方米。 | 标红部分不支持，建议企业自筹 | 吸纳就业 | 146 | 1606 | 2026年3月 | 2026年10月 | 1500 | 500 |  | 1000 |  | 畜牧股
16 | 产业开发 | 霍城镇泉头村鸵鸟特色养殖基地建设项目 | 山丹县 霍城镇 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建360㎡标准化鸵鸟养殖棚2座+720㎡运动场4 座；生态养殖隔离设施330m；基地渗水砖铺设280㎡；硬化产业道路550㎡；饲料棚800㎡；30㎡消毒室1间、30㎡兽医室1间；管理房（30㎡3间，20㎡3间，100㎡2间）；150m³速冻库1座；150㎡屠宰车间1座；饲料加工设备2套；配套水电设施1项；100m³粪污处理池1座；购买鸵鸟幼苗600只，成年鸵鸟200只；沙化活动场地3000㎡；沙化产业道路3.3公里；初加工设备1套；粪污拉运车辆1台；产房100㎡，孵化室30㎡，卫生间15㎡；600蛋位孵化机1套，铁栅栏2km,流转土地3500亩（种植饲料作物）。 | 1.标红部分不支持 2.沙化活动场地3000㎡；沙化观光道路3.3公里，建议合并 3.自筹资金需有固定资产 | 吸纳就业 | 45 | 221 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 300 | 300 |  |  |  | 畜牧股
17 | 产业开发 | 山丹县饲草产业基础设施建设项目 | 山丹马场二场六队、七队、八队 | 山丹县 农业农村局 | 甘肃丰田 农牧 专业合作社 | 新建储草棚10栋，每栋2400平方米，共计24000平方米，采购加压除尘设备2台套、饲草柔丝设备2台套。 | 马场不能作为实施单位，请明确其他经营主体，要有自筹部分，按照1:1.5比例。 | 吸纳就业 |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 1000 | 800 |  | 200 |  | 畜牧股
18 | 基础设施 | 陈户镇和美乡村片区改造提升项目 | 陈户镇 寺沟村 范营村 陈户村 岸头村 张庄村 | 山丹县 农业农村局 | 陈户镇 人民政府 | 改造村社道路5km，改造下水管网5km，修建检查井100座，硬化场地15000㎡，改造垃圾池25座，整治沿路沿线环境卫生22km。 |  | 吸纳就业 |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 675 | 675 |  |  |  | 乡村 振兴股
19 | 基础设施 | 山丹县2026年灌溉调蓄水池建设项目 | 霍城镇 东乐镇 大马营镇 李桥乡 位奇镇 | 山丹县 农业农村局 | 相关乡镇 人民政府 | 新建蓄水池11座总库容31.5万立方米，改建修水池2座，总库容31万立方米。 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2268 | 2268 |  |  |  | 农综中心
20 | 基础设施 | 山丹县2026年末级渠系改造提升项目 | 霍城镇 李桥乡 清泉镇 陈户镇 大马营镇 老军乡 位奇镇 | 山丹县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 | 改造提升末级渠系104公里，并配套相关附属设施，其中：修建渠道83公里，铺设管道21公里。 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2200 | 2200 |  |  |  | 农综中心
21 | 改善人居环境 | 霍城镇西关村以南至刘庄村人居环境整治项目 | 霍城镇 西关村 刘庄村 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 对霍城镇西关村至刘庄村沿路沿线人居环境进行改造提升，维修路沿石3.5km，维修护坡、路肩6.4km，改造沿路农房110户，铺设污水管网300m，修建垃圾收集点3处。 | 1.整理主街道环境4km（单侧2km），删，不明确 2.改造沿街墙面1800㎡，删，要么和农房合并 | 吸纳就业 | 36 | 560 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 320 | 320 |  |  |  | 乡村 振兴股
22 | 改善人居环境 | 大马营镇“和美乡村”片区建设项目 | 大马营镇 马营村、双泉村、前山村、磨湾村、山丹马场总场、二场 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 在大马营镇马营村、前山村硬化道路8000㎡、新建护坡3000㎡、绿化4000㎡、新建管网4km、整理路肩2km、整修主街道2km、改造农房25户。在山丹马场总场铺装火烧板3800㎡。 | 1.在大马营镇硬化道路8000㎡,写清楚地点，集镇还是村内 2.删除沿路沿线人居环境改造提升 3.绿化带护栏，不支持。 4.彩钢围挡，为什么要建 5.地面铺砖，不合适 6.自筹资金内容呢 7.钢结构储物棚2座252㎡算产业设施吧 | 吸纳就业 | 193 | 2092 | 2026年3月 | 2026年10月 | 600 | 600 |  |  |  | 乡村 振兴股
23 | 改善人居环境 | 大马营镇人居环境整治项目 | 大马营镇 前山村至马营村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 对前山村至马营村人居环境进行改造提升，改造农房62户，拆除残垣断壁24处，渗水砖8200㎡，维修地坪1200㎡。 |  | 吸纳就业 | 128 | 920 | 2026-04-01 | 2026年10月 | 300 | 300 |  |  |  | 乡村 振兴股
24 | 改善人居环境 | 李桥乡人居环境整治项目 | 李桥乡 高庙村至 东沟村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 整理路肩5km，整修主街道5.5km，维修路沿石1.5km，对高庙村至东沟村沿路沿线人居环境进行改造提升,改造农房283户，铺设渗水砖16500㎡，维修地坪1000㎡，维修改造管理用房1间110㎡、公共卫生间35㎡。 | 1.管理用房1栋，改为1间，多少㎡ 2.卫生间多少㎡ | 吸纳就业 | 404 | 1811 | 2026-04-01 | 2026年10月 | 500 | 500 |  |  |  | 乡村 振兴股
25 | 改善人居环境 | 老军乡交通沿线人居环境整治项目 | 老军乡 丰城村 潘庄村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 对潘庄村沿路沿线人居环境进行改造提升，改造农户住房26户。对丰城开发区沿路沿线人居环境进行改造提升，改造农户住房110户，提升村组道路10000平方米。 | 1.内容太单一，继续细化，与项目名称不相符 | 吸纳就业 | 133 | 687 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 400 | 400 |  |  |  | 乡村 振兴股
26 | 残疾人帮扶 | 山丹县残疾人托养中心残疾人辅助就业农疗基地建设项目 | 山丹县残疾人 托养中心 | 山丹县残疾人联合会 | 山丹县残疾人联合会 | 在托养中心后院内建设1座100平方米标准化冷库，配套建设200平方米蔬菜分拣区域、打造残疾人农家采摘园（占地500平方米），同步实施地面硬化、防滑处理、无障碍通道铺设、院内给排水管网升级等配套基础设施建设。项目建成后，可满足托养残疾人日常所需蔬菜、肉类等生活物资存储需求，同时为有劳动能力的残疾人提供蔬菜分拣、果蔬采摘等庇护性就业岗位，形成“种植-采摘-分拣-存储-食用”的闭环服务模式。 |  | 托养托管 |  |  | 2026年5月 | 2026年8月 | 34.1 | 34.1 |  |  |  | 县残联
27 | 教育培训 | 乡村振兴干部人才培训工程 | 山丹县 农业广播 电视学校 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播 电视学校 | 培训对象以全县村书记、村主任为主、参训人数100人，举办培训班2期，培训内容主要以国家“三农”工作、社会主义法治思想建设、乡村建设与治理为主、培训模式主要以集中授课、实践教学、观摩交流、线上培训等方式开展。通过培训，逐步提升村干部在乡村振兴工作中的能力水平，加快本村在全县乡村振兴的步伐。 | 1.培训对象不明确，区分开；新型经营主体带头人培训名称不合格，和第一个项目重复 |  |  | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 60 | 60 |  |  |  | 农广校
28 | 教育培训 | 粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训 | 山丹县 农业广播 电视学校 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播 电视学校 | 培训对象以专业大户、家庭农场主、农民合作社负责人、农业企业经营者为主、开展粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训，包括种植、养殖、农业机械、植保无人机等经营管理人员，举办培训班1期，参训人数50人，培训内容主要以提升企业管理、运行模式、种养殖技术技能、国家对涉农企业的扶助政策为主，培训模式主要以集中授课、实践教学、观摩交流、线上培训等方式开展。通过培训提升其经营管理能力和市场开拓能力。 |  |  |  | 50 | 2026年4月 | 2026年12月 | 30 | 30 |  |  |  | 农广校
29 | 教育培训 | 山丹县教育系统教师结对帮扶培训项目 | 山丹县中小学（园） | 县教育局 | 县教育局 | 山丹县学校100名教师分2批赴天津、山东省优质学校进行跟岗学习，每期30天。 |  |  |  |  | 2026年9月 | 2026年10月 | 50 | 50 |  |  |  | 教育局
30 | 健康医疗 | 山丹县卫生健康系统专业技术人员东西部协作培训项目 | 甘肃省山丹县 | 山丹县 卫生健康局 | 县卫生 健康局 | 引进10名东西部知名专家到县级公立医院坐诊，外派20名医务人员到东西部三甲医院进修学习。 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 50 | 50 |  |  |  | 卫健局
31 | 其他 | 山丹县农优品集散中心暨线上线下融合展销体系建设项目 | 山东省、山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县经济作物指导中心 | 1.投入协作资金100万元，搭建线上官方商城、小程序、第三方电商旗舰店、直播带货矩阵等，资金用于直播场地搭建、购买设备、营销策划。 2.投入协作资金130万元，在抖音、淘宝、视频号等平台开设山丹特色产品展销旗舰店，购建冷链配送设施等。 3.投入协作资金70万元，线下优化旗舰店空间布局，宣传展销山丹特色优质农产品。 |  | 吸纳就业 订单生产等 |  | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 300 | 300 |  |  |  | 经作中心
32 | 其他 | 项目管理费 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业 农村局 | 用于开展绩效评价相关支出。 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 项目股
注：1.项目类型按照产业开发、基础设施（不含人居环境改善）、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、改善人居环境、残疾人帮扶、其他九种类型分类，其中改善人居环境指用于农村改厕、污水处理、生活垃圾处置等，其中产业开发项目为经营性项目，必须建立联农带农机制，其他项目如有经营行为并形成收入的，按照经营性项目管理，原则上需建立联农带农机制。 2.联农带农方式包括吸纳就业、设置公益岗、以工代赈、订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购、保底收益、入股分红、土地流转、房屋租赁及其他，联农带农方式可以为上述方式中的一种或多种，对农户受益时间的要求请根据《关于转发天津市和山东市进一步健全完善东西部协作帮扶项目联农带农机制的<实施细则><实施意见＞的通知》执行。

## 删减后 (hidden)
附件
山丹县2026年东西部协作项目计划备案表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 （**镇**村） | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 审核意见 | 联农带农方式 | 联农带农成效 （人） |  | 开工时间 （年月） | 完成时间 （年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于帮扶村建设资金 （万元） | 责任 股室 （中心） | 备注
[9 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级 配套 | 自筹 资金
| 合计 | [11 empty] | 6570 | 3320 | 0 | 3250
1 | 产业开发 | 山丹县蔬菜良种繁育提升项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 新建种子精选加工车间一栋，建筑面积1320.46 ㎡，地上一层，建筑高度9.4米，门式钢结构；购置5ZT-10型种子加工设备1条。 |  | 吸纳就业 订单生产 | 20 | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 200 | 200 |  |  |  | 种子中心
3 | 产业开发 | 清泉镇农产品仓储物流建设项目 | 清泉镇 南关村 北滩村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在南关村新建农产品存放恒温库2000m³（50*10*4），配套冷凝机4台，蒸发器4台，配套电路设施及相关附属设施。在北滩村新建晾晒棚800㎡，硬化晾晒棚地坪1000㎡、购买烘干设备1套、硬化产业道路5000㎡。 | 无需办理用地手续 | 吸纳就业 设置公益岗 | 48 | 6151 | 2026年5月 | 2026年12月 | 200 | 200 |  |  |  | 种植业股
4 | 产业开发 | 清泉镇清泉村农产品初加工建设项目 | 清泉镇 清泉村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在清泉村新建珍珠油杏、西梅等农产品晾晒厂房1座（2000㎡），200㎡分拣室1座，购置烘干设备1台，20㎡小型保鲜库1座、配套电力设施。 | 明确农产品种类 | 吸纳就业 设置公益岗 | 21 | 1977 | 2026年5月 | 2026年12月 | 150 | 150 |  |  |  | 种植业股
5 | 产业开发 | 位奇镇农产品加工设施配套项目 | 位奇镇 位奇村 | 山丹县 农业农村局 | 位奇镇 人民政府 | 在位奇镇农业产品生产加工基地采购连续式谷物烘干机1套（30m*20m29m），含烘干机主机部分、烘干机热风炉部分、烘干机电控部分和其他配套部分；搭建设备运行平台。 |  | 吸纳就业 | 47 | 506 | 2026-04-01 | 2026年11月 | 300 | 300 |  |  |  | 种植业股
6 | 产业开发 | 陈户镇高原夏菜产业基地基础设施改造提升项目 | 陈户镇 寺沟村 | 山丹县 农业农村局 | 陈户镇 人民政府 | 对寺沟村高原夏菜产业基地10间（2800㎡）恒温库进行改造提升，更换单间单库制冷机10台。对36座育苗大棚安装自动化喷水设施设备。项目建成后，形成的资产归陈户镇寺沟村股份经济合作社所有，由寺沟村股份经济合作社自主或租赁经营。 | 改造提升后资产归谁 | 带动务工 技术指导 | 12 | 110 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 320 | 320 |  |  |  | 经作中心
7 | 产业开发 | 老军乡农产品精加工生产基地建设项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 项目总投资1250万元，协作资金500万元，新建标准化加工车间2000平方米，晾晒场8000平方米，种子加工筛选生产线2条，配套电路设施及相关附属设施。修建冷库600平方米，修建200立方米人饮蓄水池一座，配套管网、净化设施等其他附属设施。 企业自筹750万元，修建100平方米展厅，管理房550平方米，硬化地坪2000平方米，直播间50平方米。采购上料车3辆，叉车3辆，厢式运输车1辆，转运货车2辆，托盘1000个，地磅1个，全自动包装机2套，炒货设备一套，检验检测设备1套，配套相关附属设施。 |  | 吸纳就业 | 134 | 167 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 1000 | 300 |  | 700 |  | 乡村 振兴股
8 | 产业开发 | 山丹国际草原马术中心综合文旅项目 | 大马营镇 双泉村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 项目总投资1500万元，东西部协作资金500万元，新建赛马道1500米（宽25米，含防护围栏），配套文化陈列设施580平方米、饲料库2500平方米，兽医室100平方米，钉蹄房80平方米，配套给水管网1000米，架设电网1600米。企业自筹资金1000万元，新建马术表演场20000平方米、游客服务中心320平方米、名马训练基地3200平方米、观赛平台2300平方米。 | 标红部分不支持，建议企业自筹 | 吸纳就业 | 146 | 1606 | 2026年3月 | 2026年10月 | 1650 | 500 |  | 1150 |  | 畜牧股
9 | 产业开发 | 霍城镇东关村肉牛养殖小区建设项目 | 霍城镇东关村 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建肉牛养殖棚2座，共计1160平方米，活动场所2处，共计1160平方米，草料库1座480平方米，硬化地坪3100平方米，改造电网480米，改造水网160米，水网检查井5个，及相关水电配套设施。 |  | 吸纳就业 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 畜牧股
10 | 产业开发 | 霍城镇泉头村鸵鸟特色养殖基地建设项目 | 山丹县 霍城镇 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建360㎡标准化鸵鸟养殖棚2座+720㎡运动场4 座；生态养殖隔离设施330m；基地渗水砖铺设280㎡；硬化产业道路550㎡；饲料棚800㎡；30㎡消毒室1间、30㎡兽医室1间；管理房（30㎡3间，20㎡3间，100㎡2间）；150m³速冻库1座；150㎡屠宰车间1座；饲料加工设备2套；配套水电设施1项；100m³粪污处理池1座；购买鸵鸟幼苗600只，成年鸵鸟200只；沙化活动场地3000㎡；沙化产业道路3.3公里；初加工设备1套；粪污拉运车辆1台；产房100㎡，孵化室30㎡，卫生间15㎡；600蛋位孵化机1套，铁栅栏2km，流转土地3500亩（种植饲料作物）。 | 1.标红部分不支持 2.沙化活动场地3000㎡；沙化观光道路3.3公里，建议合并 3.自筹资金需有固定资产 | 吸纳就业 | 45 | 221 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 1000 | 300 |  | 700 |  | 畜牧股
11 | 产业开发 | 山丹县饲草产业基础设施建设项目 | 山丹马场 | 山丹县 农业农村局 | 甘肃丰田 农牧 专业合作社 | 新建储草棚10栋，每栋2400平方米，共计24000平方米，采购加压除尘设备2台套、饲草柔丝设备2台套。 | 马场不能作为实施单位，请明确其他经营主体，要有自筹部分，按照1:1.5比例。 | 吸纳就业 (带动农户) |  |  | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 1000 | 300 |  | 700 |  | 畜牧股
12 | 改善人居环境 | 大马营镇人居环境整治项目 | 大马营镇 前山村至马营村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 对前山村至马营村人居环境进行改造提升，改造农房62户，拆除残垣断壁24处，渗水砖8200㎡，维修地坪1200㎡。 |  | 吸纳就业 | 128 | 920 | 2026-04-01 | 2026年10月 | 100 | 100 |  |  |  | 乡村 振兴股
13 | 改善人居环境 | 老军乡交通沿线人居环境整治项目 | 老军乡 丰城村 潘庄村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 对潘庄村沿路沿线人居环境进行改造提升，改造农户住房26户。对丰城开发区沿路沿线人居环境进行改造提升，改造农户住房110户，提升村组道路10000平方米。 | 1.内容太单一，继续细化，与项目名称不相符 | 吸纳就业 | 133 | 687 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 200 | 200 |  |  |  | 乡村 振兴股
14 | 教育培训 | 乡村振兴干部人才培训工程 | 山丹县 农业广播 电视学校 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播 电视学校 | 培训对象以全县村书记、村主任为主、参训人数100人，举办培训班2期，培训内容主要以国家“三农”工作、社会主义法治思想建设、乡村建设与治理为主、培训模式主要以集中授课、实践教学、观摩交流、线上培训等方式开展。通过培训，逐步提升村干部在乡村振兴工作中的能力水平，加快本村在全县乡村振兴的步伐。 | 1.培训对象不明确，区分开；新型经营主体带头人培训名称不合格，和第一个项目重复 |  |  | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 60 | 60 |  |  |  | 农广校
15 | 教育培训 | 粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训 | 山丹县 农业广播 电视学校 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播 电视学校 | 培训对象以专业大户、家庭农场主、农民合作社负责人、农业企业经营者为主、开展粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训，包括种植、养殖、农业机械、植保无人机等经营管理人员，举办培训班1期，参训人数50人，培训内容主要以提升企业管理、运行模式、种养殖技术技能、国家对涉农企业的扶助政策为主，培训模式主要以集中授课、实践教学、观摩交流、线上培训等方式开展。通过培训提升其经营管理能力和市场开拓能力。 |  |  |  | 50 | 2026年4月 | 2026年12月 | 30 | 30 |  |  |  | 农广校
16 | 教育培训 | 山丹县教育系统教师结对帮扶培训项目 | 山丹县中小学（园） | 县教育局 | 县教育局 | 山丹县学校100名教师分2批赴天津、山东省优质学校进行跟岗学习，每期30天。 |  |  |  |  | 2026年9月 | 2026年10月 | 50 | 50 |  |  |  | 教育局
17 | 健康医疗 | 山丹县卫生健康系统专业技术人员东西部协作培训项目 | 甘肃省山丹县 | 山丹县 卫生健康局 | 县卫生 健康局 | 引进10名东西部知名专家到县级公立医院坐诊，外派20名医务人员到东西部三甲医院进修学习。 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 50 | 50 |  |  |  | 卫健局
18 | 其他 | 山丹县农优品集散中心暨线上线下融合展销体系建设项目 | 山东省、山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县经济作物指导中心 | 1.投入协作资金100万元，搭建线上官方商城、小程序、第三方电商旗舰店、直播带货矩阵等，资金用于直播场地搭建、购买设备、营销策划。 2.投入协作资金130万元，在抖音、淘宝、视频号等平台开设山丹特色产品展销旗舰店，购建冷链配送设施等。 3.投入协作资金70万元，线下优化旗舰店空间布局，宣传展销山丹特色优质农产品。 |  | 吸纳就业 订单生产等 |  | 100 | 2026年4月 | 2026年12月 | 100 | 100 |  |  |  | 经作中心
19 | 其他 | 项目管理费 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业 农村局 | 用于开展绩效评价相关支出。 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 项目股

## 4.8 (hidden)
附件
山丹县2026年东西部协作项目计划备案表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 （**镇**村） | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效 （人） |  | 开工时间 （年月） | 完成时间 （年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于帮扶村建设资金 （万元） | 责任 股室 （中心） | 备注
[8 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级 配套 | 自筹 资金
| 合计 | [10 empty] | 8555 | 4335 |  | 4220
一 | 产业开发 | [11 empty] | 3780
1 | 产业开发 | 山丹县富硒蔬菜产业链建设项目 | 位奇镇 永兴村 四坝村 位奇村 暖泉村 、 陈户镇 寺沟村 、 物流园区 | 山丹县 农业农村局 | 位奇镇 、 陈户镇 人民政府 | 项目总投资1600万元， 1.协作资金（500万元） 陈户镇寺沟村（345万元）：改造提升高原夏菜基地恒温库10间（2800㎡），更换制冷机10台；为76座育苗大棚安装自动化喷水设备，新建高标准育苗室1座，在物流园区高原夏菜产业基地配套冷库制冷设备2套。 位奇镇位奇村、暖泉村（155万元）：在位奇村新建日光温室育苗大棚5座；在暖泉村购置变压器设施。 2.企业自筹资金（1100万元） 山丹县建祥物资仓储经销有限公司投资（768万元）：在物流园区建设高原夏菜冷链物流产业园1处，新建冷库1座，库容22680m³，硬化场地25000㎡。 山丹县闵宏生态农业科技有限公司投资（332万元）：在四坝村、永兴村配置真空预冷设备1台、自动化分拣包装线1条、提升机2台、叉车2台、周转筐2000个，配套500KVA变压器及配电设施；购置西兰花移栽机6台、植保无人机4台、收获转运车6辆及配套农机具。 | 吸纳就业 技术指导 | 86 | 522 | 2026年5月 | 2026年12月 | 1600 | 500 |  | 1100 |  | 种子中心
2 | 产业开发 | 山丹国际草原马术中心综合文旅项目 | 大马营镇 双泉村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 项目总投资1650万元，东西部协作资金500万元，新建赛马道1500米（宽25米，含防护围栏)，配套文化陈列设施580平方米、饲料库2500平方米， 鲁医室100平方米，钉蹄房80平方米，配套给水管网1000米，架设电网1600米。企业自筹资金1150万元，新建马术表演场20000平方米、游客服务中心320平方米、名马训练基地3200平方米、观赛平台3300平方米。 | 吸纳就业 | 146 | 1606 | 2026年5月 | 2026年10月 | 1650 | 500 |  | 1150 |  | 畜牧股
3 | 产业开发 | 老军乡农产品精加工生产基地建设项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 项目总投资660万元，协作资金200万元，新建加工车间2000平方米，晾晒场8000平方米，种子加工筛选生产线2条，配套电路设施及相关附属设施。修建200立方米人饮蓄水池一座，配套管网、净化设施等其他附属设施。 企业自筹460万元，修建100平方米展厅，管理房550平方米，硬化地坪2000平方米，直播间50平方米。采购上料车3辆，叉车3辆，厢式运输车1辆，转运货车2辆，托盘1000个，地磅1个，全自动包装机2套，炒货设备一套，检验检测设备1套，配套相关附属设施。 | 吸纳就业 | 134 | 167 | 2026年5月 | 2026年12月 | 660 | 200 |  | 460 |  | 种植业股
4 | 产业开发 | 霍城镇泉头村鸵鸟特色养殖基地建设项目 | 山丹县 霍城镇 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建鸵鸟养殖棚2座360㎡，饲料棚600㎡，速冻库100m³、加工车间150m³，平整场地800㎡，铺设渗水砖280㎡，硬化产业道路550㎡，沙化活动场地3000㎡，沙化产业道路3.3公里，消毒室、兽医室、孵化室各30㎡，产房100m³，其他功能室165m³，并配套相关水电设施，养殖防护栏2330m，购置饲料加工设备2套，孵化机1套，粪污拉运车辆1台。 | 吸纳就业 | 45 | 221 | 2026年5月 | 2026-09-01 | 280 | 280 |  |  |  | 畜牧股
5 | 产业开发 | 清泉镇农产品仓储物流建设项目 | 清泉镇 南关村 北滩村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在南关村新建农产品存放恒温库2000m³（50*10*4），配套冷凝机4台，蒸发器4台，配套电路设施及相关附属设施。在北滩村新建晾晒棚800㎡，硬化晾晒棚地坪1000㎡、购买烘干设备1套、硬化产业道路5000㎡。 | 吸纳就业 设置公益岗 | 48 | 6151 | 2026年5月 | 2026年12月 | 200 | 200 |  |  |  | 种植业股
6 | 产业开发 | 山丹县李桥乡马产业（二期）建设项目 | 李桥乡 东沟村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 新建马繁育中心1处，建筑面积400平方米，配套防护围栏等相关基础设施，新建产业道路1.5km，安装路灯60盏。 | 吸纳就业 | 162 | 721 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 300 | 300 |  |  |  | 畜牧股
7 | 产业开发 | 霍城镇东关村肉牛养殖小区建设项目 | 霍城镇东关村 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建肉牛养殖棚2座，共计1160平方米，活动场所2处，共计1160平方米，草料库1座480平方米，硬化地坪3100平方米，改造电网480米，改造水网160米，水网检查井5个，及相关水电配套设施。 | 吸纳就业 | 19 | 23 | 2026年5月 | 2026年10月 | 150 | 150 |  |  |  | 畜牧股
8 | 产业开发 | 李桥乡马铃薯恒温储藏库改造提升项目 | 李桥乡 河湾村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 项目总投资300万元，企业自筹200万元，购置恒温设施一套（设备15个），新建1000平方米储藏库1处；投入协作资金100万元，新建库容4000立方米恒温库1处。 | 吸纳就业 | 227 | 882 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 300 | 100 |  | 200 |  | 种子中心
9 | 产业开发 | 东乐镇小经济作物精细加工项目 | 东乐镇 西屯村 | 山丹县 农业农村局 | 东乐镇 人民政府 | 建设500㎡净化车间、100㎡冷藏库及检验室、农资储物棚420㎡，硬化晾晒场1700㎡，采购自动化清洗、脱壳、超微粉碎、速食挤压成型、全自动真空/充氮包装线等精深加工设备。 | 吸纳就业 订单生产 | 17 | 720 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 240 | 240 |  |  |  | 种植业股
10 | 产业开发 | 老军乡农资精加工提升项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 购置农资加工生产线3套，及配套相关附属设施。 | 吸纳就业 | 20 | 100 | 2026年5月 | 2026年12月 | 100 | 100 |  |  |  | 经作中心
11 | 产业开发 | 清泉镇清泉村农产品初加工建设项目 | 清泉镇 清泉村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在清泉村新建珍珠油杏、西梅等农产品晾晒厂房1座（2000㎡），200㎡分拣室1座，购置烘干设备1台，20㎡小型保鲜库1座、配套电力设施。 | 吸纳就业 设置公益岗 | 21 | 1977 | 2026年5月 | 2026年12月 | 150 | 150 |  |  |  | 种植业股
12 | 产业开发 | 李桥乡上寨村养殖场建设项目 | 李桥乡 上寨村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 项目总投资500万元，其中:企业自筹350万元，新建羊舍3座4850㎡、牛舍10座16600㎡，办公用房3320㎡，员工宿舍420㎡，投入协作资金150万元，硬化地坪1000㎡，草料棚1800㎡、粪污场150㎡，购置粪污拉运车一辆，并配套建设水电等基础设施。 | 吸纳就业 |  |  | 2026年5月 | 2026年12月 | 500 | 150 |  | 350
13 | 产业开发 | 山丹县饲草产业基础设施建设项目 | 山丹马场 | 山丹县 农业农村局 | 山丹马场 | 1.自筹资金960万元：用于新建储草棚10栋，每栋2400平方米，共计24000平方米。 2.协作资金400万元：用于采购加压除尘设备和饲草揉丝设备4台套。 | 吸纳就业 带动务工 |  | 50 | 2026年6月 | 2026年10月 | 1360 | 400 |  | 960 |  | 畜牧股
14 | 产业开发 | 山丹县富硒农产品加工建设项目 | 清泉镇 | 山丹县 农业农村局 | 山丹县现代农业投资有限公司 | 项目总投资510万元， 1.投入200万元，建设富硒芦笋面粉生产车间1座（800㎡），购置芦笋烘干机、粉碎机、超微粉碎机、筛分机、混合搅拌机、包装机等设备。 2.投入210万元，建设富硒贡米生产加工车间1座（1000㎡），购置贡米清理筛、砻谷机、碾米机、色选机、抛光机、真空包装机等设备。 3.投入100万元，用于配套厂区基础设施，包括道路硬化、给排水、供电等。 | 吸纳就业 技术帮扶 | 12 | 456 | 2026年4月 | 2026-12-01 | 510 | 510 |  |  |  | 经作中心
二 | 改善人居环境 | [11 empty] | 300
14 | 改善人居环境 | 大马营镇人居环境整治项目 | 大马营镇 前山村至马营村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 对前山村至马营村人居环境进行改造提升，改造农房25户，拆除断壁残垣12处，渗水砖1000㎡，维修地坪600㎡。 | 吸纳就业 | 128 | 920 | 2026年5月 | 2026年10月 | 100 | 100 |  |  |  | 乡村 振兴股
15 | 改善人居环境 | 老军乡交通沿线人居环境整治项目 | 老军乡 丰城村 潘庄村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 对潘庄村沿路沿线人居环境进行改造提升，改造农户住房26户，改造道路5000平方米。 | 吸纳就业 | 133 | 687 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 200 | 200 |  |  |  | 乡村 振兴股
三 | 教育培训 | [11 empty] | 135
16 | 教育培训 | 结对帮扶培训项目 | 山丹县农业 广播电视学校 、 山丹县中小学（园） 、 甘肃省山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播电视学校 、 县教育局 、 县卫生 健康局 | 1.投资50万元，培训对象以全县村书记、村主任为主，参训人数100人，举办培训班2期。 2.投资25万元，培训对象以专业大户、家庭农场主、农民合作社负责人、农业企业经营者为主，开展粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训，参训人数50人，举办培训班1期。 3.投资50万元，山丹县学校100名教师分2批赴天津、山东省优质学校进行跟岗学习，每期30天。 4.投资10万元，外派20名医务人员到东西部三甲医院进修学习。 |  |  | 150 | 2026年5月 | 2026年12月 | 135 | 135 |  |  |  | 农广校 教育局 卫健局
四 | 其他 | [11 empty] | 120
17 | 其他 | 山丹县农优品集散中心暨线上线下融合展销体系建设项目 | 山东省、山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县经济作物指导中心 | 1.投入协作资金40万元，搭建线上官方商城、小程序、第三方电商旗舰店、直播带货矩阵等，资金用于直播场地搭建、购买设备、营销策划。 2.投入协作资金30万元，在抖音、淘宝、视频号等平台开设山丹特色产品展销旗舰店。 3.投入协作资金30万元，线下优化旗舰店空间布局，宣传展销山丹特色优质农产品。 | 吸纳就业 订单生产 |  | 100 | 2026年5月 | 2026年12月 | 100 | 100 |  |  |  | 经作中心
18 | 其他 | 山丹县乡村工匠重点扶持项目 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 山丹县农业农村局 | 鼓励支持培育扎根乡村、技艺精湛、带农增收的省级乡村工匠，通过技能培训、师徒传承、示范带动等方式，不断壮大乡土技能人才队伍。深入挖掘传承传统乡土技艺，推动传统工艺与现代市场需求深度融合，培育发展乡村特色产业，打造乡村特色品牌，延伸产业链条，以人才振兴带动产业振兴、文化振兴，有效吸纳农村劳动力就近就地就业，促进群众持续稳定增收，为全面推进乡村振兴提供坚实人才支撑和产业动能。 | 带动就业 壮大乡土技能 人才队伍 | 10 | 20 | 2026年5月 | 2026年10月 | 10 | 10 |  |  |  | 乡村 振兴股
19 | 其他 | 项目管理费 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业 农村局 | 用于开展绩效评价相关支出。 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 项目股
注：1.项目类型按照产业开发、基础设施（不含人居环境改善）、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、改善人居环境、残疾人帮扶、其他九种类型分类，其中改善人居环境指用于农村改厕、污水处理、生活垃圾处置等，其中产业开发项目为经营性项 目，必须建立联农带农机制，其他项目如有经营行为并形成收入的，按照经营性项目管理，原则上需建立联农带农机制。 2.联农带农方式包括吸纳就业、设置公益岗、以工代赈、订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购、保底收益、入股分红、土地流转、房屋租赁及其他，联农带农方式可以为上述方式中的一种或多种，对农户受益时间的要求请根据《关于转发天津市和山东市进一步健全完善东西部协作帮扶项目联农带农机制的<实施细则><实施意见＞的通知》执行。

## 4.9 (hidden)
附件
山丹县2026年东西部协作项目计划备案表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 （**镇**村） | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农方式 | 联农带农成效 （人） |  | 开工时间 （年月） | 完成时间 （年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于帮扶村建设资金 （万元） | 责任 股室 （中心） | 备注
[8 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级 配套 | 自筹 资金
| 合计 | [10 empty] | 8827.5 | 4607.5 |  | 4220
一 | 产业开发 | [11 empty] | 3780
1 | 产业开发 | 山丹县富硒蔬菜产业链建设项目 | 位奇镇 永兴村 四坝村 位奇村 暖泉村 、 陈户镇 寺沟村 、 物流园区 | 山丹县 农业农村局 | 位奇镇 、 陈户镇 人民政府 | 项目总投资1600万元， 1.协作资金（500万元） 陈户镇寺沟村（345万元）：改造提升高原夏菜基地恒温库10间（2800㎡），更换制冷机10台；为76座育苗大棚安装自动化喷水设备，新建高标准育苗室1座，在物流园区高原夏菜产业基地配套冷库制冷设备2套。 位奇镇位奇村、暖泉村（155万元）：在位奇村新建育苗大棚5座；在暖泉村购置冷库制冷设备及电力设施。 2.企业自筹资金（1100万元） 山丹县建祥物资仓储经销有限公司投资（768万元）：在物流园区建设高原夏菜冷链物流产业园1处，新建冷库1座，库容22680m³，硬化场地25000㎡。 山丹县闵宏生态农业科技有限公司投资（332万元）：在四坝村、永兴村配置真空预冷设备1台、自动化分拣包装线1条、提升机2台、叉车2台、周转筐2000个，配套500KVA变压器及配电设施；购置西兰花移栽机6台、植保无人机4台、收获转运车6辆及配套农机具。 | 吸纳就业 技术指导 | 86 | 522 | 2026年5月 | 2026年12月 | 1600 | 500 |  | 1100 |  | 种子中心
2 | 产业开发 | 山丹国际草原马术中心综合文旅项目 | 大马营镇 双泉村 | 山丹县 农业农村局 | 大马营镇 人民政府 | 项目总投资1650万元，东西部协作资金500万元，新建赛马道1500米（宽25米，含防护围栏)，配套文化陈列设施580平方米、饲料库2500平方米， 兽医室100平方米，钉蹄房80平方米，配套给水管网1000米，架设电网1600米。企业自筹资金1150万元，新建马术表演场20000平方米、游客服务中心320平方米、名马训练基地3200平方米、观赛平台3300平方米。 | 吸纳就业 | 146 | 1606 | 2026年5月 | 2026年10月 | 1650 | 500 |  | 1150 |  | 畜牧股
3 | 产业开发 | 老军乡农产品精加工生产基地建设项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 项目总投资660万元，协作资金200万元，新建加工车间2000平方米，晾晒场8000平方米，种子加工筛选生产线2条，配套电路设施及相关附属设施。修建200立方米人饮蓄水池一座，配套管网、净化设施等其他附属设施。 企业自筹460万元，修建100平方米展厅，管理房550平方米，硬化地坪2000平方米，直播间50平方米。采购上料车3辆，叉车3辆，厢式运输车1辆，转运货车2辆，托盘1000个，地磅1个，全自动包装机2套，炒货设备一套，检验检测设备1套，配套相关附属设施。 | 吸纳就业 | 134 | 167 | 2026年5月 | 2026年12月 | 660 | 200 |  | 460 |  | 种植业股
4 | 产业开发 | 霍城镇泉头村鸵鸟特色养殖基地建设项目 | 山丹县 霍城镇 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建鸵鸟养殖棚2座360㎡，饲料棚600㎡，速冻库100m³、加工车间150m³，平整场地800㎡，铺设渗水砖280㎡，硬化产业道路550㎡，沙化活动场地3000㎡，沙化产业道路3.3公里，消毒室、兽医室、孵化室各30㎡，产房100m³，其他功能室165m³，并配套相关水电设施，养殖防护栏2330m，购置饲料加工设备2套，孵化机1套，粪污拉运车辆1台。 | 吸纳就业 | 45 | 221 | 2026年5月 | 2026-09-01 | 280 | 280 |  |  |  | 畜牧股
5 | 产业开发 | 清泉镇农产品仓储物流建设项目 | 清泉镇 南关村 北滩村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在南关村新建农产品存放恒温库2000m³（50*10*4），配套冷凝机4台，蒸发器4台，配套电路设施及相关附属设施。在北滩村新建晾晒棚800㎡，硬化晾晒棚地坪1000㎡、购买烘干设备1套、硬化产业道路5000㎡。 | 吸纳就业 设置公益岗 | 48 | 6151 | 2026年5月 | 2026年12月 | 200 | 200 |  |  |  | 种植业股
6 | 产业开发 | 山丹县李桥乡马产业（二期）建设项目 | 李桥乡 东沟村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 新建马繁育中心1处，建筑面积400平方米，配套防护围栏等相关基础设施，新建产业道路1.5km，安装路灯60盏。 | 吸纳就业 | 162 | 721 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 300 | 300 |  |  |  | 畜牧股
7 | 产业开发 | 霍城镇东关村肉牛养殖小区建设项目 | 霍城镇东关村 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 新建肉牛养殖棚2座，共计1160平方米，活动场所2处，共计1160平方米，草料库1座480平方米，硬化地坪3100平方米，改造电网480米，改造水网160米，水网检查井5个，及相关水电配套设施。 | 吸纳就业 | 19 | 23 | 2026年5月 | 2026年10月 | 150 | 150 |  |  |  | 畜牧股
8 | 产业开发 | 李桥乡马铃薯恒温储藏库改造提升项目 | 李桥乡 河湾村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 项目总投资300万元，企业自筹200万元，购置恒温设施一套（设备15个），新建1000平方米储藏库1处；投入协作资金100万元，新建库容4000立方米恒温库1处。 | 吸纳就业 | 227 | 882 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 300 | 100 |  | 200 |  | 种子中心
9 | 产业开发 | 东乐镇小经济作物精细加工项目 | 东乐镇 西屯村 | 山丹县 农业农村局 | 东乐镇 人民政府 | 建设500㎡净化车间、100㎡冷藏库及检验室、农资储物棚420㎡，硬化晾晒场1700㎡，采购自动化清洗、脱壳、超微粉碎、速食挤压成型、全自动真空/充氮包装线等精深加工设备。 | 吸纳就业 订单生产 | 17 | 720 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 240 | 240 |  |  |  | 种植业股
10 | 产业开发 | 老军乡农资精加工提升项目 | 老军乡 丰城村 | 山丹县 农业农村局 | 老军乡 人民政府 | 购置农资加工生产线3套，及配套相关附属设施。 | 吸纳就业 | 20 | 100 | 2026年5月 | 2026年12月 | 100 | 100 |  |  |  | 经作中心
11 | 产业开发 | 清泉镇清泉村农产品初加工建设项目 | 清泉镇 清泉村 | 山丹县 农业农村局 | 清泉镇 人民政府 | 在清泉村新建珍珠油杏、西梅等农产品晾晒厂房1座（2000㎡），200㎡分拣室1座，购置烘干设备1台，20㎡小型保鲜库1座、配套电力设施。 | 吸纳就业 设置公益岗 | 21 | 1977 | 2026年5月 | 2026年12月 | 150 | 150 |  |  |  | 种植业股
12 | 产业开发 | 李桥乡上寨村养殖场建设项目 | 李桥乡 上寨村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 项目总投资500万元，其中:企业自筹350万元，新建羊舍3座4850㎡、牛舍10座16600㎡，办公用房3320㎡，员工宿舍420㎡，投入协作资金150万元，硬化地坪1000㎡，草料棚1800㎡、粪污场150㎡，购置粪污拉运车一辆，并配套建设水电等基础设施。 | 吸纳就业 | 301 | 1514 | 2026年5月 | 2026年12月 | 500 | 150 |  | 350
13 | 产业开发 | 山丹县饲草产业基础设施建设项目 | 山丹马场 | 山丹县 农业农村局 | 山丹马场 | 1.自筹资金960万元：用于新建储草棚10栋，每栋2400平方米，共计24000平方米。 2.协作资金400万元：用于采购加压除尘设备和饲草揉丝设备4台套。 | 吸纳就业 带动务工 |  | 50 | 2026年6月 | 2026年10月 | 1360 | 400 |  | 960 |  | 畜牧股
14 | 产业开发 | 山丹县富硒农产品加工建设项目 | 清泉镇 | 山丹县 农业农村局 | 山丹县现代农业投资有限公司 | 项目总投资510万元， 1.投入200万元，建设富硒芦笋面粉生产车间1座（800㎡），购置芦笋烘干机、粉碎机、超微粉碎机、筛分机、混合搅拌机、包装机等设备。 2.投入210万元，建设富硒贡米生产加工车间1座（1000㎡），购置贡米清理筛、砻谷机、碾米机、色选机、抛光机、真空包装机等设备。 3.投入100万元，用于配套厂区基础设施，包括道路硬化、给排水、供电等。 | 吸纳就业 技术帮扶 | 12 | 456 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 510 | 510 |  |  |  | 经作中心
二 | 基础设施 | [11 empty] | 572.5
15 | 基础设施 | 山丹县2026年霍城镇灌溉调蓄水池建设项目 | 霍城镇 下西山村 | 山丹县 农业农村局 | 霍城镇 人民政府 | 在下西山村新建5万立方米蓄水池1座。 |  |  |  | 2026年5月 | 2026-12-01 | 200 | 200 |  |  |  | 农综中心
16 | 基础设施 | 东乐镇高效节水调蓄池建设项目 | 东乐镇 城西村 | 山丹县 农业农村局 | 东乐镇 人民政府 | 在城西村新建库容40000m³调蓄蓄水池1座，并配套相关附属设施。 |  | 18 | 421 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 200 | 200 |  |  |  | 农综中心
17 | 基础设施 | 山丹县李桥乡2026年灌溉调蓄水池建设项目 | 李桥乡 河湾村 下寨村 | 山丹县 农业农村局 | 李桥乡 人民政府 | 改建三坝塘坝和下寨塘坝2座总库容31万立方米。 |  | 371 | 1668 | 2026年5月 | 2026-12-01 | 70 | 70 |  |  |  | 农综中心
18 | 基础设施 | 山丹县李桥乡上寨村饮水安全提升改造工程 | 李桥乡 上寨村 | 山丹县 水务局 | 山丹县霍城河水资源保护利用所 | 改造各类供水管道10.275km，改建检查井16座、减压井1座，更换减压阀1台。 |  |  |  | 2026年5月 | 2026-12-01 | 102.5 | 102.5 |  |  |  | 农综中心
三 | 教育培训 | [11 empty] | 135
19 | 教育培训 | 结对帮扶培训项目 | 山丹县农业 广播电视学校 、 山丹县中小学（园） 、 甘肃省山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业广播电视学校 、 县教育局 、 县卫生 健康局 | 1.投资50万元，培训对象以全县村书记、村主任为主，参训人数100人，举办培训班2期。 2.投资25万元，培训对象以专业大户、家庭农场主、农民合作社负责人、农业企业经营者为主，开展粮油和重要农产品生产经营主体带头人培训，参训人数50人，举办培训班1期。 3.投资50万元，山丹县学校100名教师分2批赴天津、山东省优质学校进行跟岗学习，每期30天。 4.投资10万元，外派20名医务人员到东西部三甲医院进修学习。 |  |  | 150 | 2026年5月 | 2026年12月 | 135 | 135 |  |  |  | 农广校 教育局 卫健局
四 | 其他 | [11 empty] | 120
20 | 其他 | 山丹县农优品集散中心暨线上线下融合展销体系建设项目 | 山东省、山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县经济作物指导中心 | 1.投入协作资金40万元，搭建线上官方商城、小程序、第三方电商旗舰店、直播带货矩阵等，资金用于直播场地搭建、购买设备、营销策划。 2.投入协作资金30万元，在抖音、淘宝、视频号等平台开设山丹特色产品展销旗舰店。 3.投入协作资金30万元，线下优化旗舰店空间布局，宣传展销山丹特色优质农产品。 | 吸纳就业 订单生产 |  | 100 | 2026年5月 | 2026年12月 | 100 | 100 |  |  |  | 经作中心
21 | 其他 | 山丹县乡村工匠重点扶持项目 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 山丹县农业农村局 | 鼓励支持培育扎根乡村、技艺精湛、带农增收的省级乡村工匠，通过技能培训、师徒传承、示范带动等方式，不断壮大乡土技能人才队伍。深入挖掘传承传统乡土技艺，推动传统工艺与现代市场需求深度融合，培育发展乡村特色产业，打造乡村特色品牌，延伸产业链条，以人才振兴带动产业振兴、文化振兴，有效吸纳农村劳动力就近就地就业，促进群众持续稳定增收，为全面推进乡村振兴提供坚实人才支撑和产业动能。 | 带动就业 壮大乡土技能 人才队伍 | 10 | 20 | 2026年5月 | 2026年10月 | 10 | 10 |  |  |  | 乡村 振兴股
22 | 其他 | 项目管理费 | 山丹县 | 山丹县 农业农村局 | 县农业 农村局 | 用于开展绩效评价相关支出。 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 项目股
注：1.项目类型按照产业开发、基础设施（不含人居环境改善）、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、改善人居环境、残疾人帮扶、其他九种类型分类，其中改善人居环境指用于农村改厕、污水处理、生活垃圾处置等，其中产业开发项目为经营性项 目，必须建立联农带农机制，其他项目如有经营行为并形成收入的，按照经营性项目管理，原则上需建立联农带农机制。 2.联农带农方式包括吸纳就业、设置公益岗、以工代赈、订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购、保底收益、入股分红、土地流转、房屋租赁及其他，联农带农方式可以为上述方式中的一种或多种，对农户受益时间的要求请根据《关于转发天津市和山东市进一步健全完善东西部协作帮扶项目联农带农机制的<实施细则><实施意见＞的通知》执行。

## 民乐县终稿6.8
民乐县2026年东西部协作项目计划备案表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 | 主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 联农带农 方式 | 联农带农 成效（人） |  | 开工时间 （年月） | 完成时间 （年月） | 投资预算（万元） |  |  |  | 其中用于帮扶村建设资金 （万元）
[8 empty] | 脱贫及 监测户 | 其他农户 |  |  | 总计 | 协作 资金 | 省级 配套 | 自筹 资金
1 | 产业开发 | 民乐县现代高科技智能化设施温室建设项目（一号地块2号温室） | 民乐县 工业园区 | 农业农村局民发集团 | 甘肃省华陇盛达农业发展有限公司 | 项目总投资17766.5万元，新建智能玻璃温室1栋，建筑面积95132.34平方米，配备遮荫系统、供热系统、降温系统、灌溉系统、气候控制系统、电力系统及其他配套设备，同时配套建设室外工程等。 1.自筹资金16428.5万元用于前期费用、屋顶墙面系统、覆盖材料、内网系统、立侧保温系统、半封闭系统、地布、温室门、屋面维护系统、高压喷雾系统等及相关附属设施。 2.协作资金1338万元用于钢结构和基础材料。 3.形成的固定资产确权到县属国有企业，由县属国有企业代管运营，企业每年以不低于最新1年期贷款市场报价利率（LPR）租赁收益，收益70%到村集体，30%到国有企业。 | 吸纳就业 入股分红 | 150 | 50 | 2025年12月 | 2026年12月 | 17766.5 | 1338 |  | 16428.5 | 特色产业
2 | 产业开发 | 庭院式肉羊智慧养殖项目 | 民乐县 10个镇 | 农业农村局 | 畜牧站 | 采取“先建后补、以奖代补”的方式进行补助，存栏良种基础母羊30只以上的一般农户，存栏良种母羊10只以上的重点帮扶群体，对新（改扩）建标准化养殖圈舍80平方米以上，光伏圈舍60平方米以上，运动场100平方米以上，配套颗粒料自动感应投喂料槽或定时定量精准饲喂料槽、智能智慧自动补给恒温水槽、光伏板等智能化设施设备的养殖户，每户补助5万元，共计120户。引导有条件的经营主体在京津等一线城市开展增值营销活动，打造民乐羊肉品牌。 | 其他 | 20 | 100 | 2026年5月 | 2026年12月 | 600 | 600 |  | 0 | 特色产业
3 | 其他 | 民乐县“田园民乐”农特产品产销基地建设及消费帮扶助农增收项目 | 民乐县三堡镇、京东特产馆、工业园区 | 农业农村局 | 民发集团 | 项目总投资300万元，投资140万元建成1个标准化“田园民乐”农特产品产销（直采直供）基地1处；投资100万元打造“田园民乐”优质农产品消费帮扶品牌1个；投资60万元与天津建立稳定市场化产销对接机制，定期举办线下展销、产销对接会等消费帮扶活动，鼓励有条件的企业带动“甘味”农产品销售。形成的固定资产确权到县属国有企业，由县属国有企业代管运营，企业每年以不低于最新1年期贷款市场报价利率（LPR）租赁收益，收益70%到村集体，30%到国有企业。 | 产品代销 | 12 | 10 | 2026年8月 | 2026年12月 | 300 | 300 |  | 0
4 | 产业开发 | 民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目 | 民乐县三堡村、韩庄村、任官村、新庄村、徐寨村 | 农业农村局三堡镇 | 三堡镇 | 协作资金400万元，建设三堡镇冷链物流产业园及农副产品交易市场，新建高标准冷库1座，0.75万立方米，配备冷链设备1套；新建农贸交易市场一处，硬化地坪4200平方米，修建钢架大棚800平方米，并配套完善相关基础设施。形成的固定资产确权到村集体，由村集体负责运营管护，收益归村集体所有。 | 吸纳就业 入股分红 订单生产 | 76 | 35 | 2026年8月 | 2026年12月 | 400 | 400 |  | 0
5 | 产业开发 | 民乐县国家级马铃薯种子繁育示范基地建设项目 | 民乐县 六坝镇 | 农业农村局六坝镇 | 集华农业 | 项目总投资570万元。 1.自筹资金370万元用于实验种植和示范种植费用等。 2.协作资金200万元与甘肃农业大学合作，用于新品种示范推广，支持打造种植基地内新品种推广应用，建设新品种示范基地500亩，培育适宜民乐寒旱气候的马铃薯新品种--乐民1号。 3.项目坚持经济效益与农民增收并重，通过构建“育繁推一体化”产业链，实现多方共赢,直接吸纳周边20余名低收入人口就近务工，间接辐射加工、运输等领域就业超500人。推广脱毒种薯及配套技术，种薯亩产达到3吨，为县内马铃薯种猪提供脱毒种薯1450吨，带动种植大户种植优质马铃薯4000亩，实现亩均增收800—1000元，显著提升马铃薯亩产和经济效益。 | 吸纳就业 土地流转 其他 | 45 | 555 | 2026年5月 | 2026年12月 | 570 | 200 |  | 370 | 科技帮扶项目
6 | 产业开发 | 民乐县山城村农文旅融合发展示范园项目 | 民乐县 洪水镇 | 洪水镇 | 民乐县故乡情农牧专业合作社 | 项目总投资1390万元。 1.自筹资金1290万元用于建设游客接待中心2352平方米、土特产展厅300平方米，孵化基地2000平方米，有机蔬菜恒温大棚720平方米，溪谷露营基地一处，打造草原观光点2处，开发水库观光休闲区，配套观景台、环湖步道、亲水平台等设施。 2.协作资金120万元用于新建生态停车场一处，规划车位150个；采摘棚4座，占地2440平方米；游乐设施一处，占地1150平方米；新建旅游公厕3座，占地180平方米。 3.形成的固定资产确权到洪水镇山城村。将资产租赁至企业，企业每年以不低于最新1年期贷款市场报价利率（LPR）向村集体分红。 | 吸纳就业 入股分红 | 7 | 89 | 2026年8月 | 2026年12月 | 1390 | 120 |  | 1270
7 | 基础设施 | 民乐县山城村产业路 | 民乐县洪水镇 | 民乐县交通运输局 | 民乐县交通运输服务中心 | 民乐县山城村产业路全长3公里，路基宽6m，路面宽5m，路面结构采用10cm厚砂砾垫层+20cm厚水泥稳定砂砾基层+4cm厚沥青混凝土面层。 | 吸纳就业 | 115 | 680 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 360 | 200 |  | 160
8 | 劳务协作 | 劳务品牌打造就业援助项目 | 民乐县 | 农业农村局人社局 | 人社局 | 项目总投资30万元： 1.投入20万元用于开展“民乐憨小伙”“民乐俏手巧匠”“民乐薯工”等特色劳务品牌培训，重点围绕建筑工程类、低空经济类、电子商务类、农产品种植加工类开展技能培训。 2.投入10万元用于培育打造“民乐薯工”劳务品牌，重点加强品牌宣传和强化推介交流活动。 | 吸纳就业 | 10 | 90 | 2026年6月 | 2026年12月 | 30 | 30 |  | 0
9 | 教育培训 | 教育管理干部研修学习项目 | 民乐县 | 农业农村局教育局 | 教育局 | 项目总投资27万元，聚焦天津东丽区教育教学管理先进经验，结合民乐县实际需求，秋学期选派6人，重点围绕教育教学管理、课程改革引领实践、教师队伍建设管理、数字化校园建设等模块开展研修。 |  |  |  | 2026年9月 | 2027年1月 | 27 | 27 |  | 0
10 | 健康医疗 | 卫生健康专业技术人才培训项目 | 民乐县 | 农业农村局卫健局 | 卫健局 | 项目总投资65万元，实施全县医疗卫生系统专业技术人才培训工作，聚焦县级及基层医疗机构学科带头人、骨干医师能力提升，赴天津东丽区开展业务技能、诊疗规范等专项培训1期6个月，培训人员12名，通过强化基层医疗人才队伍建设，提升县域医疗卫生服务水平，持续巩固拓展健康帮扶成果，保障脱贫户，监测户及周边农户就医需求。 |  |  |  | 2026年7月 | 2026年12月 | 65 | 65 |  | 0
11 | 人才支援 | 乡村振兴干部人才培训项目 | 民乐县 10个镇 | 农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 项目总投资60万元,重点加强村党组织书记和乡村振兴干部培训，其中村党支部书记2期172人，乡村振兴干部1期46人。 |  |  |  | 2026年8月 | 2026年12月 | 60 | 60 |  | 0
12 | 其他 | 招商引资及农产品品牌培育 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 项目总投资50万元。投资20万元，用于招商引资、项目推介、对接洽谈相等；投资30万元，打造中药材、马铃薯生态原产地认证品牌2个，开展农特产品宣传展销活动3次。 |  |  |  | 2026年7月 | 2026年12月 | 50 | 50 |  | 0
13 | 其他 | 开展协作资金绩效评价项目 |  | 农业农村局 | 乡村振兴服务中心 | 项目总投资10万元，主要用于协作资金绩效评价。 |  |  |  | 2026年12月 | 2026年12月 | 10 | 10 |  | 0
合计 | [11 empty] | 21628.5 | 3400 | 0 | 18228.5