## Sheet1
附件
2023年县政府为民办10件实事任务分解表
序号 | 实施项目 | 时限 | 具体内容 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位
1 | 投资1.93亿元——实施三堡镇、南古镇集中供热项目和乐民新城集中供热配套项目。 | 1年 | 投资4705万元，新建三堡镇8.4MW燃煤锅炉1台，配套供热管网 2×4.66km。投资6563万元，新建南古镇21MW燃煤链条热水锅炉1台，配套供热管网2×3.73km。投资8000万元，配套建设乐民新城热源厂消防水池，改造更换循环泵、二级供暖管网，安装空气源热泵和电极锅及蓄热罐，进一步提升乐民新城供热能力。 | 赵多磊 梁 诚 | 工业园区管委会县住建局 三堡镇人民政府 南古镇人民政府 | 张自新 刘大龙 姜 浩 陈述臻 | 县政府有关部门水投公司 裕振公司
2 | 投资1.78亿元——新建县公共卫生服务综合体和社区卫生服务中心、服务站、便民服务点和公共卫生厕所。 | 1年 | 投资1.6亿元，新建县公共卫生服务综合体，主要包括公共卫生服务综合楼、慢病管理中心、地下人防工程。 | 魏 燕 | 县卫健局 | 肖玺年 | 县政府有关部门县人民医院
|  | 1年 | 投资1370.3万元，新建乐民新城社区卫生服务中心、14个社区卫生服务站。 | 赵多磊 魏 燕 陈朝贵 | 工业园区管委会县卫健局 社管委 | 张自新 肖玺年 姚天涛 | 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资464.3万元，建设24个社区便民服务点。 | 赵多磊 陈朝贵 | 工业园区管委会 社管委 | 张自新 姚天涛 | 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资30万元，在共裕商贸城修建公共卫生厕所1座；在各社区卫生服务站配套建设公共卫生间共14个。 | 梁 诚 魏 燕 | 县住建局 县卫健局 | 刘大龙 肖玺年 | 县政府有关部门
3 | 投资1.51亿元——建设乡镇综合养老服务中心，发放城乡低保、困难人员及残疾人补助资金，开展 “两癌”筛查并购买“两癌”保险。 | 1年 | 投资1200万元，建设三堡镇、新天镇、南古镇3个乡镇综合养老服务中心。 | 曹文斌 | 县民政局 | 张 金 | 三堡镇人民政府 新天镇人民政府 南古镇人民政府 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资1.36亿元，为9100户19700名城乡低保、特困供养人员、孤儿及事实无人抚养儿童发放救助补助资金，为因病因学因灾等特殊原因导致生活困难群众发放临时救助。 | 曹文斌 | 县民政局 | 张 金 | 工业园区管委会各镇人民政府 社管委
|  | 1年 | 投资130万元，为500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。投资70万元，为200户重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 曹文斌 | 县残联 | 张标昌 | 工业园区管委会各镇人民政府 社管委
|  | 1年 | 投资47万元，为200户城市低收入家庭发放住房租赁补贴。 | 梁 诚 | 县住建局 | 刘大龙 | 县政府有关部门社管委
|  | 1年 | 投资70.2万元，为5400名妇女开展“两癌”筛查并购买“两癌”保险。 | 魏 燕 | 县妇联 | 黄永香 | 工业园区管委会各镇人民政府 社管委
4 | 投资1.43亿元——改造提升城市道路，配套改造供水排污供热等地下管网。 | 1年 | 投资1.43亿元，实施县城东西大街、南大街、县府街、乐民路、金山路、福民路、惠民路、南华路、文昌路等9条道路改造提升工程，敷设污水管网11.91公里，雨水管网18.97公里，改造部分供水、供热管网。 | 梁 诚 | 县住建局 | 刘大龙 | 县政府有关部门
5 | 投资1.39亿元——实施六坝镇九年一贯制学校（初中部）续建工程，新建2所幼儿园，扩容改造4所小学、4所幼儿园。 | 1年 | 投资3920万元，装饰装修六坝镇九年一贯制学校（初中部）。投资3550万元，新建乐民新城第二幼儿园、南古镇幼儿园保教楼一幢。投资1181万元，改造三堡镇寄宿制小学校舍5384㎡、南古镇寄宿制小学校舍5058㎡、丰乐镇张满小学校舍1370㎡。投资1255万元，改造第三幼儿园3401㎡、洪水镇城关幼儿园1741㎡、新天镇韩营幼儿园1756㎡。投资4000万元扩建第二幼儿园保教楼一幢3800㎡、洪水小学综合楼一幢5150㎡。 | 魏 燕 | 县教育局 | 李林学 | 县政府有关部门
6 | 投资4496万元——支持生态及地质灾害避险搬迁整村搬迁村养殖业发展；实施整村搬迁群众社会救助和困难群众基本生活保障;为办理城镇户籍的生态及地质灾害避险搬迁整村搬迁群众予以生活补贴和养老保险集体补助。 | 1年 | 投资2970万元，修建养殖场11个，支持整村搬迁村养殖业发展。 | 展兴华 | 县农业农村局 | 王连才 | 县政府有关部门各镇人民政府
|  | 1年 | 投资536.5万元，为整村搬迁中符合条件的862名救助对象发放社会救助和基本生活保障。 | 曹文斌 | 县民政局 | 张 金 | 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资990万元为办理城镇户籍生态及地质灾害避险搬迁整村搬迁群众发放生活补贴及养老保险集体补助。 | 梁 诚 | 县人社局 | 韩延俊 | 县政府有关部门 各镇人民政府
7 | 投资3000万元——实施居民住宅小区（楼院）基础设施改造提升工程，实行居民住宅小区片区大物业管理。 | 1年 | 投资3000万元，硬化26个片区（小区）破损主次干道5公里，对部分小区5.25万㎡空地进行硬化或绿化，更换供暖、供水、排污管网0.7公里，维修漏水屋面5.2万㎡，架设路灯300盏、安防监控50套，实行居民住宅小区片区大物业管理。 | 梁 诚 | 县住建局 | 刘大龙 | 县政府有关部门社管委
8 | 投资3000万元——建设乐民新城就业创业孵化园、人力资源和社会保障服务中心；打造职业技能培训就业一体化机构，建设零工市场、零工驿站，开展职业技能培训，发放就业困难人员社保补贴。 | 1年 | 投资3000万元，建设乐民新城就业创业孵化园、人力资源和社会保障服务中心，打造示范性职业技能培训就业一体化机构2个，建成零工市场2个、零工驿站10个，完成职业技能培训5000人，为400名灵活就业人员中的就业困难人员发放社保补贴。 | 梁 诚 | 县人社局 | 韩延俊 | 县政府有关部门
9 | 投资2930万元——建设公共停车场，配建汽车充电桩；建设广场、公园、住宅小区体育场地，配套体育健身器材。 | 1年 | 投资1000万元，建设乐民新城停车场1个，规划设计停车位200个。投资650万元，建设西城花园北侧公共停车场1个，规划设计停车位160个。投资300万元，建设供销社办公楼南侧公共停车场1个，规划设计停车位56个。 | 梁 诚 | 县住建局 | 刘大龙 | 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资680万元，建设充电桩645台（其中，投资300万元在城市老旧小区配建电动自行车充电桩600台；投资380万元在各小区及城区公共停车场新建智能汽车充电桩45台）。 | 梁 诚 | 县住建局 | 刘大龙 | 县政府有关部门
|  | 1年 | 投资300万元，在乐民新城和县城具备条件的公园、广场、小区配建体育场地，并配套体育健身器材300件（套）。 | 魏 燕 | 县文旅局 | 杨向荣 | 县政府有关部门
10 | 投资200万元——对经济困难涉案人员提供司法救助和法律援助。 | 1年 | 投资200万元，为500件法律援助案件当事人、1800名经济困难当事人、《中华人民共和国法律援助法》规定的援助范围之外的涉农案件当事人以及司法救助案件经济困难当事人提供援助。 | 曹文斌 | 县司法局 | 汤如胥 | 县委政法委 县政府有关部门