## 2022年县政府为民办实事
2022年县政府为民办10件实事任务分解表
序号 | 实事项目 | 时限 | 建设内容 | 责任单位 | 责任人
1 | 投资1.76亿元——实施县中医医院医疗救治综合能力提升工程;全面完成第二人民医院基础设施建设，启动运营第二人民医院。 | 1年 | 投资6336万元，新建县中医医院医疗救治综合能力提升工程，建筑面积11115.96平方米；投资971万元，完成民乐县第二人民医院综合楼建设项目内部装修；投资2500万元，完成第二人民医院食堂及医疗保障房建设，包括室外绿化，院内道路、地面硬化，停车场及配套管网等附属工程；投资7852万元，在第二人民医院配备核磁共振、CT、DSA（人体血管造影X线机）检验检查等辅助诊断诊疗设备。 | 卫健局 | 肖玺年
2 | 投资1.43亿元——实施城区再生水利用工程;建设六坝综合市场;依托文化产业园和城北民俗文化村打造夜间小吃城;全面启动运营西关综合市场。 | 1年 | 投资5556万元，建设回用水池及泵房各一座，绿化蓄水池及配套泵房 2 座，泵房至绿化蓄水池间的输水管道 22公里，配套洒水车6台；投资8000万元，建设六坝综合市场;投资500万元，依托文化产业园和城北民俗文化村打造夜间小吃城；投资200万元，全面启动运营西关综合市场。 | 住建局 城投公司 商务局 | 刘大龙 来 鹏 何怀亮
3 | 投资1.16亿元——新建工业园区第二污水处理厂和工业园区便民综合市场。 | 1年 | 投资8000万元新建日处理能力3000立方米化工污水处理厂一座；投资3600万元，新建工业园区便民综合市场，建设农产品超市、小吃一条街、服装一条街。 | 工业园区管委会 | 张自新
4 | 投资1.08亿元——建设民乐县职业教育实训实习基地;新建六坝镇九年一贯制学校（初中部）。 | 2年 | 投资5530万元，建设民乐县职业教育实训实习基地，建筑面积17802.78平方米，其中综合楼（8235平方米）、宿舍楼（4783.36平方米）、食堂（4784.42平方米）各一幢；投资5300万元新建建筑面积10129平方米学校一所（其中教学楼1幢5816平方米，图书实验楼1幢2093平方米，学生食堂1幢2220平方米。 | 教育局 工业园区管委会 六坝镇 | 李林学 张自新 朱兴国
5 | 投资2500万元——新建民乐县生态宜居搬迁劳动力职业技能培训公共实训基地（2022-2023年）。 | 1年 | 建设总面积4558.94m2，其中公共实训楼4360.58m2、门房19.09m2、地下设备用房（即消防水池）179.27m2（其中地下166.95m2，楼梯间出地面12.32m2）。配套建设道路及场地硬化10540m2、绿化5942m2、围墙545m、室外三网工程、化粪池等，购置相关实训设备。 | 人社局 工业园区管委会 | 韩延俊 张自新
6 | 投资2630万元——敷设农村污水管网30公里。升级改造农村水冲式厕所2526座。 | 2年 | 投资2000万元，敷设三堡镇至六坝镇农村污水管网30公里（其中：主管网12.8公里，支管网17.2公里），涉及三堡镇三堡村、徐家寨、任官村、新庄村和六坝镇东上坝村、西上坝村、四坝村。投资630万元，升级改造农村水冲式厕所2526座。 | 住建局 农业农村局 | 刘大龙 王连才
7 | 投资1000万元——开展城乡劳动力培训2000人以上；引导服务300名大学生到基层企业就业见习或服务；为符合条件的400名灵活就业困难人员发放社会保险补贴。 | 1年 | 投资300万元开展城乡劳动力培训2000人以上；投资240万元引导服务300名大学生到基层企业就业见习或服务；投资460万元为符合条件的400名灵活就业困难人员发放社会保险补贴。 | 人社局 | 韩延俊
8 | 投资890万元——实施农村饮水安全提升工程。 | 1年 | 建成供水规模达到“千吨万人”水厂1座，将民联镇童子坝河沿岸太和、西寨、龙山等11个单井饮水工程联合改造为规模化集中连片供水，新打机井1眼，修建管理房259平米，蓄水池2座、减压井5座、检查井18座，安装深井泵1套、消毒设备1套，埋设各类管道32.18公里。 | 水务局 | 葛永斌
9 | 投资832万元——为乐民新城新建公共卫生厕所4座；建设深埋式垃圾桶18座；购置扫雪车及配套设备1套。 | 1年 | 投资160万元为乐民新城新建公共卫生厕所4座（每座40万元）；投资252万元建设深埋式垃圾桶18座（每座14万元）；投资420万元购置扫雪车及配套设备1套。 | 工业园区管委会 | 张自新
10 | 投资764万元——建设乡镇综合养老服务中心1个；为200户城市低收入家庭发放住房租赁补贴，为388户城市低收入家庭配租公租房；为500名智力、精神和重度肢体残疾人配备康复器具、开展居家托养服务；建设民乐县数字档案馆。 | 1年 | 投资300万元建设乡镇综合养老服务中心1个；投资47万元为200户城市低收入家庭发放住房租赁补贴（每户2340元），为388户城市低收入家庭配租公租房；投资150万元为500名智力、精神和重度肢体残疾人配备康复器具、开展居家托养服务；投资267万元建设民乐县数字档案馆。 | 民政局 住建局 残 联 档案馆 | 张 金 刘大龙 张标昌 王 平