## Sheet1
附表
易地扶贫搬迁后续扶持任务清单
序号 | 重点项目、任务名称 | 主要内容 | 实施地点 | 完成时限 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 配合单位
一 | 配套基础和公共服务设施项目 方面任务
1 | 民乐生态工业园区殡仪服务中心建设项目 | 占地面积30亩，总建筑面积4041.88平方米，修建吊唁大厅5个，建筑面积1703.88平方米；停尸、尸体解剖、服务、办公、生活等用房建筑面积2338平方米。 | 生态工业园区 | 2021-08-01 | 展兴华 | 县民政局 | 生态工业园区管委会
2 | 民乐县养老服务中心建设项目 | 项目设计为地上五层建筑，规划总建筑面积6592.5平方米，设置老年人生活用房56间，床位146张。 | 生态工业园区 | 2021-08-01 | 展兴华 | 县民政局 | 生态工业园区管委会
3 | 民乐县国家农村产业融合发展示范园生态宜居搬迁工程便民综合市场建设项目 | 建筑面积27669.83平方米，其中:农产品超市建筑面积10188.48平方米，商业步行街建筑面积15584.05平方米，库房建筑面积1445.3平方米，设备用房建筑面积452平方米。并配套停车场等附属设施。 | 民乐县生态工业园区敬业路西侧 | 2021-12-01 | 何成旺 | 生态工业园区管委会 | 县商务局
4 | 民乐生态工业园区综合客运枢纽建设项目 | 按照国家二级汽车站标新建客运站、公交车站、出租车站、充电站、停车场、站前广场，满足园区出行需求 | 生态工业园区 | 2021-11-01 | 葛永斌 | 县交通局 | 生态工业园区管委会
二 | 配套产业就业设施项目方面任务
1 | 张掖超越现代高科技智能化设施温室二期项目 | 建设智能玻璃温室23万平方米 | 生态工业园区 | 2021-06-01 | 张爱民 | 县农业农村局 | 生态工业园区管委会
2 | 民乐县现代高科技智能化设施温室项目（海升三期） | 开工建设1座20万平方米智能玻璃温室并投产 | 生态工业园区 | 2021-12-01 | 张爱民 | 县农业农村局 | 生态工业园区管委会
3 | 张掖民乐春禾国际农业科技园项目（一期） | 建设5万平方米智能温室大棚 | 六坝现代农业示范园 | 2021-10-01 | 王怀树 | 县青龙水务投资有限责任公司 | 六坝镇
4 | 民乐现代丝路田园综合体千卉智能温室扶贫车间项目 | 建设2座智能温室，面积为50880.8平方米；管理用房建筑面积2295平方米 | 六坝现代农业示范园 | 2021-10-01 | 来鹏 | 县聚业城投建设有限公司 | 六坝镇
三 | 开展就业培训、服务等方面任务
1 | 劳务输转 | 依托全县劳务中介机构、劳务经纪人和劳务带头人等组织输转作用和劳务品牌、劳务基地带动输转效应，输转易地搬迁脱贫劳动力1500人以上。 | 圆梦苑 | 2021年7月底 | 舒 军 | 县人社局 | 圆梦苑社区
2 | 技术培训 | 广泛开展建筑领域工种、特色种养殖、小区物业管理、水暖维修工等适合易地搬迁群众自身条件和园区企业发展所需工种培训，计划培训易地扶贫搬迁脱贫劳动力120以上人。 | 圆梦苑 | 2021年12月底 | 舒 军 | 县人社局 | 圆梦苑社区
3 | 就业安置 | 依托2021年生态宜居搬迁建筑工程、国家农村产业发展示范园、现代丝路田园综合体、滨河酒文化产业园、海升集团等全县重点项目和重点工程建设，安置易地搬迁群众就近就地就业500人以上。 | 圆梦苑 | 2021年12月底 | 舒 军 | 县人社局 | 圆梦苑社区
4 | 开发公益性岗位 | 立足国家农村产业融合发展示范园建设实际，积极开发社会管理和公共服务岗位，优先安置零输转就业脱贫户家庭成员和家庭就业困难人员，并参照城镇公益性岗位进行管理。 | 圆梦苑 | 2021年9月底 | 舒 军 | 县人社局 | 圆梦苑社区
5 | 落实就业见习补贴 | 对易地搬迁贫困户中离校2年内未就业高校毕业生和16-24岁失业青年进行摸底，并安排有意愿青年到县域内企事业单位就业见习并给予1000元/月就业见习补贴。 | 圆梦苑 | 2021年12月底 | 舒 军 | 县人社局 | 圆梦苑社区
四 | 落实教育、医疗、社保、户籍， 住房产权登记等方面任务
1 | 民乐生态工业园区校门建设及绿化工程 | 新建生态工业园区校门一座，并完成综合楼周边绿化工程。 | 生态工业园区学校 | 生态工业园区学校综合楼周边绿化工程2021年5月底完工，校门2021年7月底完工 | 李林学 | 县教育局 | 生态工业园区管委会
2 | 民乐县职业教育实训实习基地理实一体楼 | 新建职业教育实训实习基地理实一体楼，建筑面积10605.76平方米，年度计划完成主体工程。 | 生态工业园区 | 2021-11-01 | 李林学 | 县教育局 | 生态工业园区管委会
3 | 民乐县第二人民医院门诊及门诊附属楼 | 门诊及门诊附属楼总建筑面积8685.06平方米，年度计划完成主体工程。 | 生态工业园区 | 2021-11-01 | 闫君珊 | 县卫健局 | 县发改局 县财政局 自然资源局 生态工业园区管委会
4 | 易地扶贫搬迁户不动产证办理 | 完成易地扶贫搬迁群众1019户不动产权证书办理工作 | 圆梦苑 | 2021-03-01 | 钱雪燕 | 县自然资源局 | 县发改局 县住建局 县税务局 县农业农村局 县农投公司
五 | 完善社区治理、基层党组织、 自治组织、网格管理等方面任务
1 | 成立警务室 | 成立生态工业园区圆梦苑警务室，开展日常治安维稳各项工作 | 圆梦苑 | 2021-03-01 | 姚英善 | 公安局 | 县住建局 生态工业园区管委会
2 | 成立社区组织 | 1.成立圆梦苑社区居民委员会 2.成立圆梦苑社区支部委员会 3.成立梦苑社区工会、妇联、团支部等群团组织 | 圆梦苑 | 2021-03-01 | 吉 成 | 生态工业园区管委会 | 圆梦苑社区
六 | 举办文化活动、提升搬迁安置区 社会融入水平方面任务
1 | 开展文化下乡活动 | 举办“话变化、唱幸福、颂党恩”文艺演出活动三场次 | 圆梦苑 | 2021-12-01 | 张重英 | 县文化馆 | 县博物馆 县图书馆
|  | 开展地域文化及馆藏文物展览一场次 | 圆梦苑 | 2021-09-01 | 张重英 | 博物馆 | 县文化馆 县图书馆
|  | 赠送适用图书和图书借阅卡 | 圆梦苑 | 2021-08-08 | 张重英 | 图书馆 | 县博物馆 县文化馆
2 | 开展医疗义诊活动 | 义诊、三下乡、健康巡讲 | 圆梦苑 | 2021-12-08 | 闫君珊 | 县卫健局 | 金山卫生院